Приложение 1

к приказу отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района   
 Орловской области

от 21.08. 2017 г. № 107

**«Дорожная карта»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации   
по образовательным программам основного общего образования в Новосильском районе в 2018 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители | | |
| **I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации   по образовательным программам основного общего образования в 2017 году** | | | | | | | |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА – 9) в 2017 году в Новосильском районе | | | до 1 августа  2017 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  руководители ОУ | |
| 2. | Подготовка аналитической справки по итогам ГИА-9 по образовательным программам основного общего образования в 2017 году в Новосильском районе | | | август 2017 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | |
| 3. | Анализ результатов основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) 2017 года, выявление трудностей и определение путей их решения | | | сентябрь – октябрь 2017 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, образовательные учреждения  (далее - ОУ) | |
| 4. | Подведение итогов проведения ГИА-9 с анализом проблем и постановкой задач на конференции, совещаниях в том числе: | | |  | |  | |
|  | обсуждение на педагогической августовской конференции вопросов повышения качества образования с учётом результатов ГИА- 9 в 2017 году | | | 29, 30 августа 2017 г | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, образовательные учреждения  (далее - ОУ) | |
|  | Проведение совещаний с руководителями, заместителями руководителей, педагогами ОУ Новосильского района «Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы» | | | Ноябрь 2017 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | | | | | |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании:  подготовка информации о количестве обучающихся, не получивших по итогам проведения ГИА 2017 года аттестаты об основном общем образовании;  работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА-9 в 2018 году;  организация подготовки обучающихся к пересдаче ГИА:  в сентябре 2017 года  в 2018 году | | | июль- август 2017 года,  январь-февраль 2018 года  июль, август 2017 года  октябрь- декабрь 2017 года  январь-апрель 2018 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ  Руководители ОУ  Руководители ОУ | |
| 2. | Участие в региональных репетиционных экзаменах в форме ОГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей государственной итоговой аттестации | | | ноябрь 2017 года,  март-апрель 2018 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ | |
| 3. | Проведение методическими объединениями учителей- предметников специальных семинаров, посвященных обмену опытом подготовки выпускников к ГИА- 9 с привлечением специалистов БУ ОО ДПО «ИРО» и членов ПК | | | в течение года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | |
| Ш. Нормативно-правовое обеспечение ГИА - 9 | | | | | | | |
| 1. | Приведение нормативных и распорядительных документов Новосильского района  в соответствие с требованиями федеральных и региональных нормативных документов | | | по мере изменения федеральных и региональных нормативных и распорядительных документов | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | |
| 2. | Создание и утверждение состава межведомственного Совета по подготовке  и проведению государственной итоговой аттестации с участием органов власти и служб (далее – межведомственный Совет):  образования   * внутренних дел * здравоохранения * межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Новосильскому и Корсаковскому районам * связи   энергообеспечения | | | сентябрь 2017 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | |
| 3. | Подготовка общественных наблюдателей | | | не позднее, чем за три дня до установленной даты каждого экзамена | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | |
| 4. | Составление списков персональных составов: | | |  | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | |
| 4.1. | руководителей и организаторов ППЭ | | | март 2018 года | |
| 4.2. | инженеров-программистов | | | ноябрь 2017 года | |
| 4.3. | муниципальных координаторов | | | октябрь 2017 года | |
| 4.4. | работников ППЭ | | | февраль 2018 года | |
| Финансовое обеспечение ГИА – 9 | | | | | | | |
| 1. | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 в Новосильском районе(разработка проекта) | | | сентябрь 2017 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | |
| 2. | Обеспечение условий для функционирования: | | |  | |  | |
| 2.1. | пунктов проведения ОГЭ и ГВЭ:  - досрочный период;  -основной период;  -дополнительный период | | | март – апрель 2018 года  май- июнь 2018 года  сентябрь 2018 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ | |
| 3. | Оснащение ППЭ видеонаблюдением | | | март-июнь  2018 года,  сентябрь 2018 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 | | | | | | | |
| 1. | Участие в обучающих семинарах регионального и муниципального уровней: | | |  | |  | |
| 1.1. | - руководителя ППЭ, организаторов, инженеров- программистов и др. категорий работников ППЭ (семинары, вебинары, курсы повышения квалификации) | | | весь период | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | |
| 2. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ОГЭ: | | |  | |  | |
| 2.1. | - участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ | | | октябрь 2017 года - май 2018 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | |
| 2.2. | - инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА  на муниципальном уровне | | | ноябрь 2017 года- январь 2018 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | |
| 2.3. | - лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ в ППЭ:  - руководителей ППЭ;  - организаторов в аудиториях;  - технических специалистов | | | март - май 2018 года  апрель – май 2018 года  март-май 2018 года | | Руководители ППЭ | |
| Организационное сопровождение ГИА - 9 | | | | | | | |
| 1. | Проведение совещания с представителями МВД России по вопросу обеспечения присутствия сотрудников на ППЭ, а также содействия работникам ППЭ по соблюдению Порядка проведения ГИА-9 в ППЭ | | февраль 2018 года | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | |
| 2. | Организация работы по подготовке к проведению ГИА- 9 по учебным предметам: | |  | | | ОУ | |
| 2.1. | приём заявлений на участие в ГИА- 9:  в сентябрьские сроки 2017 года;  в досрочные и основные сроки 2018 года;  в сентябрьские сроки 2018 года | | до 18 августа 2017 года  февраль 2018 года  август 2018 года | | |
| 3. | Внесение данных в Региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА- 9 обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования (далее- РИС) и передача сведений в ФГБУ «Федеральный центр тестирования»: | | до марта 2017 года | | | |  |
| 3.1. | об ОУ, выпускниках текущего года | | февраль 2018 года | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| 3.2. | об аудиториях в ППЭ  об участниках ОГЭ, ГВЭ всех категорий обучающихся с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ОГЭ, ГВЭ, сведения о форме ГИА | | февраль 2018 года  март 2018 года | | | |
| 4. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | | март, май 2018 года | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 5. | Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов ГИА, получение и доставка в ППЭ экзаменационных материалов для проведения ОГЭ:  в сентябрьские сроки 2017;  в досрочные и основные сроки 2018 года;  в сентябрьские сроки 2018 года | | август 2017 года  апрель-май 2018 года  август 2018 года | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 6. | Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА- 9 в МОУО, ОУ, расположенных на территории Новосильского района | | октябрь 2017 года | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| 7. | Организация оповещения участников об утверждённых результатах ОГЭ, ГВЭ | |  | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| 8. | Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с:  руководителем ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий | | апрель, май 2018 года | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - 9 | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 в СМИ: | |  | |  | | |
| 1.1. | подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-9 с участием представителей ОУ, СМИ, общественности | | весь период | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | | |
| 1.2. | публикация материалов о подготовке и проведении ОГЭ, ГВЭ в СМИ в том числе:  о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ОГЭ, ГВЭ;  о сроках проведения ГИА;  о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ, ГВЭ | | не позднее чем  за 2 месяца до завершения срока подачи заявления  не позднее чем  за месяц до начала экзаменов | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  СМИ | | |
| 2. | Информационно-разъяснительная работа с ОУ, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») | | весь период | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | | |
| 3. | Доведение до сведения ОУ, лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ, ГВЭ участников ОГЭ, ГВЭ инструкций по проведению ОГЭ, ГВЭ | | январь-апрель 2018 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | | |
| 4. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников | | весь период | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | | |
| 5. | Работа «горячих линий» по вопросам ОГЭ, ГВЭ | | сентябрь 2017 года - август 2018 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | | |
| 6. | Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведению ОГЭ, ГВЭ | | весь период | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | | |
| 7. | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 9, их родителям (законным представителям) | | весь период | | Психолог ОУ | | |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА-9** | | | | | | | |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно- разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА- 9 с их участниками и лицами, привлекаемыми к ОГЭ:  -мониторинг работы сайтов ОУ по информационной работе о проведении ГИА-9;  -мониторинг наличия информационных стендов в ОУ;  -мониторинг организации районных, общешкольных, классных родительских собраний;  -работа муниципальной и школьных «горячих линий» | в течение года | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | | |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки к ОГЭ и ГВЭ, в том числе: | весь период | | |  | | |
| 2.1. | Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА:  проверка наличия необходимых документов;  мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, готовность аудиторного фонда) | февраль-апрель 2018 года  апрель-май 2018 года  август 2018 года | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, | | |
| 2.2. | Контроль за подготовкой выпускников 9 классов ОУ к проведению ГИА- 9:  мониторинг качества обученности по предметам, выбираемым учащимися для сдачи в форме ОГЭ;  посещение администрацией ОУ уроков учителей- предметников, оказание методической помощи;  мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА;  привлечение Интернет ресурсов для подготовки к ГИА в МОУО и ОУ | весь период | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | | |
| 3. | Контроль миграции выпускников 9-х классов ОУ, прибывающих в Новосильский район для сдачи ОГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах района | весь период | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | | |

Приложение 2

к приказу отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района   
 Орловской области

от 21.08.2017 г. № 107

**«Дорожная карта»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации   
по образовательным программам среднего общего образования в Новосильском районе в 2018 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | | Установленные сроки проведения  и завершения мероприятия | | | | Ответственные исполнители |
| 1. **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2017 году** | | | | | | | | |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации – 11 (далее – ГИА-11) в 2017 году в Новосильском районе | | | | | до 1 августа  2017 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 2. | Анализ результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2017 года, выявление трудностей и определение путей их решения:  Обсуждение на педагогической августовской конференции вопросов повышения качества образования с учётом результатов ГИА-11 в 2017 году | | | | | август 2017 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,образовательные учреждения (далее – ОУ) |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | | | | | | |
| 1. | Посещение учителями-предметниками курсов повышения квалификации | | | | | в течение 2017 – 2018 учебного года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 2. | Участие в региональных репетиционных экзаменах в форме ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей государственной итоговой аттестации | | | | | ноябрь 2017 года, март-апрель 2018 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 3. | Подготовка выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений  к проведению государственной итоговой аттестации | | | | | в течение  2017 – 2018  учебного года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 4. | Проведение методических объединений учителей-предметников, семинаров, посвящённых обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-11 | | | | | декабрь 2017 года,  февраль 2018 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11 | | | | | | | | |
| 1. | Приведение муниципальных нормативных актов, регламентирующих проведение ГИА  в 2018 году, в соответствие с федеральными и региональными нормативными актами | | | | | по мере необходимости | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 2. | Организация работы межведомственного Совета по подготовке  и проведению государственной итоговой аттестации с участием органов власти  и служб (далее – межведомственный Совет):  образования  внутренних дел   * здравоохранения * межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Новосильскому и Корсаковскому районам * связи   энергообеспечения | | | | | весь период | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 3. | Представление на утверждение Департамента кандидатур: | | | | |  | |  |
| 3.1. | персонального состава: | | | | |  | |  |
| 3.3.1 | руководителей и организаторов ППЭ | | | | | март 2018 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 3.3.2. | инженеров-программистов | | | | | октябрь 2017 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 3.3.3. | муниципальных координаторов | | | | | сентябрь 2017 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 3.3.4 | работников ППЭ | | | | | январь 2018 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| **IV.Финансовое обеспечение ГИА- 11** | | | | | | | | |
| 1. | | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-11 в Новосильском районе (разработка проекта) | | | август  2017 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | |
| 2. | | Обеспечение условий для функционирования: | | |  | |  | |
| 2.1. | | пунктов проведения ЕГЭ и ГВЭ:  - основной период | | | май-июль 2018 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ | |
| 2.2. | | Оснащение ППЭ видеонаблюдением в режиме онлайн (100 % ППЭ) | | | март-июнь  2018 года, | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | |
| 3. | | Организация взаимодействия с представителями Ростелекома по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ | | | февраль – июнь  2018 года, | | Ростелеком, отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ППЭ | |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11** | | | | | | | | |
| 1. | | Участие привлекаемых специалистов в региональных и муниципальных совещаниях, конференциях по вопросам проведения ЕГЭ в 2018 году | | | весь период | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | |
| 2. | | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ: | | |  | |  | |
| 2.1. | | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ, технологии проведения итогового сочинения (изложения) и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ | | | в течение учебного года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | |
| 2.2. | | лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ:  организаторов  технических специалистов | | | март-май  2018 года  октябрь 2017года -  май 2018 года | | Руководитель ППЭ | |
| 3. | | Участие в региональном репетиционном экзамене в форме ЕГЭ для отработки процедуры проведения ЕГЭ на базе ППЭ | | | Ноябрь 2017 года  март-апрель 2018 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | |
| **VI. Организационное сопровождение ГИА-11** | | | | | | | | |
| 1. | | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ,  в местах сканирования ЭМ | | январь – май 2018 года | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 2. | | Создание условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (далее - ОВЗ): | |  | | | |  |
| 2.1. | | Сбор информации от ОУ об обучающихся, относящихся к категории лиц  с ОВЗ | | до 1 декабря  2017 года | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 2.2. | | Информационно-разъяснительная работа с участниками ГИА-11, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ГИА-11 для лиц с ОВЗ | | в течение года | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 2.3. | | Определение лиц с ОВЗ, нуждающихся в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | | в течение года | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 2.4. | | Определение лиц с ОВЗ, нуждающихся в использовании необходимых технических средств | | в течение года | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 2.5. | | Создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ | | до 10 марта 2018 года,  до 14 мая 2018 года | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 3. | | Проведение организационно-технологических мероприятий подготовки  и проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» | |  | | | |  |
| 3.1 | | Сбор информации о количестве участников ЕГЭ по иностранным языкам  с включенным разделом «Говорение» | | до 1 декабря  2017 года | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 3.2. | | Информационно-разъяснительная работа с участниками ЕГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» | | в течение года | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 4. | | Внесение данных в РИС и передача сведений в ОРЦОКО: | |  | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 4.1. | | о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ по технологии печати КИМ в аудиториях, которым предполагается выдача электронных подписей | | согласно постановлению Правительства РФ от 31.08.2013 года №755 | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 4.2. | | об отделе общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ, выпускниках текущего учебного года | |
| 4.3. | | о ППЭ, об аудиториях в ППЭ | |
| 4.4. | | об участниках проведения итогового сочинения (изложения) | |
| 4.5. | | об участниках ГИА-11 всех категорий (обучающихся и выпускников ПОО, выпускников прошлых лет) с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11,сведений о форме ГИА-11 | |
| 4.6. | | об отнесении участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | | в течение 2 дней со дня получения сведений | | | |
| 4.7. | | о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты), реквизитах приказов отдела общего образования, молодёжной политики и спорта для ГИА-11 | | согласно постановлению Правительства РФ от 31.08.2013 года №755 | | | |
| 4.8. | | о наличии у участников ГИА-11 допуска к прохождению ГИА | | в течение 2 дней со дня принятия решения | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 4.9. | | о распределении участников итогового сочинения (изложения) | | не позднее, чем за три дня до установленной даты сочинения | | | |  |
| 5. | | Организация общественного наблюдения: | | | |  | |  |
| 5.1. | | сбор данных на общественных наблюдателей | | | |  | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 6. | | Проведение ЕГЭ и ГВЭ согласно расписанию, утверждённому Минобрнауки РФ:  в досрочный период;  в основной период;  в дополнительный (сентябрьский) период 2018 года | | | | март- апрель 2018 года  май-июнь 2018 года  сентябрь 2018 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 7. | | Организация оповещения о результатах ЕГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи апелляций): | | | |  | |  |
| 7.1. | | организация оповещения участников об утвержденных результатах ЕГЭ, ГВЭ:  выпускников текущего года, обучающихся ПОО - в ОУ  выпускников прошлых лет – в отделе общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | | | | в сроки, установленные Рособрнадзором | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| 8. | | Проведение социологических опросов и изучение мнения о ЕГЭ участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей ОУ, представителей органов управления образованием | | | | весь период | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 | | | | | | | | |
| 1. | | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ: |  | | | | |  |
| 1.1. | | подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием представителей ОУ, общественности | весь период | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ, СМИ |
| 1.2. | | организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным, региональным, муниципальным, образовательных учреждений | весь период | | | | | ОУ, СМИ |
| 1.3. | | публикация материалов о подготовке и проведении ЕГЭ в СМИ в том числе: |  | | | | | СМИ |
| о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) | не позднее, чем за 2 месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) | | | | |
| о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11 (для выпускников текущего года), местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет  и обучающихся ПОО) | не позднее, чем  за 2 месяца до завершения срока подачи заявления | | | | |
| - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) | не позднее, чем  за 1 месяц до завершения срока подачи заявления | | | | |
| - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | не позднее, чем  за месяц до начала экзаменов | | | | |
| о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | не позднее, чем за месяц до проведения итогового сочинения (изложения), ГИА | | | | |
| 2. | | Информационно-разъяснительная работа с ОУ, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») | весь период | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| 3. | | Доведение до сведения ОУ, лиц, привлекаемых к организации и проведению  ГИА-11, участников ГИА инструкций по проведению ГИА-11 | январь-апрель  2018 года | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| 4. | | Проведение встреч с выпускниками ОУ по вопросам подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ | в течение года | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| 5. | | Оформление информационных сайтов и стендов для участников ГИА-11 | весь период | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| 6. | | Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-11 | весь период | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА-11** | | | | | | | | |
| 1. | | Контроль за организацией и проведением информационно- разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА- 11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к ЕГЭ:  мониторинг работы сайтов ОУ по информационной работе о проведении ГИА-11 с участниками ЕГЭ;  мониторинг наличия информационных стендов в ОУ;  мониторинг проведения районных, общешкольных и классных родительских собраний;  работа школьных горячих линий | в течение  учебного года | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 2 | | Контроль за подготовкой выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений к проведению ГИА-11:  мониторинг качества подготовки обучающихся по предметам, выбранными ими для сдачи ЕГЭ;  посещение администрацией ОУ уроков учителей- предметников, оказание методической помощи;  мониторинг включения в планы работы районных, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА;  мониторинг индивидуальных консультаций учителей- предметников для учащихся;  привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА-11 в ОУ | в течение  2017 – 2018  учебного года | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| 3 | | Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА-11:  Наличие необходимых документов;  Мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, готовность аудиторного фонда, наличие металлодетектора) | февраль-март  2018 года  апрель-май  2018 года  август 2018 года | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 4. | | Контроль миграции выпускников 11-х классов ОУ, прибывающих в Новосильский район для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения  в пределах региона | сентябрь 2017 года – май 2018 года | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |