## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Формирование современной городской среды на территории города Новосиль в 2021 году
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Новосильского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Демин Евгений Николаевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Трусов Юрий Валерьевич
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Жилье и городская среда" (утв. протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса") по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018 г.), соглашение о предоставлении субсидий на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54643101-1-2021-001 от 26.01.2021 г.
Цель (цели) проекта | Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования город Новосиль
Задачи проекта | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования город Новосиль; 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов); 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Новосиль.
Ожидаемый результат проекта | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий - 1; 2. Количество благоустроенных общественных территорий - 1.
Период реализации проекта | Начало проекта 11.01.2021 год Окончание проекта 31.12.2021 год
Оценка бюджета проекта (руб.) | Бюджет проекта 3 353 561,06 рублей, в том числе: федеральные средства 1 067 105,72 рублей, региональные средства 10 778,85 рублей, областной бюджет из дорожного фонда 1 075 676,49 рублей, муниципальные средства 1 200 000,00 рублей.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | 1. Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов. 2. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий. 3. Сроизводственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Демин Евгений Николаевич | Глава Новосильского района | 1. Контроль за реализацией проекта. | Телефон 8 (48673 )2-15-67 Факс 8 (48673) 2-15-67 E-mail: admnovosil@yandex.ru
Руководитель проекта | Трусов Юрий Валерьевич | Первый заместитель главы администрации Новосильского района | 1. Руководитель общественной комиссии; 2. Организация и контроль за реализацией проекта; 3. Контроль за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий. | Телефон 8 (48673) 2-13-33 8 (48673 )2-15-67 Факс 8 (48673) 2-15-67 E-mail: admnovosil@yandex.ru
Администратор проекта | Гнедов Александр Михайлович | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства территорий | 1. Своевременное информирование членов команды проекта об изменениях, возникших в плане проекта или документации; 2. Администрирование документации (оформление документов, обновление, проверка, сопровождение согласования) и контроль ее исполнения; 3. Ведение и поддержание в актуальном состоянии проекта; 4. Помощь в составлении и ведение бюджета проектов; 5. Подготовка пакета документов, требуемых для заключения и выполнения договоров с заказчиками или подрядчиками. | Телефон 8 (48673) 2-15-67 Факс 8 (48673) 2-15-67 E-mail: admnovosil.jkh@yandex.ru
Команда (исполнители) проекта | Сергеева Екатерина Алексеевна | Начальник финансового отдела аминистрации Новосильского района | 1.Финансовое обеспечение проекта | Телефон 8 (48673) 2-13-81 E-mail: admnovosil@yandex.ru
| Болмат Валерий Анатольевич | Главный специалист отдела ЖКХ и благоустройства территорий | 1. Проведение мероприятий по вовлечению заинтересованных граждан лиц; 2. Актулизация муниципальной программы; 3.Организация проведения общественных обсуждений, дизайн - проектов, внесение изменений в муниципальную программу. 4. Разработка технических заданий по благоустройству территорий для разработки сметной документации; 5. Подготовка отчетов о ходе реализации проекта; 6. Подготовка заявки для финансирования выполненных работ на объектах; 7. Размещение информации о реализации проекта в системе "ГИС ЖКХ"; | 8 (48673) 2-15-67 Факс 8 (48673) 2-15-67 E-mail: admnovosil.jkh@yandex.ru
| Лазарева Татьяна Николаевна | Начальник отдела по экономике, предпринимательству и торговле | 1. Разработка аукционной документации для электронного аукциона по выбору подрядной организации по благоустройству территории; 2. Организация и проведение процедуры электронного аукциона. 3. Заключение контракта на выполнение подрядных работ. | 8 (48673) 2-14-86 E-mail: admnovosil@yandex.ru
| Баранова Ирина Владимировна | Специалист финансового отдела аминистрации Новосильского района | 1. Финансовое обеспечение проекта; 2. Заполнение финансовых отчетов в системе "Электронный бюджет". | Телефон 8 (48673) 2-13-81 E-mail: admnovosil@yandex.ru
| Гнедова Ольга Николаевна | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Новосильского района | 1. Разработка дизайн - проектов по благоустройству территорий; 2. Контроль за ходом выполнения работ по благоустройству общественных территорий; 3. Член общественной комиссии | Телефон 8 (48673) 2-15-67 Факс 8 (48673) 2-15-67 E-mail: admnovosil@yandex.ru
| Козанов Иван Владимирович | Стариший инженер по автоматизации и информатизации администрации Новосильского района | 1. Размещение на официальном сайте администрации города информации о реализации проекта; 2. Информационное обеспечение для проведения общественных обсуждений проекта . | 8 (48673) 2-15-67 Факс 8 (48673) 2-15-67 E-mail: admnovosil@yandex.ru

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования город Новосиль; | Обследование дворовой территории с участием уполномоченных лиц от жителей МКД в дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве, расположенной по адресам: ул. К. Маркса, д.84 а | Гнедов А.М. | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 1 | Формирование перечней мероприятий по благоустройству дворовых территорий | 2017-07-25
|  | Разработка сметной документации по благоустройству дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве, расположенной по адресам: ул. К. Маркса, д.84а и получение заключения о проверке достоверности ПСД | Гнедов А.М. | апрель, 2020 | июнь, 2020 | 3 месяца | Получение заключения о проверке, доставерности определения сметной стоимости объекта | 30.06.2020
|  | Размещение на официальном сайте администрации Новосильского района, в средствах массовой уведомления о приеме предложениий о включении территорий в муниципальную программу и проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль в 2018 -2024 году» | Гнедов А.М. Козанов И.В. | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 1 | Подача предложений по благоустройству дворовых территорий , привлечение наибольшего количества жителей в участии общественных обсуждений | 2020-05-14
|  | Организация и проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2018-2024 годы, а также отдельных встреч с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний в целях проведения разъяснительной работы собственникам жилых помещений МКД о реализации муниципальной программе"Формирование современной городской среды на территории города Новосиль на 2018-2024 годы" | Гнедов А.М. Болмат В.А. | 2020-05-15 | 2020-06-15 | 30 | Подача предложений по благоустройству дворовых территорий. Принятие решения о трудовом и финансовом участии жителей в благоустройстве дворовых территорий. | 2020-06-15
|  | Организация актуализации муниципальной программы на 2018-2024 годы, и размещение на официальном сайте администрации Новосильского района муниципальной программы | Гнедов А.М. Болмат В.А. Козанов И.В. | 2020-06-15 | 2020-06-20 | 30 | Внесение изменений в муниципальную программу"Формирование современной городской среды на территории города Новосиль на 2018-2024 годы" | 2020-06-20
|  | Заключения с Департаментом строительства, ТЭК ЖКХ, и дорожного хозяйства Орловской области соглашений на предоставление субсидий их федерального, областного, Дорожного фонда Орловской области на благоустройство территорий | Трусов Ю.В. Баранова И.В. | январь 2021 | март 2021 | 3 месяца | Обеспечение достаточного финансирования реализации программы | 01.04.2021
|  | Подготовка технических заданий, заявок и проведение аукционных процедур по выбору подрядной организации по выполнению работ по благоустройству территорий | Гнедов А.М. Болмат В.А. Лазарева Т.Н. | сентябрь 2020 | октябрь 2020 | 2 месяца | Заключение контрактов с подрядными организациями | 30.10.2020
|  | Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | Гнедов А.М. Болмат В.А. | 15.04.2021 | 31.06.2020 | 3,5 месяца | Подписание акта приемки комиссией по приемке законченного объекта | 31.07.2021
|  | Приемка объектов благоустройства | Гнедов А.М. Болмат В.А. | 31.07.2021 | 14.08.2021 | 14 | Качественное повышение уровня благоустройства территорий | 14.08.2021
|  | Направление в Департамент строительства, ТЭК ЖКХ, и дорожного хозяйства Орловской области заявки на предоставления финансирования | Гнедов А.М. Болмат В.А. | 14.08.2021 | 01.09.2021 | 15 | Обеспечение финансирования | 01.09.2021
|  | Перечесление денежных средств подрядным организациям за выполненные работы | Баранова И.В. | 15.08.2021 | 15.09.2021 | 30 | Оплата за выполненные работы | 15.09.2021
|  | Размещение информации о реализации муниципальной программы, проектов благоустройства в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). | Гнедов А.М. Болмат В.А. | 11.01.2021 г. | 31.12.2020 г. | 12 месяцев | Повышение уровня информированности о ходе реализации муниципальной программы | 31.12.2021 г.
|  | Составление и предоставление в Департамент строительства, ТЭК ЖКХ, и дорожного хозяйства Орловской области отчетов о ходе и результатах реализации программы | Гнедов А.М. Баранова И.В. | 01.04.2021, 01.07.2021, 01.10.2021, 01.01.2022 | 15.04.2021, 15.07.2021, 15.10.2021, 15.01.2022 | 15 | Повышение уровня информированности о результатах реализации муниципальной программы | 15.04.2021, 15.07.2021, 15.10.2021, 15.01.2022
2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования город Новосиль; | Размещение на официальном сайте администрации Новосильского района, в средствах массовой уведомления о приеме предложениий о включении территорий в муниципальную программу и проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль в 2018 -2024 году» | Гнедов А.М. Козанов И.В. | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 1 | Подача предложений по благоустройству общественных территорий города, привлечение наибольшего количества жителей в участии общественных обсуждений | 2020-05-14
|  | Организация и проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2018-2024 годы, а также отдельных встреч с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний в целях проведения разъяснительной работы собственникам жилых помещений МКД о реализации муниципальной программе"Формирование современной городской среды на территории города Новосиль на 2018-2024 годы" | Гнедов А.М. Болмат В.А. | 2020-05-15 | 2020-06-15 | 30 | Подача предложений по благоустройству общественных территорий города. | 2020-06-15
|  | Организация актуализации муниципальной программы на 2018-2024 годы, и размещение на официальном сайте администрации Новосильского района муниципальной программы | Гнедов А.М. Болмат В.А. Козанов И.В. | 2020-06-15 | 2020-06-20 | 30 | Внесение изменений в муниципальную программу"Формирование современной городской среды на территории города Новосиль на 2018-2024 годы" | 2020-06-20
|  | Разработка и утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории. | Гнедова О.Н. | ноябрь, 2019 | январь, 2020 | 3 месяца | Утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории. | 2020-02-01
|  | Разработка сметной документации по благоустройству общественной территории, нуждающейся в благоустройстве и получение заключения о проверке достоверности ПСД | Гнедов А.М. Болмат В.А. | февраль, 2020 | март, 2019 | 4 месяца | Получение заключения о проверке, доставерности определения сметной стоимости объекта | 31.03.2020
|  | Заключения с Департаментом строительства, ТЭК ЖКХ, и дорожного хозяйства Орловской области соглашений на предоставление субсидий их федерального, областного, Дорожного фонда Орловской области на благоустройство территорий | Трусов Ю.В. Баранова И.В. | январь 2021 | март 2021 | 3 месяца | Обеспечение достаточного финансирования реализации программы | 01.04.2021
|  | Подготовка технических заданий, заявок и проведение аукционных процедур по выбору подрядной организации по выполнению работ по благоустройству территорий | Гнедов А.М. Болмат В.А. Лазарева Т.Н. | сентябрь 2020 | октябрь 2020 | 2 месяца | Заключение контрактов с подрядными организациями | 30.10.2020
|  | Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | Гнедов А.М. Болмат В.А. | 15.04.2021 | 31.06.2020 | 3,5 месяца | Подписание акта приемки комиссией по приемке законченного объекта | 31.07.202
|  | Приемка объектов благоустройства | Гнедов А.М. Болмат В.А. | 31.07.2021 | 14.08.2021 | 14 | Качественное повышение уровня благоустройства территорий | 14.08.2021
|  | Направление в Департамент строительства, ТЭК ЖКХ, и дорожного хозяйства Орловской области заявки на предоставления финансирования | Гнедов А.М. Болмат В.А. | 14.08.2021 | 01.09.2021 | 15 | Обеспечение финансирования | 01.09.2021
|  | Перечесление денежных средств подрядным организациям за выполненные работы | Баранова И.В. | 15.08.2021 | 15.09.2021 | 30 | Оплата за выполненные работы | 15.09.2021
|  | Размещение информации о реализации муниципальной программы, проектов благоустройства в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). | Гнедов А.М. Болмат В.А. | 11.01.2021 | 31.12.2020 | 12 месяцев | Повышение уровня информированности о ходе реализации муниципальной программы | 31.12.2021
|  | Составление и предоставление в Департамент строительства, ТЭК ЖКХ, и дорожного хозяйства Орловской области отчетов о ходе и результатах реализации программы | Гнедов А.М. Баранова И.В. | 01.04.2021, 01.07.2021, 01.10.2021, 01.01.2022 | 15.04.2021, 15.07.2021, 15.10.2021, 15.01.2022 | 15 | Повышение уровня информированности о результатах реализации муниципальной программы | 15.04.2021, 15.07.2021, 15.10.2021, 15.01.2022
3 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Новосиль | Размещение на официальном сайте администрации Новосильского района, в средствах массовой уведомления о приеме предложениий о включении территорий в муниципальную программу и проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль в 2018 -2024 году» | Гнедов А.М. Козанов И.В. | 2021-09-30 | 2021-10-15 | 15 | Подача предложений по благоустройству дворовых территорий , привлечение наибольшего количества жителей в участии общественных обсуждений | 2021-10-15
|  | Организация и проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2018-2024 годы, а также отдельных встреч с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний в целях проведения разъяснительной работы собственникам жилых помещений МКД о реализации муниципальной программе"Формирование современной городской среды на территории города Новосиль на 2018-2024 годы" | Гнедов А.М. Болмат В.А. | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 30 | Подача предложений по благоустройству дворовых территорий , привлечение наибольшего количества жителей в участии общественных обсуждений | 2021-11-30
|  | Привлечение уполномоченных лиц в комиссии по проемке законченных объектов по благоустройству дворовой территории | Гнедов А.М. Болмат В.А. | июль, август, 2021 | июль, август, 2021 | 5 | Подписания акта выполненных работ по приемке законченных объектов благоустройства | 2021-08-14
|  | Привлечение жителей города, организаций, в экологических субботниках по благоустройству общественных и дворовых территориях | Гнедов А.М. Болмат В.А. | апрель, 2021 | июль, 2021 | 4 месяца | Приведение территорий в надлежащее состояние | 2021-08-01

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Формирование современной городской среды на территории города Новосиль в 2021 году
| Заказчик проекта |  | Администрация Новосильского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Трусов Юрий Валерьевич
| Руководитель проекта |  | Гнедов Александр Михайлович
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования город Новосиль; | Обследование дворовой территории с участием уполномоченных лиц от жителей МКД в дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве, расположенной по адресам: ул. К. Маркса, д.84 а | Акт инвенторизации дворовой территории | 2017-07-25
|  | Разработка сметной документации по благоустройству дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве, расположенной по адресам: ул. К. Маркса, д.84а и получение заключения о проверке достоверности ПСД | Положительное заключение о проверке достоверности ПСД | 20.06.2020
|  | Размещение на официальном сайте администрации Новосильского района, в средствах массовой уведомления о приеме предложениий о включении территорий в муниципальную программу и проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль в 2018 -2024 году» | Уведомление на официальном сайте администрации Новосильского района | 2020-05-14
|  | Организация и проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2018-2024 годы, а также отдельных встреч с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний в целях проведения разъяснительной работы собственникам жилых помещений МКД о реализации муниципальной программе"Формирование современной городской среды на территории города Новосиль на 2018-2024 годы" | Протокол заседания общественной комиссии | 2020-06-15
|  | Организация актуализации муниципальной программы на 2018-2024 годы, и размещение на официальном сайте администрации Новосильского района муниципальной программы | Постановление администрации Новосильского района № 154 от 15.06.2020 г. | 2020-06-15
|  | Заключения с Департаментом строительства, ТЭК ЖКХ, и дорожного хозяйства Орловской области соглашений на предоставление субсидий их федерального, областного, Дорожного фонда Орловской области на благоустройство территорий | соглашение о предоставлении субсидий на поддержку муниципальной программы формирования современной | 26.01.2021 26.02.2021
|  | Подготовка технических заданий, заявок и проведение аукционных процедур по выбору подрядной организации по выполнению работ по благоустройству территорий | Муниципальный контракт 8-2020-г от 19.10.2020 г. | 19.10.2020
|  | Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий |  | 31.07.2021
|  | Приемка объектов благоустройства |  | 14.08.2021
|  | Направление в Департамент строительства, ТЭК ЖКХ, и дорожного хозяйства Орловской области заявки на предоставления финансирования |  | 01.09.2021
|  | Перечесление денежных средств подрядным организациям за выполненные работы |  | 15.09.2021
|  | Размещение информации о реализации муниципальной программы, проектов благоустройства в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). |  | 31.12.2021 г.
|  | Составление и предоставление в Департамент строительства, ТЭК ЖКХ, и дорожного хозяйства Орловской области отчетов о ходе и результатах реализации программы | Отчеты о ходе и результатах реализации программы | 09.04.2021
2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования город Новосиль; | Размещение на официальном сайте администрации Новосильского района, в средствах массовой уведомления о приеме предложениий о включении территорий в муниципальную программу и проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль в 2018 -2024 году» | Уведомление на официальном сайте администрации Новосильского района | 2020-05-14
|  | Организация и проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2018-2024 годы, а также отдельных встреч с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний в целях проведения разъяснительной работы собственникам жилых помещений МКД о реализации муниципальной программе"Формирование современной городской среды на территории города Новосиль на 2018-2024 годы" | Протокол заседания общественной комиссии | 2020-06-15
|  | Организация актуализации муниципальной программы на 2018-2024 годы, и размещение на официальном сайте администрации Новосильского района муниципальной программы | Постановление администрации Новосильского района № 154 от 15.06.2020 г. | 2020-06-15
|  | Разработка и утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории. | Распоряжение администрации Новосильского района № 21 от 31.01.2020 г. | 2020-01-31
|  | Разработка сметной документации по благоустройству общественной территории, нуждающейся в благоустройстве и получение заключения о проверке достоверности ПСД | Положительное заключение о проверке достоверности ПСД | 31.03.2020
|  | Заключения с Департаментом строительства, ТЭК ЖКХ, и дорожного хозяйства Орловской области соглашений на предоставление субсидий их федерального, областного, Дорожного фонда Орловской области на благоустройство территорий | соглашение о предоставлении субсидий на поддержку муниципальной программы формирования современной | 26.01.2021
|  | Подготовка технических заданий, заявок и проведение аукционных процедур по выбору подрядной организации по выполнению работ по благоустройству территорий | Муниципальный контракт 9-2020-г от 23.10.2020 г. | 23.10.2020
|  | Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий |  | 31.07.202
|  | Приемка объектов благоустройства |  | 14.08.2021
|  | Направление в Департамент строительства, ТЭК ЖКХ, и дорожного хозяйства Орловской области заявки на предоставления финансирования |  | 01.09.2021
|  | Перечесление денежных средств подрядным организациям за выполненные работы |  | 15.09.2021
|  | Размещение информации о реализации муниципальной программы, проектов благоустройства в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). |  | 31.12.2021
|  | Составление и предоставление в Департамент строительства, ТЭК ЖКХ, и дорожного хозяйства Орловской области отчетов о ходе и результатах реализации программы | Отчеты о ходе и результатах реализации программы | 09.04.2021
| Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Новосиль | Размещение на официальном сайте администрации Новосильского района, в средствах массовой уведомления о приеме предложениий о включении территорий в муниципальную программу и проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль в 2018 -2024 году» |  | 2021-10-15
|  | Организация и проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2018-2024 годы, а также отдельных встреч с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний в целях проведения разъяснительной работы собственникам жилых помещений МКД о реализации муниципальной программе"Формирование современной городской среды на территории города Новосиль на 2018-2024 годы" |  | 2021-11-30
|  | Привлечение уполномоченных лиц в комиссии по проемке законченных объектов по благоустройству дворовой территории |  | 2021-08-14
|  | Привлечение жителей города, организаций, в экологических субботниках по благоустройству общественных и дворовых территориях |  | 2021-08-01
Итого результат |  |  | 100%