«Утверждаю»

Первый заместитель Главы

администрации Новосильского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Трусов

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Новосильском районе»

**Отчетный период – 2021 год**

**Ответственный исполнитель**

**Муниципальной программы:**

Начальник отдела общего образования,

молодежной политики и спорта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Д. Сыцевич

Главный специалист отдела общего образования,

молодёжной политики и спорта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Паршин

Дата составления отчета – 17мая 2022 года

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосильском районе» за 2021 год**

1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2021 году

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Новосильском районе», утверждена постановлением администрации Новосильского района от 21 декабря 2020 года № 381 (далее – муниципальная программа), изменения в 2021г. не вносились.

2. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые в 2021 году

По итогам реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосильском районе» поставленные задачи решены полностью, использованы денежные средства местного бюджета на организацию и проведение физкультурно-массовыхмероприятий в сумме 287,8 тысяч рублей.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в форме 1.

3. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

В рамках календарного плана спортивных мероприятий программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосильском районе» в 2021 году организованы спортивные проекты, направленные на совершенствование физкультурно-массовой работы, пропаганды здорового образа жизни среди населения и укрепления материально-технической базы спортивной инфраструктуры. По состоянию на 31 декабря 2021 г. в Новосильском районе регулярно занимаются физической культурой и спортом 2925 человек, что составляет 44% от общего числа жителей в возрасте от 3 до 79 лет. Для организации и проведения спортивных мероприятий принимались нормативно-правовые акты администрации Новосильского района и приказы отдела общего образования, молодёжной политики и спорта. В феврале-марте командыДЮСШуспешно выступили в региональном этапе Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди молодежи допризывного возраста и в старшей возрастной группе (I-IIместо).(Распоряжение администрации Новосильского района №19 от04.02.2021г «Об участии в первенстве Орловской области юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова»). В целях совершенствования физкультурно-массовой работы среди населения, поддержки любительской команды ветеранов спорта по хоккею с шайбой спортсмены муниципального образования участвовали в фестивале Ночной хоккейной лиги Орловской области дивизион «Любитель 40+». Размер стартового взноса составил 43,00 тысяч рублей. (Распоряжение администрации Новосильского района №273 от 04.10.2021г. «Об участии в региональном этапе XI Всероссийского фестиваля по хоккею с шайбой среди любительских команд в дивизионе «Любитель 40+»). В рамках первенства Орловской областной федерации футбола в марте 2021г. в пгт. Залегощь прошли зональные соревнования по мини-футболу среди мужских команд сельских районов (Распоряжение администрации Новосильского района№38 от 02.03.2021г «Об участии в первенстве федерации Орловской областной федерации футбола по мини-футболу среди команд сельских районов»). На эти цели использованы средства местного бюджета в сумме 12,00 тысяч рублей.За счет средств бюджета, в рамках районной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосильском районе» оказана поддержкасборной команде «Альянс» (63,664 тыс. руб.), которая стала бронзовым призером чемпионата Орловской области по волейболу(Распоряжение администрации Новосильского района№51 от 18.03.2021г **«**Об участии сборной команды мужчин в чемпионатеОрловской области по волейболу в сезоне 2021года**»**). В апреле 2021 г. организован районный турнир по волейболу среди трудовых коллективов и сельских поселений (Распоряжение администрации Новосильского района№89 от 13.04.2021г «О проведении первенства Новосильского района по волейболу среди мужских команд»). Использованы средства в сумме – 6,73 тыс. рублей.

В рамках организациипраздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и проведения основных спортивных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения, здорового образа жизни в г. Новосиле 3 апреля 2021г. организован областной турнир по вольной борьбе (Распоряжение администрации Новосильского района №50 от 18.03.2021г. «О проведении открытого областного турнира по вольной борьбе, памяти Героя Советского Союза С.Г. Тюленина среди юношей 2004 - 2005, 2006 - 2007, 2008 - 2009, 2010–2011гг. рр. и на призы индивидуального предпринимателя, генерального директора ООО «Алита С» Салькова А.П.»). Использованы средства в сумме – 22,956 тыс.рублей. В течение года обучающиеся секции вольной борьбы ДЮСШ Новосильского района принимали участие в областных соревнованиях:

1. Приказ отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области №60 от 10.03.2021г. «О поездке на XLIX традиционный турнир по греко-римской борьбе среди юношей, памяти генерала-майора Гуртьева Л.Н.»;

2. Приказ отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области №63 от 25.03.2021г. «О поездке на Всероссийские соревнования по спортивной борьбе, памяти Почетного гражданина г. Орла, Героя Советского Союза маршала В.Г. Куликова»;

3. Приказ отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области от 06.04.2021г. «О поездке и участии в Первенстве г. Орла по греко-римской борьбе»;

4. Приказ №119 от 12.10.2021г. «Об участии спортсменов МБУДО ДЮСШ Новосильского района в Первенстве г.Орла по вольной борьбе среди юношей»;

5. Приказ №142 от 09.12.2021г. «Об участии в первенстве Орловской области по вольной борьбе среди юношей».

В период футбольного сезона сборная района выступала в первенстве Орловской областной Федерации футбола среди команд сельских районов (Распоряжение №118 от 18.05.2021г. «Об участии в Первенстве Орловской областной федерации по футболу среди команд сельских районов», (5-место). Израсходованы средства в сумме – 110,582 тыс. рублей и в Кубке Орловской области по футболу на призы Губернатора Орловской области (Распоряжение №138 от 28.05.2021г. «Об участии в Кубке Орловской области по футболу среди команд сельских районов»). Использованы средства местного бюджета – 22,816 тыс. рублей. В целях развития детско-юношеского футбола в Новосильском районе, привлечения подростков к активному отдыху, в период летних каникул, школьники принимали участие в областных соревнованиях по трем возрастным группам: (Приказ №87 от 04.06.2021г «Об участии спортсменов МБУДО ДЮСШ в зональном этапе областных соревнований по футболу среди юношей «Кожаный мяч»., Приказ №88 от 17.06.2021г. «Об участии спортсменов МБУДО ДЮСШ в зональном этапе областных соревнований по футболу среди юношей «Кожаный мяч»., Приказ №89 от 17.06.2021 г. «Об участии спортсменов МБУДО ДЮСШ в зональном этапе областных соревнований по футболу среди юношей «Кожаный мяч», Распоряжения №155 от 14.06.2021 г. «Об участии в открытом турнире по миди-футболу в г. Ливны», использованы средства в сумме – 3,416 тыс. рублей.,).

Физкультурно-оздоровительная работа среди трудящихся имеет большое социальное значение. Сборная команда муниципального образования 29 мая 2021 г. принимала участие в региональном этапе XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр в п. Глазуновка. (Распоряжение №138 от 28.05.2021г. «Об участии сборной команды Новосильского района в региональном этапе Всероссийских летних сельских спортивных игр» (22,585 тыс. рублей). В течении спортивного сезона профинансированы соревнования по легкой атлетике:

1. Распоряжение №274 от 04.10.2021г. «Об участии в Чемпионате и Первенстве Орловской области по легкоатлетическому кроссу «Орловские версты» в сумме -3,936 тыс. рублей;

2. Приказ отдела образования №81 от 18.05.2021г. «Об участии в лично-командном первенстве Орловской области по легкой атлетике среди юношей и девушек»;

3. Приказ отдела образования №83 от 25.05.2021г. «Об участии в лично-командном первенстве Орловской области по легкой атлетике среди юношей и девушек».

Организован проезд спортсменов в Корсаковский район для участия в межрайонном шахматно-шашечном турнире, посвященном памяти Героя РФ Рязанцева А.Н., участие 25-27 августа 2021г в открытом первенстве БУОО «РСЦИИ им Б.М. Павленко» по шахматам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (3,7 тыс. рублей). В рамках районной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосильском районе» коллектив физкультуры Новосильского района выступил в Спартакиаде среди спортивных клубов по месту жительства и работы муниципальных образований и городских округов Орловской области: «Легкая атлетика», «Настольный теннис», «Эстафета ГТО» (Распоряжение №244 от 06.09.2021г).

4. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

В 2021 году на реализацию муниципальной программы в целом использованы средств районного бюджета – 287,8 тыс. рублей.

Сведения о расходах районного бюджета, федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы отражены в формах 3, 4.

5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем

В соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности муниципальной программы, отраженной в приложении к муниципальной программе:

1. результативность муниципальной программы (индекс результативности) оценивается по нефинансовым (оценка степени достижения целей и решения задач) и финансовым (оценка степени соответствия запланированному уровню расходов) показателям реализации основных мероприятий программы согласно следующей формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ирез = | Рфакт | , где |
| Рплан |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рфакт | – | достигнутый результат; |
| Рплан | – | запланированный результат |

а) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (индекс нефинансовой результативности) рассчитывается следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | ni |  |  | |
| Инрез= | | ∑ | | | Рфактk | | | , где | |
| Рпланk | | | | |  |  |  |
|  | | | |  | | k = 1 |  |  |
| Рфактk | | – | | фактически достигнутое значение k-го показателя (индикатора) муниципальной программы; | | | | | | | | |
| Рпланk | | – | | плановое значение k-го показателя (индикатора) муниципальной программы; | | | | | | | | |
| ni | | – | | число показателей (индикаторов) муниципальной программы. | | | | | | | | |
| Инрез = | | | | | | | | 287,8 | | | = 67,72 |
| 425,0 | | |

б) оценка степени соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов индекс нефинансовой результативности муниципальной программы Ифинрезрассчитывается следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ифинрез = | Рфакт | , где |
| Рплан |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рфакт | – | фактический объем затрат на реализацию муниципальной программы; |
| Рплан | – | запланированный объем затрат на реализацию муниципальной программы. |

Ифинрез= 287,8 /425,0= 67,72

2. эффективность (индекс эффективности Иэфф) оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий муниципальной программы к затратам по основным мероприятиям муниципальной программы по следующей формуле:

Иэфф = Инрез / Ифинрез , где

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инрез | – | индекс нефинансовой результативности; |
| Ифинрез | – | индекс финансовой результативности |

Иэфф= 0,7/1= 0,7

Таким образом, согласно таблице 1 по итогам реализации в 2021 году муниципальная программа имеет удовлетворительный уровень эффективности (0,7).

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка (уровень эффективности) |
| Индекс эффективности | 0,9 ≤ Иэфф | Высокий |
| 0,8 ≤ Иэфф | Средний |
| 0,7 ≤ Иэфф | Удовлетворительный |

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагаем реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосильском районе Орловской области»продолжить в 2022 году.

Форма 1 к Годовому отчету

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта

в Новосильском районе на 2021-2023 годы»и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  П/П | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | | | |
| 2020  базовое значение | 2021  план | 2021  факт | Отклонение план от факта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Новосильского района "Развитие физической культуры и спорта в Новосильском районе Орловской области " | | | | | | |
| 1. | Увеличение доли населения, занимающегося физической культурой и спортом | % от численности населения района | 40 | 44 | 44 | - |
| 2. | Увеличение доли населения, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях | % от численности населения района | 12,2 | 12.5 | 12,5 | - |

Форма 2 к Годовому отчету

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Новосильском районе»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный  исполнитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты | | Проблемы,  возникшие  в ходе  реализации  мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания  реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Региональном этапе Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова.  2.Региональном этапеXI Всероссийского фестиваля по хоккею с шайбой среди любительских команд в дивизионе «Любитель 40+».  3.Первенство федерации Орловской областной федерации футбола по мини-футболу средикоманд сельских районов.  4.Чемпионат Орловской области по волейболу среди мужских команд.  5.Первенство Новосильского района по волейболу среди трудовых коллективов и с/поселений.  6.Открытого областной турнир по вольной борьбе,памяти Героя Советского Союза ТюленинаС.Г. (г.Новосиль).  7.XLIX традиционный турнир по греко-римской борьбе среди юношей, памяти генерала-майора Гуртьева Л.Н.  8.Всероссийские соревнования по спортивной борьбе, памяти Почетного гражданина г. Орла, Героя Советского Союза маршала В.Г. Куликова.  9.Первенствог. Орла по греко-римской борьбе среди юношей.  10. Первенствог. Орла по вольной борьбе среди юношей.  11. Чемпионат и первенство Орловской области по вольной борьбе среди юношей.  12. Первенство Орловской областной федерации по футболу среди команд сельских районов.  13.Кубок Орловской области по футболу среди команд сельских районов на призы Губернатора Орловской области.  14.Зональный этап областных соревнований по футболу среди юношей «Кожаный мяч».  15.Участие в открытом турнирепо миди-футболу в г. Ливны.  16. Участии сборной команды Новосильского района в региональном этапе Всероссийских летних сельских спортивных игр.  17. Чемпионат и Первенство Орловской области по легкоатлетическому кроссу «Орловские версты».  18. Лично-командное первенство Орловской области по легкой атлетике среди юношей и девушек.  19. Межрайонный шахматно-шашечный турнир, посвященный памяти Героя РФ Рязанцева А.Н.(с.Корсаково).  20. Открытое первенство БУОО «РСЦИИ им Б.М. Павленко» по шахматам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.  21. Спартакиада среди спортивных клубов по месту жительства и работы муниципальных образований и городских округов Орловской области: «Легкая атлетика», «Настольный теннис», «Эстафета ГТО», «Волейбол».  22. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России».  23.Всероссийские соревнования школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания».  24. Первенство района по лыжным гонкам.  25.Организация мероприятий в рамках зимнего и летнего фестиваля ВФСК «ГТО».  26. Чемпионат области по шахматам среди пенсионеров.  27.Спартакиада пенсионеров Орловской области в рамках Всероссийского фестиваля спорта и здоровья.  28. Открытое первенство по хоккею с шайбой среди юношей на призы администрации Новосильского района.  29. Районный спортивный праздник «День здоровья».  30. Открытое первенство района по вольной борьбе среди юношей, посвященное освобождению г. Новосиль в годы Великой Отечественной войны.  31.Районный легкоатлетичес-кий пробег, посвященный открытию спортивного сезона.  32.Спортивно-развлекательная программа проводы русской зимы «Масленица».  33.Комплексная спартакиада среди сборных команд муниципальных образований и городских округов Орловской области.  34.Лично-командное первенство и чемпионат Орловской области по лыжероллерам.  35. Всероссийские и областные соревнования по легкой атлетике в закрытых помещениях.  36. Областной спортивно-туристический слет, посвященный Всемирному дню туризма "Тропа Юных Героев" в п. Залегощь.  37. Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) «Мини-футбол – в школу».  38.Районная олимпиада школьников по физической культуре.  39.Первенство района по футболу на призы Клуба «Кожаный мяч».  40. Районный туристический слет среди общеобразовательных организаций.  41. Культурно-спортивная программа в рамках праздника День физкультурника. | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ДЮСШ  Отдел образования  Отдел образования  Отдел образования  Отдел образования  Отдел образования, ДЮСШ  Отдел образования, ДЮСШ  Отдел образования, ДЮСШ  Отдел образования, ДЮСШ  Отдел образования, ДЮСШ  Отдел образования, ДЮСШ  Отдел образования  Отдел образования  Отдел образования, ДЮСШ  Отдел образования  Отдел образования, Отдел сельского хозяйства  Отдел образования  Отдел образования, ДЮСШ  Отдел образования  Отдел образования  Отдел образования  Отдел образования  Отдел образования  Отдел образования  Отдел образования  Отдел образования  Отдел образования  Отдел образования, ДЮСШ  Отдел образования  Отдел образования  Отдел образования  Отдел образования  Отдел образования  Отдел образования  Отдел образования  Отдел образования  Отдел образования  Отдел образования  Отдел образования  Отдел образования  Отдел образования | 2021г.  2021г.  2021г.  2021г.  (весна-осень)  2021г.  (18 апреля)  2021г.  (6 апреля)  2021г.  2021г.  2021г.  2021г.  2021г.  2021г.  (май-сентябрь)  2021г.  2021г.  2021 г.  (14 июня)  2021 г.  (29 мая)  2021 г.  2021 г.  2021 г.  2021 г.  (25-27 августа)  2021 г.  (сентябр-декабрь))  2021 г.  (февраль)  2021 г.  2021 г.  2021 г.  2021 г.  2021 г.  2021 г.  2021 г.  2021 г.  2021 г.  март 2021 г.  В течение года  2021 г.  2021 г.  2021 г.  2021 г.  2021 г.  2021 г.  2021 г.  2021 г. | | 2021  2021г.  2021г.  2021г.  (весна-осень)  2021г.  (18 апреля)  2021г.  (6 апреля)  2021г.  2021г.  2021г.  2021г.  2021г.  2021г.  (май-сентябрь)  2021 г.  (май-июнь)  2021г.  (июнь)  2021 г.  (14 июня)  2021 г.  (29 мая)  2021 г.  2021 г.  2021 г.  2021 г.  (25-27 августа)  2021 г.  (сентябр-декабрь))  2021 г.  (февраль)  2021 г.  2021 г.  2021 г.  2021 г.  2021 г.  2021 г.  2021 г.  2021г.  2021 г.  март 2021 г.  В течение года  2021 г.  2021 г.  2021 г.  2021 г.  2021 г.  2021 г.  2021 г.  Вторая суббота августа 2021 г. | | Выступление по двум возрастным группам  Участие команды мужчин  Выступление команды мужчин  Выступление сборной команды мужчин  4 коллектива  100 чел  19 чел.  19 чел.  19 чел.  19 чел.  20 чел.  20 чел.  18 чел.  Выступление в трех возрастных группах  14 чел  25 чел.  25 чел.  20 чел.  Сборная команда Новосильского района  1 чел.  Сборная команда Новосильского района  Выступление команды  Выступление команды  Проведение соревнований  Тестирование в рамках  ВФСК «ГТО».  1 чел.  15 чел.  30 чел.  600 чел.  до 100 чел.  до 70 чел.  200 чел.  -  -  Сборная района  Сборная района  Команда юношей  Школьные команды  Школьные команды  Школьные команды  Спортивный актив | Группа допризывной молодёжи (1- место)  Ст. возрастная группа (2-место)  (6- место)  Повышение спортивного мастерства  (3- место)  4 коллектива  60  19 чел.  19 чел.  19 чел.  19 чел.  20 чел.  20 чел.  (5- место)  18 чел.  (игра в полуфинале)  Выступление в трех возрастных группах  14 чел  25 чел.  25 чел.  20 чел.  Сборная команда Новосильского района  1 чел. (1-место)  Сборная команда Новосильского района  Выступление команды  Заочная форма (сданы протоколы тестирования)  Отмена соревнований  Тестирование в рамках  ВФСК «ГТО».  1 чел.  Отмена соревнований  Отмена соревнований  Отмена праздника  Перенос соревнований на январь 2022 г.  74 чел.  Отмена  Мероприятие исключено из календарного плана  Управления ФК и С  Исключено из календарного плана  спортмероприятий  Отменены  В заочном формате  Не приняли участие  Школьные команды  Не проводился  Не проводился  Не проводился | Ограничения связанные с (COVID -19)  Ограничения, связанные с (COVID -19), отмена одной дисциплины соревнований.  Ограничения, связанные с (COVID -19).  Ограничения, связанные с (COVID -19).  Ограничения, связанные с (COVID -19).  Сбои в программе в период регистрации на сайте проекта  Ограничения  Ограничения  Ограничения, связанные с (COVID -19). |

Форма 3 к Годовому отчету

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Новосильском районе»

(руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный ис­полнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, распорядители средств районного бюджета (далее также – ГРБС) по муниципальной целевой про­грамме | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы по годам реализации | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджет-ная роспись, план  на  1 января  2021 года | Сводная бюджетная  роспись  на  31 декабря 2021 года | Кассовое  исполнение | Освоение |
| Муниципальная  Программа | «Развитие физической культуры и спорта в Новосильском районе " | Всего | X | X | X | X | 425000 | 425000 | 287800 | 287800 |
| Ответственный исполнитель программы: Отдел общего образования, молодежной политики и спорта | 004 | Х | Х | Х | 425000 | 425000 | 287800 | 287800 |
| Программа | "Развитие физической культуры и спорта в Новосильском районе " | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта | 004 | 1101 | 00 0 00  19110 | 244 |  |  |  |  |

Форма 4 к Годовому отчету

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов

муниципальных образований, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Новосильском районе»

( руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Источники  ресурсного  обеспечения | По  муници-  пальной  программе | Фактические  (кассовые)  расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Развитие физической культуры и спорта в Новосильском районе» | всего | 425000 | 287800 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет | 425000 | 287800 |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Программа | «Развитие физической культуры и спорта в Новосильском районе» | областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет | 425000 | 287800 |