Приложение

к постановлению администрации Новосильского района

от 10.11.2020 г. №\_313

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ"

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе" (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=B1C95E4E395CDF35A95A472372364A27211852E536601886BBFBE6F1CD526299F4506B79F90E71D5FB29C59A94EBPFK) N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=B1C95E4E395CDF35A95A472372364A27211851E1326F1886BBFBE6F1CD526299F4506B79F90E71D5FB29C59A94EBPFK) N 209-ФЗ 24.07.2007 "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" |
| Заказчик Программы | Администрация Новосильского района |
| Разработчик Программы | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле администрации Новосильского района |
| Руководитель Программы | Первый заместитель главы администрации Новосильского района |
| Ответственный исполнитель Программы  Соисполнители Программы | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле  Отдел по управлению муниципальным имуществом |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы:  Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) и самозанятости граждан на территории Новосильского района.  Задачи Программы:  – совершенствование нормативно-правой базы, регулирующей деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства;  – обеспечение финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан;  – предоставление консультационных, информационных и иных услуг, создание условий и оказание поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сектора малого и среднего предпринимательства;  – содействие образованию совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | – Создание новых субъектов МСП, ед.;  – Количество МСП, получивших финансовую или имущественную поддержку;  –Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения;  – количество зарегистрированных самозанятых граждан, ед.  – Количество нормативно-правовых актов, ед.;  – Объём закупок у МСП не менее % от совокупного годового объёма закупок, |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в период с 2021 по 2025 годы.  Программа реализуется в 1 этап. |
| Объемы и источники финансирования Программы | 2021 год – 0 рублей;  2022 год – 0 рублей;  2023 год – 0 рублей;  2024 год – 0 рублей;  2025 год – 0 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | – увеличение количества предприятий малого и среднего бизнеса на 1000 жителей района;  – увеличение доли занятых в малом и среднем бизнесе к общему количеству занятых на крупных, средних и малых, предприятиях;  – создание новых рабочих мест;  – увеличение доли налоговых поступлений от предприятий малого и среднего предпринимательства в собственных доходах бюджета района  – увеличение количества самозанятых граждан |

1. Общая характеристика малого и среднего предпринимательства

в Новосильском районе, основные проблемы и приоритеты развития

В соответствии с действующим законодательством ([п. 28 ст. 14](consultantplus://offline/ref=B1C95E4E395CDF35A95A472372364A27211852E536601886BBFBE6F1CD526299E6503375FA0C6480AA73929797BA99BC74602C7CA5E9P7K) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [ст. 11](consultantplus://offline/ref=B1C95E4E395CDF35A95A472372364A27211851E1326F1886BBFBE6F1CD526299E6503375F80B6ED5FA3C93CBD2EA8ABC71602F7CB99530C8ECPEK) Федерального закона N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 и другими нормативно-правовыми актами) содействие развитию малого и среднего предпринимательства является одним из основных полномочий органов местного самоуправления.

Характер и масштаб деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства является важным индикатором экономического климата в Новосильском районе. На 1 января 2020 года в районе зарегистрировано 19 малых предприятий и 125 индивидуальных предпринимателей или 197 единиц субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек. Наибольшая доля субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляет деятельность в сфере транспорта 40 ед. (28 %), сельского хозяйства 38 ед. (26 %), торговли 37 ед. (26 %). Более 4,5 млн. рублей поступило в бюджет Новосильского района ЕНВД и ЕСХН от предпринимательской деятельности.

В сфере малого и среднего бизнеса заложен потенциал для развития конкуренции, увеличения дополнительных рабочих мест, расширения налоговой базы, увеличения валового внутреннего продукта.

Малый и средний бизнес в связи с отсутствием серьезных финансовых резервов является наиболее незащищенным сектором экономики от внешних воздействий. Существует ряд причин и факторов, сдерживающих развитие этого сектора экономики, среди которых необходимо отметить:

- нестабильность законодательной базы, регулирующей деятельность данной сферы;

- нехватка квалифицированных кадров;

- низкое качество предпринимательской среды (у предпринимателей недостаточно навыков ведения бизнеса, опыта управления);

- недостаточное количество деловой информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности, низкий уровень юридических, экономических знаний предпринимателей, необходимых для более эффективного развития бизнеса;

- недостаточность у начинающих предпринимателей необходимых материальных и финансовых ресурсов для организации и развития собственного дела;

- сложность и высокая стоимость процедур легализации предпринимательской деятельности, таких как регистрация, лицензирование, сертификация, аккредитация и прочие;

- дефицит помещений для осуществления предпринимательской деятельности.

2. Основные цели и задачи Программы,

сроки и этапы ее реализации

Цель Программы: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) и самозанятости граждан на территории Новосильского района.

Задачи Программы:

– совершенствование нормативно-правой базы, регулирующей деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства;

– обеспечение финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан;

– предоставление консультационных, информационных и иных услуг, создание условий и оказание поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сектора малого и среднего предпринимательства;

– содействие образованию совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства.

Сроки реализации программы: 2021-2025 гг. Программа реализуется поэтапно по годам.

3. Система программных мероприятий, индикаторы оценки

результатов реализации основных мероприятий

Содержание мероприятий по реализации Программы, сроки выполнения, а также результативность мер приведены в [приложении](#P223) к настоящей Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объемы финансирования определяются исходя из возможностей бюджета Новосильского района. Объемы финансирования муниципальной программы отражены в [приложении](#P223) к настоящей Программе.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность Программы определяется соотношением позитивных изменений, произошедших в малом и среднем предпринимательстве вследствие проведения мероприятий и затрат на реализацию этих мероприятий.

Количественные показатели эффективности базируются на данных статистического наблюдения, а также на сведениях, получаемых в ходе реализации Программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности реализации программы производится с учетом следующих составляющих:

**оценки степени реализации мероприятий;**

**оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;**

**оценки эффективности использования средств районного бюджета;**

**оценки степени достижения целей и решения задач программ;**

**оценки эффективности реализации программ, подпрограмм.**

3. **Оценка степени реализации мероприятий.**

3.1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 100% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию

мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств районного и областного бюджетов, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.

4. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.**

4.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат;

Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

4.2. В составе показателя "степень соответствия запланированному уровню затрат" учитываются только расходы районного бюджета.

В качестве плановых расходов из средств районного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей программы в Решении о районном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.

В случае если в течение одного года в муниципальную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов из средств районного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей программы, в Решении о районном бюджете на отчетный год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

5. **Оценка эффективности использования средств** районного бюджета Новосильского района Орловской области.

5.1. Эффективность использования средств районного бюджета рассчитывается для каждой программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств районного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета.

6. **Оценка степени достижения целей и решения задач программ**.

6.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) программ определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

6.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД п/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД п/п пз = ЗП п/п п / ЗП п/п ф, где:

СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, подпрограммы;

ЗП п/п ф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы,

подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП п/п п - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

6.3. Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

, где:

СР п/п - степень реализации программы, подпрограммы;

СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД п/п пз больше единицы, значение СД п/п пз принимается равным единице.

7. **Оценка эффективности реализации программы**.

7.1. Эффективность реализации программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования средств районного бюджета по следующей формуле:

ЭР п/п = СР п/п X Эис, где:

ЭР п/п - эффективность реализации программы;

СР п/п - степень реализации программы;

Эис - эффективность использования средств районного бюджета либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы.

7.2. Эффективность реализации программы признается высокой, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы признается средней, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Приложение

к муниципальной программе

«Развитие и поддержка малого

и среднего предпринимательства

в Новосильском районе»

Таблица 1

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе»**

**и их значениях**

| Основное мероприятие программы | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  изме-  рения | | Всего за годы реализации  2021-2025 гг. | Значения показателей | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| базовое  значение  2020 год | | | первый  год  реализации  2021 год | | второй  год  реализации  2022 год | | третий  год реализации  2023 год | четвёртый год реализации  2024 год | пятый  год реализации  2025 год |
| 1 | 2 | 3 | |  | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| Создание новых субъектов МСП | | Ед. | | 30 | 28 | | | 6 | | 6 | | 6 | 6 | 6 |
| Количество МСП, получивших финансовую или имущественную поддержку | | Ед. | |  |  | | |  | |  | |  |  |  |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения | | Ед | | х | 197 | | | 201 | | 205 | | 209 | 213 | 217 |
| Количество зарегистрированных самозанятых граждан | | Ед. | | 71 |  | | | 31 | | 10 | | 10 | 10 | 10 |
| Количество НПА и проведенных анализов показателей развития МСП | | Ед. | | 6 | 2 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 |
| Объём закупок у МСП не менее 15 % от совокупного годового объёма закупок | | % | |  | 15 | | | 15 | | 16 | | 17 | 18 | 19 |
| в том числе по мероприятиям: | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой базы,**  **регулирующей деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Разработка нормативных актов, устанавливающих порядок предоставления предпринимателям финансовой поддержки (при наличии финансирования)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработка нормативных актов, устанавливающих порядок предоставления предпринимателям финансовой поддержки (при наличии финансирования) | | Ед. | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **Мероприятие 2. Ежегодный анализ показателей развития малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | |
| Ежегодный анализ показателей развития малого и среднего предпринимательства | | Ед. | | 5 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| **Мероприятие 3. Разработка НПА по утверждению муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе** | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработка НПА по утверждению муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе» | | Ед. | | 1 | 1 | |  | |  | |  | |  | 1 |
| **Задача 2. Обеспечение финансовой и имущественной поддержки**  **субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 4. Оказание финансовой поддержки МСП (при наличии финансирования)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество МСП, получивших финансовую или имущественную поддержку (при условии наличия финансирования и на заявительной основе) | | Ед. |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |
| **Мероприятие 5. Льготное предоставление имущества субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам, занимающимися социально-значимыми видами деятельности (на заявительной основе)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество МСП, получивших финансовую или имущественную поддержку (на заявительной основе) | | Ед. |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |
| **Мероприятие 6. Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам** | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество НПА | | Ед. | 5 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| **Мероприятие 7. Создание залогового (гарантийного) имущественного фонда в целях привлечения кредитов и займов для финансирования инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства (на заявительной основе)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество НПА | | Ед. |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |
| **Задача 3. Предоставление консультационных, информационных и иных услуг** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 8. Оказание консультационных, информационных и иных услуг** | | | | | | | | | | | | | | |
| Создание новых субъектов МСП | | Ед. | 30 | | | 6 | | 6 | | 6 | 6 | | 6 | 6 |
| Количество зарегистрированных самозанятых граждан | | Ед. | 71 | | |  | | 31 | | 10 | 10 | | 10 | 10 |
| **Мероприятие 9. Организация и проведение заседаний с представителями МСП** | | | | | | | | | | | | | | |
| Создание новых субъектов МСП | | Ед. |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |
| **Мероприятие 10. Внесение информации в Реестр получателей поддержки субъектов МСП** | | | | | | | | | | | | | | |
| Создание новых субъектов МСП | | Ед. |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |
| **Мероприятие 11. Расширение участия малых и средних предприятий в закупках товаров, работ, услуг** | | | | | | | | | | | | | | |
| Годовой объём закупок у МСП не менее 15 % от совокупного годового объёма закупок | | % | х | | |  | | 15 | | 16 | 17 | | 18 | 19 |

Таблица 2

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы, основных мероприятий подпрограммы**

**муниципальной программы**

| N | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответ-  ствен-  ный  испол-  нитель | Срок | | Ожидаемый  непосред-  ственный  результат  (краткое  описание) | Последствия  нереализации  основного  мероприятия | Связь с  показателями  муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала  реали-  зации | окон-  чания  реали-  зации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой базы,**  **регулирующей деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | |
| 1 | Разработка нормативных актов, устанавливающих порядок предоставления предпринимателям финансовой поддержки (при наличии финансирования) | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | 2021 | 2025 | Совершенствование правовых механизмов регулирования сферы предпринимательства | Наличие «пробелов» в законодательстве | Кол-во принятых НПА |
| 2 | Ежегодный анализ показателей развития малого и среднего предпринимательства | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | 2021  Еже-  годно | 2025  Еже-  годно, до 1 мая года, следующего за отчётным годом | Оценка влияния МСП на социально-экономическое развитие Новосильского района | Низкий уровень информирован-  ности о развитии МСП | Кол-во документов – 5 |
| 3 | Разработка НПА по утверждению муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе» | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | 2025 | 2025 | Увеличение числа субъектов МСП | Снижение уровня предпринимательской активности | Количество НПА - 1 |
| **Задача 2. Обеспечение финансовой и имущественной поддержки**  **субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан** | | | | | | | |
| 4 | Оказание финансовой поддержки МСП (при наличии финансирования) | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | 2021 | 2025 | Создание благоприятных условия для развития МСП | Сокращение числа МСП | Кол-во МСП, получивших поддержку |
| 5 | Льготное предоставление имущества субъектам малого и среднего предпринимательства самозанятым гражданам, занимающимся социально-значимыми видами деятельности (на заявительной основе) | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 2021 | 2025 | Увеличение доступности имущественных ресурсов для ведения бизнеса субъектами МСП | Снижение числа субъектов МСП | Количество субъектов МСП, которым оказана имущественная поддержка – в зависимости от количества обращений |
| 6 | Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для представления субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам | Отдел по управлению муниципальным имуществом | 2021  Еже-  годно | 2025  Еже-годно | Увеличение доступности имущественных ресурсов для ведения бизнеса субъектами МСП | Снижение числа субъектов МСП | Количество НПА 5 ед. |
| 7 | Создание залогового (гарантийного) имущественного фонда в целях привлечения кредитов и займов для финансирования инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства (на заявительной основе) | Отдел по управлению муниципальным имуществом | На заявительной основе в течение всего срока реализации | В течение месяца | Увеличение доступности имущественных ресурсов для ведения бизнеса субъектами МСП | Снижение числа субъектов МСП | Количество НПА |
| **Задача 3. Предоставление консультационных, информационных и иных услуг** | | | | | | | |
| 8 | Оказание консультационных, информационных и иных услуг | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | 2021 | 2025 | Создание благоприятных условия для развития МСП | Сокращение числа МСП | Создание новых субъектов МСП  Количество зарегистрированных самозанятых граждан |
| 9 | Организация и проведение заседаний с представителями МСП | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | 2021 | 2025 | Создание благоприятных условия для развития МСП | Сокращение числа МСП | Создание новых субъектов МСП |
| 10 | Внесение информации в Реестр получателей поддержки субъектов МСП | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | 2021 | 2025 | Создание благоприятных условия для развития МСП | Сокращение числа МСП | Количество МСП, получивших финансовую или имущественную поддержку |
| 11 | Расширение участия малых и средних предприятий в закупках товаров, работ, услуг | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | 2021 | 2025 | Создание благоприятных условия для развития МСП | Сокращение числа МСП | Годовой объём закупок у МСП не менее 15 % от совокупного годового объема закупок |

Таблица 3

**Сведения**

**об основных мерах правового регулирования**

**в сфере реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Вид  нормативного  правового  акта | Основные положения  нормативного правового акта | Ответственный  исполнитель и  соисполнители | Ожидаемые  сроки  принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации Новосильского района | Порядок субсидирования МСП | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | Ппри наличии финансового обеспечения |
| 2 | Постановление администрации Новосильского района | О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе» | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | По мере необходимости |
| 3 | Постановление администрации Новосильского района | О перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего бизнеса | Отдел по управлению муниципальным имуществом | Ежегодно |

Таблица 5

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной**

**программы за счет средств районного бюджета на период 2021-2025 гг.**

| Статус | Наименование Муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель и  главные распорядители  средств районного бюджета | Код бюджетной  классификации  [<\*>](file:///\\192.168.1.195\общая\ПРОГРАММЫ\11.%20ПРОГРАММА%20ПОДДЕРЖКИ%20МАЛОГО%20И%20СРЕДНЕГО%20БИЗНЕСА\МП%202014-2020\ПОСТАНОВЛЕНИЕ%20о%20внесении%20изменений%208%20№%20351%20от%2005.12.2019.docx#Par1167) | | | | Расходы (тыс. рублей)  по годам реализации | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | всего по  муниципальной  программе | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная  программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе» | Всего: | Администрация Новосильского района | 001 | 04 | П900019009 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.Разработка нормативных актов, устанавливающих порядок предоставления предпринимателям финансовой поддержки (при наличии финансирования) | Администрация Новосильского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Ежегодный анализ показателей развития малого и среднего предпринимательства | Администрация Новосильского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Разработка НПА по утверждению муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе» | Администрация Новосильского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Оказание финансовой поддержки МСП (при наличии финансирования) | Администрация Новосильского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Льготное предоставление имущества субъектам малого и среднего предпринимательства самозанятым гражданам, занимающимся социально-значимыми видами деятельности (на заявительной основе) | Администрация Новосильского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для представления субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам | Администрация Новосильского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Создание залогового (гарантийного) имущественного фонда в целях привлечения кредитов и займов для финансирования инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства (на заявительной основе) | Администрация Новосильского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Оказание консультационных, информационных и иных услуг | Администрация Новосильского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Организация и проведение заседаний с представителями МСП | Администрация Новосильского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Внесение информации в Реестр получателей поддержки субъектов МСП | Администрация Новосильского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.Расширение участия малых и средних предприятий в закупках товаров, работ, услуг | Администрация Новосильского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов,**

**бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников**

**на реализацию целей муниципальной программы Новосильского района Орловской области на 2021-2025 гг**

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы, основного мероприятия  подпрограммы | Бюджеты | Оценка расходов по годам  реализации, тыс. руб. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего по  мун. программе | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная  программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе на 2014-2020 годы» | ВСЕГО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных  образований |  |  |  |  |  |  |
| Государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |