Приложение

к постановлению администрации Новосильского района

от 05 ноября 2013 г. № 310

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НОВОСИЛЬСКОМ  РАЙОНЕ

НА 2014-2020 ГОДЫ"

- (В редакции постановлений администрации Новосильского района

- от 26.02.2014 г. № 68, от 26.12.2014 г. № 436, от 11.09.2015 г. № 272, от 28.03.2016 г. № 84, от 29.03.2017 г. № 128, от 07,02,2018 г. № 42, от 05.12.2019 г. № 351)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отдел по экономике, предпринимательству и торговле администрации Новосильского района Орловской области |  | Т.Н. Лазарева |

Год составления проекта муниципальной программы – 2013 год

| Начальник отдела по экономике, предпринимательству и торговле | Лазарева Татьяна Николаевна | (48673) 2-14-86 | AdmNovosil@yandex.ru |
| --- | --- | --- | --- |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе на 2014 - 2020 годы" (далее - программа). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле администрации Новосильского района |
| Соисполнители программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом Финансовый отдел Отдел по учёту и отчётности |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | - разработка нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства; - оказание финансовой и имущественной поддержки; - информирование, консультирование, проведение праздничных мероприятий; - образование совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства. |
| Цель муниципальной программы | Цель программы: создание благоприятных условий для эффективного развития малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в Новосильском районе Орловской области. |
| Задачи муниципальной программы | Задачи программы: - совершенствование нормативно-правой базы, регулирующей деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства; - обеспечение финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; - предоставление консультационных, информационных и иных услуг, создание условий и оказание поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сектора малого и среднего предпринимательства; - содействие образованию совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Увеличение количества субъектов МСП в расчёте на 10 тыс. населения – на 7 %; - Количество вновь зарегистрированных субъектов МСП – 12 ед.; - Количества субъектов МСП, которым оказана финансовая поддержка за период 2014-2020 годы – 12 единиц ; - Количество нормативных правовых актов – 20 ед. - Количество проведённых мероприятий – 14 ед. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Реализация в один этап, 2014 – 2020 годы |
| Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объём средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, – 480,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 150,0 тыс. рублей; 2015 год – 180,0 тыс. рублей; 2016 год – 150,0 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Увеличение количества субъектов МСП в расчёте на 10 тыс. населения – на 7,0 %; - Увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов МСП на 12 ед.; - Рост объёмов производства; - Рост налоговых платежей в виде ЕНВД; - Рост средней заработной платы по району. |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ

- Программа определяет общие положения в области муниципальной поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе, устанавливает формы, методы и направления стимулирования и регулирования деятельности субъектов предпринимательства.

- Программа действует на всей территории района в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основной целью Программы является создание благоприятных условий для эффективного развития малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе Орловской области.

- Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

1) совершенствование нормативно-правой базы, регулирующей деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) обеспечение финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) предоставление консультационных, информационных и иных услуг, создание условий и оказание поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сектора малого и среднего предпринимательства;

4) содействие образованию совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства.

Целевыми индикаторами показателями реализации муниципальной программы являются (Таблица 1):

- ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

- Программа определяет общие положения в области муниципальной поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе, устанавливает формы, методы и направления стимулирования и регулирования деятельности субъектов предпринимательства.

- Программа действует на всей территории района в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основной целью Программы является создание благоприятных условий для эффективного развития малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе Орловской области.

- Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

1) совершенствование нормативно-правой базы, регулирующей деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) обеспечение финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) предоставление консультационных, информационных и иных услуг, создание условий и оказание поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сектора малого и среднего предпринимательства;

4) содействие образованию совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:

- Увеличение количества субъектов МСП в расчёте на 10 тыс. населения – на 8,7 %;

- Увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов МСП на 14 ед.;

- Рост объёмов производства;

- Рост налоговых платежей в виде ЕНВД;

- Рост средней заработной платы по району.

Целевыми индикаторами показателями реализации муниципальной программы являются (Таблица 1).

- ОБОБЩЁННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Перечень программных мероприятий Программы отражен в Таблице 2.

- В целях создания благоприятных условий для развития и устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства система программных мероприятий строится исходя из поставленных в Программе задач.

- Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства

- Мероприятие 1.1: Разработка нормативных правовых актов, устанавливающих порядок предоставления предпринимателям финансовой поддержки.

- Мероприятие 1.2: Разработка нормативно-правовых актов о налогообложении предпринимательской деятельности (единый налог на вменённый доход)

- Мероприятие 1.3: Ежегодный анализ показателей развития малого и среднего предпринимательства;

- Мероприятие 1.4: Разработка муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства на последующие годы.

- Задача 2: Обеспечение финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

- Мероприятие 2.1: Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся розничной торговлей, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, находящейся в отдалённых населённых пунктах

- Мероприятие 2.2: Субсидирование начинающих предпринимателей.

- Мероприятие 2.3: Оказание в соответствии с действующим законодательством муниципальной преференции (помощи) в виде предоставления в аренду муниципального имущества без проведения торгов на право аренды по приоритетным видам деятельности.

- Мероприятие 2.4: Создание залогового (гарантийного) имущественного фонда  в целях привлечения кредитов и займов для финансирования инвестиционных проектов субъектов малого и среднего бизнеса.

- Мероприятие 2.5: Ведение реестра получателей поддержки субъектов МСП Новосильского района.

- Задача 3: Предоставление консультационных, информационных и иных услуг, создание условий и оказание поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сектора малого и среднего предпринимательства.

- Мероприятие 3.1: Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства Новосильского района о мерах муниципальной и государственной поддержки.

- Мероприятие 3.2: Проведение мероприятий, посвящённых празднованию Дня российского предпринимательства.

- Мероприятие 3.4. Создание совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства.

- Мероприятие 3.5. Проведение заседаний с представителями МСП.

- ОБОБЩЁННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В рамках реализации муниципальной программы применяются на заявительной основе субъектов МСП налоговое регулирования в виде предоставления льгот по ЕНВД, кредитное регулирование в виде предоставления залогового (гарантийного) имущественного фонда в целях привлечения займов, кредитов (Таблица 3). Тарифные меры муниципального регулирования не применяются.

Разработка, реализация и оценка эффективности муниципальной программы будут осуществляться в соответствии с постановлением администрации Новосильского района от 07 октября 2013 года N 288 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ ".

Нормативно-правовую базу формирования и реализации муниципальной политики в сфере развития предпринимательской составляют следующие нормативные правовые акты Российской Федерации и Орловской области:

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

- Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- Федеральный закон от 21декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2013 года N 101 "О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства";

- Закон Орловской области от 2 ноября 2012 года N 1423-ОЗ "О введении в действие на территории Орловской области патентной системы налогообложения";

- постановление администрации Новосильского района от 20 декабря 2011 года N 382 "Об утверждении районной целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе на 2012 - 2014 годы";

- Решение Новосильского районного Совета народных депутатов от 9 ноября 2007 года № 52 «О системе налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности».

На заявительной основе субъектов МСП рассматриваются вопросы по внесению изменений в Решение Новосильского районного Совета народных депутатов от 9 ноября 2007 года № 52 «О системе налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности» в корректирующий коэффициент базовой доходности ЕНВД К2.

Предоставление залогового (гарантийного) имущественного фонда в целях привлечения займов, кредитов в кредитных организациях осуществляется на основании Решения Новосильского районного Совета народных депутатов.

Предоставление муниципальной преференции (помощи) в виде предоставления в аренду муниципального имущества без проведения торгов на право аренды по приоритетным видам деятельности осуществляется с согласия Управления ФАС по Орловской области в рамках действующего законодательства.

Финансирование мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства производится по результатам проводимых конкурсных отборов. Ежегодно разрабатываются нормативно-правовые акты администрации Новосильского района, определяющие Порядок субсидирования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Планирование бюджетных ассигнований, целевое использование бюджетных средств осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в Таблице 4 к муниципальной программе.

- ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках реализации мероприятий муниципальной программой не предусматривается.

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ С МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧАСТИЕМ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Участие акционерных обществ с муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы не предусмотрено.

- ОБОБЩЁННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРПОРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ ИХ УЧАСТИЯ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Участие органов местного самоуправления (города Новосиль и сельских поселений) не предусмотрено.

- ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЁМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯРЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, - 599,557 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 150,0 тыс. руб.;

2015 год – 299,557 тыс. руб.;

2016 год - 150,0 тыс. руб.;

2017 год - 0 тыс. руб.;

2018 год - 0 тыс. руб.;

2019 год - 0 тыс. руб.;

2020 год - 0 тыс. руб.

Из общего объема средства районного бюджета – 480,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации Таблица 5):

2014 год - 150,0 тыс. руб.;

2015 год - 180,0 тыс. руб.;

2016 год - 150,0 тыс. руб.;

2017 год - 0 тыс. руб.;

2018 год - 0 тыс. руб.;

2019 год - 0 тыс. руб.;

2020 год - 0 тыс. руб.

Средства областного бюджета – 119,557 тыс. руб., в том числе по годам реализации (Таблица 6):

2014 год – 0 тыс. руб.;

2015 год – 119,557 тыс. руб.;

2016 год - 0 тыс. руб.;

2017 год - 0 тыс. руб.;

2018 год - 0 тыс. руб.;

2019 год - 0 тыс. руб.;

2020 год - 0 тыс. руб.

Оценка необходимых затрат проведена экспертным путем, также использовался опыт реализации районной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе на 2012-2014 годы», которая досрочно (с 31 декабря 2013 г.) завершила своё действие.

Возможность привлечения средств областного бюджета учитываются как прогноз финансирования мероприятия «Субсидирование начинающих предпринимателей» на основе соглашений (договора) между Администрацией Новосильского района Орловской области и Департаментом экономики Орловской области в рамках ежегодных конкурсных отборов, проводимых среди муниципальных образований Орловской области. Средства районного бюджета в размере 20 тыс. рублей выделяются на софинансирование мероприятия «Субсидирование начинающих предпринимателей».

Средства районного бюджета в размере 150 тыс. рублей направляются на финансирование мероприятий по субсидированию субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся розничной торговлей, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети,  находящиеся в сельских населённых пунктах.

Оценка расходов по муниципальной программе, рассчитанных на основании планового метода, представлена в таблице 6 к муниципальной программе.

- ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА (С РАСШИФРОВКОЙ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, А ТАКЖЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ), ДРУГИМ ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТ

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной  программы за счет средств районного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, основным мероприятиям программы, а также по годам реализации муниципальной программы) представлена в таблице 5 к муниципальной программе.

- ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ) УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ЭКОНОМИКИ, ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНТЕРЕСОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ

Важнейшими результатами реализации муниципальной программы станут:

- Увеличение количества субъектов МСП в расчёте на 10 тыс. населения – на 7,0 %;

- Увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов МСП на 12 ед.;

- Рост объёмов производства;

- Рост налоговых платежей в виде ЕНВД;

- Рост средней заработной платы по району.

- АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Риск неэффективных расходов бюджетных средств может быть предупрежден путем повышения концентрации средств на важнейших приоритетных направлениях экономики, оптимизации мероприятий программы.

- ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности муниципальной программы будут осуществляться в соответствии с постановлением администрации Новосильского района от 07 октября 2013 года N 288 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ".

Источником информации для определения индикаторов, используемых для оценки эффективности муниципальной программы, являются данные субъектов официального статистического учёта:

- Экспресс-информация «Количество хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в Новосильском районе по видам экономической деятельности на 1 января 2013 года».

- Краткий статистический сборник «Новосильский район в цифрах».

3 Справка (по запросу) Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.

Методика оценки результативности и эффективности муниципальной программы:

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем муниципальной программы ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации муниципальной программы с целью уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий муниципальной программы.

Методика оценки результативности и эффективности муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы  и учитывает:

результативность по нефинансовым и финансовым показателям реализации мероприятий подпрограмм (индекс результативности);

эффективность мероприятий подпрограмм (индекс эффективности).

Результативность оценивается как степень достижения запланированных показателей реализации мероприятий программы и определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа плановых и достигнутых показателей реализации мероприятий программы.

Результативность оценивается по нефинансовым (оценка степени достижения целей и решения задач*) и финансовым (оценка степени соответствия запланированному уровню расходов**) показателям реализации мероприятий программы.

Индекс результативности определяется по следующей формуле:

Ирез = Рфакт / Рплан, где:

Ирез  – индекс результативности;

Рфакт – достигнутый результат;

Рплан – плановый результат.

Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий программы к затратам по основным мероприятиям программы.

Эффективность мероприятий программы определяется по индексу эффективности***.

Индекс эффективности определяется по формуле:

Иэфф = Инрез / Ифинрез, где:

| Иэфф | – | индекс эффективности; |
| --- | --- | --- |
| Инрез | – | индекс нефинансовой результативности*; |
| Ифинрез | – | индекс финансовой результативности**. |

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий подпрограмм:

| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- |
| Индекс эффективности Иэфф | 1,0 ≤ Иэфф ≤ 2,0 | Высокий уровень эффективности |
|  | 0,9 ≤ Иэфф ≤ 1,0 | Средний уровень эффективности |
|  | 0,6 ≤ Иэфф ≤ 0,9 | Низкий уровень эффективности |
|  | 0,0 ≤ Иэфф ≤ 0,6 | Неэффективные |

- ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение

к муниципальной программе

«Развитие и поддержка малого

и среднего предпринимательства

в Новосильском районе на 2014-2020 годы»

- Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе на 2014-2020 годы»

и их значениях

| Основное мероприятие программы | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме- рения |  | Всего за годы реализации 2014-2020 гг. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | базовое значение 2013 год | первый год реализации 2014 год | второй год реализации 2015 год | третий год реализации 2016 год | четвёртый год реализации 2017 год | пятый год реализации 2018 год | шестой год реализации 2019 год |  | Заверша-ющий год реализации 2020 год |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| Количество субъектов МСП на конец года |  | Ед. |  | 173 | 161 | 162 | 164 | 165 | 166 | 168 | 170 |  | 172 |
| Увеличение количества субъектов МСП в расчёте на 10 тыс. населения |  | % |  | 7,0 | х | 0,6 | 1,0 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 |  | 1,02 |
| Количества вновь зарегистрированных субъектов МСП |  | Ед. |  | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 2 |
| Количества субъектов МСП, которым оказана финансовая поддержка |  | Ед. |  | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| Количество нормативных правовых актов |  | Ед. |  | 15 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 |
| Количество проведённых мероприятий |  | Ед. |  | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| В том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка нормативных актов, устанавливающих порядок предоставления предпринимателям финансовой поддержки | Количество нормативных правовых актов | Ед. |  | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |
| - Разработка нормативно-правовых актов о налогообложении предпринимательской деятельности (единый налог на вменённый доход) | Количество На заявительной основе | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ежегодный анализ показателей развития малого и среднего предпринимательства | Количество | Ед. | 7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| - Разработка НПА по утверждению муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе» | Количество | Ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Задача 2. Обеспечение финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся розничной торговлей, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, находящиеся в сельских пунктах | Количество | Ед. | 7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| - Субсидирование начинающих предпринимателей | Количество | Ед. | 5 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| - Оказание муниципальной преференции (помощи) в виде предоставления в аренду муниципального имущества без проведения торгов на право аренды по приоритетным видам деятельности | Количество На заявительной основе | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Создание залогового (гарантийного) имущественного фонда в целях привлечения кредитов и займов для финансирования инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество На заявительной основе | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Введение реестра получателей поддержки субъектов МСП Новосильского района (Обновление информации) | Постоянно | Ед. | 12 |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| Задача3. Предоставление консультационных, информационных и иных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах муниципальной поддержки через официальный сайт Новосильского района | Количество | Ед. | 84 |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |
| 3.2. Проведение мероприятия, посвящённого празднованию Дня российского предпринимательства | Количество | Ед. | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.3. Создание совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства | Количество (ежегодное обновление | Ед. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Проведение заседаний с представителями МСП | Количество | Ед. | 7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| - Содействие участию субъектов социального предпринимательства в семинарах, тренингах, мастер- классах, проводимых центром поддержки предпринимательства Орловской области | Количество | Ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| - Привлечение субъектов социального предпринимательства к участию в форумах, выставках, ярмарках, круглых столах, экскурсиях | Количество | Ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| - Осуществление информационной рассылки субъектам социального предпринимательства | Количество | Ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

- Таблица 2

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы, основных мероприятий подпрограммы

муниципальной программы

| N | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответ- ствен- ный испол- нитель | Срок |  | Ожидаемый непосред- ственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показате- лями муниципальной программы (подпро- граммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окон- чания реали- зации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Разработка нормативных актов, устанавливающих порядок предоставления предпринимателям финансовой поддержки | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | 2014 | 2016 | Совершенствование правовых механизмов регулирования сферы предпринимательства | Наличие «пробелов» в законодательстве | Кол-во принятых НПА 15 |
| 1.2 | Разработка нормативно-правовых актов о налогообложении предпринимательской деятельности (единый налог на вменённый доход) | Финансовый отдел администрации Новосильского района | На заявительной основе в течение всего срока реализации | В течение месяца | Уменьшение налоговой нагрузки на субъекты МСП | Сокращение кол-ва субъектов МСП | Количество НПА по внесению изменений в НПА «О системе налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности» – в зависимости от количества обращений |
| 1.3 | Ежегодный анализ показателей развития малого и среднего предпринимательства | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | Еже- годно в феврале года, следующего за отчётным годом | Еже- годно, до 1 марта года, следующего за отчётным годом | Оценка влияния МСП на социально-экономическое развитие Новосильского района | Низкий уровень информирован- ности о развитии МСП | Кол-во документов – 7 |
| 1.4 | Разработка НПА по утверждению муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе» на последующие периоды | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | Корректировка по мере необходимости, разработка муниципальной программы в 2020 г. | До 1 октября 2019 г. | Порядок создание благоприятных условия для развития МСП | Сокращение числа МСП | Кол-во принятых НПА 1 |
| 2 | Задача 2. Обеспечение финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательст- ва, занимающихся розничной торговлей, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, находящиеся в сельских пунктах | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | Еже- годно, ноябрь при наличии финансирования | Еже-годно, декабрь При наличии финансирования | Увеличение доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП, занимающихся розничной торговлей на селе | Снижение количества объектов розничной торговли, обеспечивающих товарами первой необходимости жителей сельских населённых пунктов | Количество субъектов МСП, которым оказана финансовая поддержка – 6 ед. |
| 2.2 | Субсидирование начинающих предпринимателей | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | Еже- годно, октябрь при наличии финансирования | Еже-годно, декабрь При наличии финансирования | Увеличение доступности финансовых ресурсов для открытия бизнеса | Снижение числа вновь созданных субъектов МСП | Количество субъектов МСП, которым оказана финансовая поддержка – 5 ед. |
| 2.3 | Оказание муниципальной преференции (помощи) в виде предоставления в аренду муниципального имущества без проведения торгов на право аренды по приоритетным видам деятельности | Отдел по управлению муниципальным имуществом | На заявительной основе в течение всего срока реализации | В течение месяца | Увеличение доступности имущественных ресурсов для ведения бизнеса субъектами МСП | Снижение числа субъектов МСП | Количество субъектов МСП, которым оказана имущественная поддер- жка – в зависи- мости от количества обращений |
| 2.4 | Создание залогового (гарантийного) имущественного фонда в целях привлечения кредитов и займов для финансирования инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел по управлению муниципальным имуществом | На заявительной основе в течение всего срока реализации | В течение месяца | Увеличение доступности к кредитным ресурсам для ведения бизнеса субъектами МСП | Снижение числа субъектов МСП | Количество субъектов МСП, которым оказана имущественная поддер- жка – в зависи- мости от количества обращений |
| 2.5 | Введение реестра получателей поддержки субъектов МСП Новосильского района | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | Постоянно, регистраци в течение 3 рабочих дней с момента оказания поддержки субъектам МСП | - | Обеспечение открытости и доступности информации по вопросам предпринимательства, о мерах муниципальной поддержки | Низкий уровень информированности субъектов МСП | Обновление 12 раз |
| 3 | Задача3. Предоставление консультационных, информационных и иных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах муниципальной поддержки через официальный сайт Новосильского района | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | Постоянно | - | Обеспечение открытости и доступности информации по вопросам предпринимательства, о мерах муниципальной поддержки | Низкий уровень информированности субъектов МСП | Обновление 84 раз |
| 3.2 | Проведение мероприятия, посвящённого празднованию Дня российского предпринимательства | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | Еже- годно, 26 мая | - | Увеличение числа субъектов МСП | Снижение уровня предпринима-тельской активности | Количество мероприятий, проводимых в целях популяризации предпринимательства – 6 ед., количество участников мероприятий – 105 ед. |
| 3.3 | Создание совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | 2014 год, 2020 год | - | Повышение информированности и грамотности предпринимателей по вопросам защиты своих прав и интересов | Низкий уровень правовой грамотности предпринимателей деятельности | Количество проведенных мероприятий – 2 ед. |
| 3.4 | Проведение заседаний с представителями МСП |  |  |  | Повышение информированности и грамотности предпринимателей по вопросам защиты своих прав и интересов | Низкий уровень правовой грамотности предпринимателей деятельности | Количество проведенных мероприятий – 6 ед. |
| 3.5 | Содействие участию субъектов социального предпринимательства в семинарах, тренингах, мастер- классах, проводимых центром поддержки предпринимательства Орловской области | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | Постоянно | - | Повышение информированности и грамотности предпринимателей по вопросам защиты своих прав и интересов | Низкий уровень правовой грамотности предпринимателей деятельности | Проведение мероприятий |
| 3.6 | Привлечение субъектов социального предпринимательства к участию в форумах, выставках, ярмарках, круглых столах, экскурсиях | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | Постоянно | - | Повышение информированности и грамотности предпринимателей по вопросам защиты своих прав и интересов | Низкий уровень правовой грамотности предпринимателей деятельности | Проведение мероприятий |
| 3.7 | Осуществление информационной рассылки субъектам социального предпринимательства | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | Постоянно | - | Обеспечение открытости и доступности информации по вопросам предпринимательства, о мерах муниципальной поддержки | Низкий уровень информированности субъектов МСП | Информирование |
| 3.8 | Содействие участию субъектов социального предпринимательства в семинарах, тренингах, мастер- классах, проводимых центром поддержки предпринимательства Орловской области | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | Постоянно | - | Повышение информированности и грамотности предпринимателей по вопросам защиты своих прав и интересов | Низкий уровень правовой грамотности предпринимателей деятельности | Проведение мероприятий |

- Таблица 3

Оценка применения мер муниципального регулирования <*>

в сфере реализации муниципальной программы

| N | Наименование меры <**> | Показатель применения меры <***> | Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | Краткое обоснова- ние необхо- димости примене- ния для достиже-ния цели муници- пальной программы <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый год 2013 год | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2020 г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 |
| 1 | Налоговое муниципальное регулирование – Предоставление налоговой льготы (снижение корректирующего коэффициента К2 базовой доходности по ЕНВД для отдельны видов деятельности) | Допускается не более 150 тыс. руб. в год На заявитель- ной основе |  |  |  |  |  |  |  | Уменьшение налоговой нагрузки на субъекты МСП повлечёт увеличение количества субъектов МСП |
| 2 | Предоставление залогового (гарантийного) имущественного фонда в целях привлечения кредитов, займов субъектами МСП | Допускается в размере 3500 тыс. руб. На заявитель- ной основе |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доступности к кредитным ресурсам для ведения бизнеса субъектами МСП |

--------------------------------

<*> Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры муниципального регулирования.

<**> Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.

<***> Объем выпадающих доходов районного бюджета, бюджета муниципального образования (тыс. рублей), увеличение обязательств Новосильского района Орловской области на (тыс. рублей).

<****> Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.

- Таблица 4

Сведения

об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

| N | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации Новосильского района | Порядок субсидирования начинающих предпринимателей | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | Ежегодно, октябрь, при наличии финансового обеспечения |
| 2 | Постановление администрации Новосильского района | Порядок субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся розничной торговлей, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, находящиеся в сельских пунктах | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | Ежегодно, ноябрь При наличии финансового обеспечения |
| 3 | Постановление администрации Новосильского района | О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе на 2014-2020 гг.» | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | По мере необходимости |

- Таблица 5

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы за счет средств районного бюджета

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, главные распорядители средств районного бюджета | Код бюджетной классификации <*> |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | всего по муниципальной программе | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе на 2014-2020 годы» | В том числе по мероприятиям: | Всего | X | X | X | X | 480 | 150 | 180 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе Администрация Новосильского района |  |  |  |  | 480 | 150 | 180 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Субсидирование начинающих предпринимателей | Всего | X | X | X | X | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе Администрация Новосильского района | 001 | 0412 | ПГ01917 | 810 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Субсидирование начинающих предпринимателей | Всего | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе Администрация Новосильского района | 001 | 0412 | П900019009 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся розничной торговлей, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, находящиеся в сельских пунктах | Всего | X | X | X | X | 300 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе Администрация Новосильского района | 001 | 0412 | ПГ01917 | 810 | 300 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся розничной торговлей, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, находящиеся в сельских пунктах | Всего | X | X | X | X | 150 |  |  | 150 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | В том числе Администрация Новосильского района | 001 | 0412 | П900019009 | 810 | 150 |  |  | 150 |  | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств районного бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы.

- Таблица 6

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов

муниципальных образований, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы

Новосильского района Орловской области

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Оценка расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего по муниципальной программе | 2014 г | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе на 2014-2020 годы» | Субсидирование начинающих предпринимателей | всего | 149,557 |  | 149,557 |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 30,000 |  | 30,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 119,557 |  | 119,557 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся розничной торговлей, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, находящиеся в сельских пунктах | всего | 450 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 450 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | всего | 599,557 | 150 | 299,557 | 150 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 480,00 | 150 | 180,000 | 150 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 119,557 |  | 119,557 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований и городских округов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |