

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2021-2023 годы»**

**за 2021 год**

1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2021 году

В 2021году в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Новосильского района от 23 октября 2020 года № 293(далее –программа), вносились изменения согласно:

- постановлению администрации Новосильского района от 16 марта 2021 года № 87 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2021-2023 годы»;

постановлению администрации Новосильского района от 6 июля 2021 года № 216 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2021-2023 годы»;

1. Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

В отчётном году финансировались мероприятия Муниципальной программы «Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2021-2023 годы:

**Раздел 1 ММБУК «Новосильская ЦБС»**

- основное мероприятие 1 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»

- основное мероприятие 2 « Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности, включая оцифровку фондов;

- основное мероприятие 3 «Библиографическая обработка документов и создание каталогов»

- основное мероприятие 4 «Комплектование книжных фондов библиотек района» ;

- основное мероприятие 6 «Укрепление и развитие материально-технической базы библиотек района» ;

- основное мероприятие 7 «Оплата кредиторской задолженности».

**Раздел 2 ММБУК «Новосильский РКМ»**

- основное мероприятие 1 «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»;

- основное мероприятие 2 «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»;

- основное мероприятие 3 «Создание экспозиций (выставок), музеев, организация выездных выставок»;

- основное мероприятие 4 «Проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории района»,

- основное мероприятие 5 «Укрепление и развитие материально-технической базы музеев района

- основное мероприятие 6 «Оплата кредиторской задолженности»

**Раздел 3 ММБУК «Новосильское КДО»**

- основное мероприятие 1 «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

- основное мероприятие 2 «Организация и проведение мероприятий»

- основное мероприятие 7 «Укрепление и развитие материально-технической базы, приобретение специального оборудования для клубных учреждений»;

- основное мероприятие 8 «Оплата кредиторской задолженности»

**Раздел 4 МБУДО «Новосильская ДШИ»**

- основное мероприятие 1 «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»;

- основное мероприятие 2 «Поддержка молодых дарований»;

- основное мероприятие 3 «Укрепление и развитие материально-технической базы МБУ ДО «Новосильская ДШИ»

- основное мероприятие 4 «Оплата кредиторской задолженности»

В 2021году в рамках программы «Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2021-2023 годы»:

**Раздел 1**

- основное мероприятие 1 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» израсходовано 1971,5 тыс. руб.

- основное мероприятие 2 « Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности, включая оцифровку фондов 501,2 тыс. руб.;

- основное мероприятие 3 «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» 501,2 тыс. руб.;

- основное мероприятие 4 «Комплектование книжных фондов библиотек района» 5,0 тыс. руб;

- основное мероприятие 6 «Укрепление и развитие материально-технической базы библиотек района» 265,9 тыс. руб.

- *приобретение огнетушителей 10.4 тыс. руб;*

*- замена отопления в Новосильской детской библиотеке 255,5 тыс.руб.*

- основное мероприятие 7 «Оплата кредиторской задолженности» 144,9 тыс.руб.

**Раздел 2**

- основное мероприятие 1 «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» израсходовано 365,7 тыс. руб.;

- основное мероприятие 2 «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» израсходовано 648,4 тыс. руб.;

- основное мероприятие 3 «Создание экспозиций (выставок), музеев, организация выездных выставок» 1186,0 тыс. руб.;

- основное мероприятие 4 «Проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории района» израсходовано :

*- военно-исторический комплекс «Вяжи» - 20,4 тыс. руб.*

- основное мероприятие 5 «Укрепление и развитие материально-технической базы музеев района

- *проведение геодезических, геологических изысканий, изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт здания Новосильского РКМ – 1450,2 тыс. руб.*

- основное мероприятие 6 «Оплата кредиторской задолженности» 83,9 тыс. руб.

**Раздел3**

- основное мероприятие 1 «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» израсходовано 3591,4 тыс. руб.

- основное мероприятие 2 «Организация и проведение мероприятий» израсходовано 3591,4 тыс. руб.

- основное мероприятие 7 «Укрепление и развитие материально-технической базы, приобретение специального оборудования для клубных учреждений оплачены работы на сумму 271,0 тыс. руб.:

- *замена оконных блоков в Селезневском СДК – 56,8тыс.руб.;*

*Приобретение звукоусиливающей аппаратуры на сумму 214,2 тыс. руб.*

- основное мероприятие 8 «Оплата кредиторской задолженности» 241,3 тыс. руб.

**Раздел 4**

- основное мероприятие 1 «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» 4527,3 тыс. руб.;

- основное мероприятие 2 «Поддержка молодых дарований» выплачена стипендия Главы района в сумме 15,4 тыс. руб.;

- основное мероприятие 3 «Укрепление и развитие материально-технической базы, МБУДО «Новосильская ДШИ» оплачены работы на сумму 1138,1 тыс. руб.:

- *приобретение музыкальных инструментов на сумму 300,28331 тыс. руб.;*

*- капитальный ремонт здания ДШИ 519,81295 тыс. руб.*

*-улучшение условий для учебно-педагогического процесса 318,00374 тыс.руб.*

- основное мероприятие 4 «Оплата кредиторской задолженности» 217,9 тыс. руб.

Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения о расходах районного бюджета, федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы отражены в формах 1, 2.

Форма 1 к годовому отчету

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Новосильского района

«Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2018-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица  измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Новосильского района «Развитие культуры и искусства, дополнительного образования  в Новосильском районе на 2018-2020 годы» | | | | | | |
| 1. Мероприятия, выполняемые в сфере библиотечного обслуживания | | | | | | |
| 1 | Количество посещений библиотек | тыс.ед. | 21,6 | 23,5 | 27,0 | Проведение массовых мероприятий |
| 2 | Комплектование книжного фонда | экз. | 202 | 200 | 222 |  |
| 3 | Количество предоставленной информации | экз. | 763 | 900 | 884 |  |
| 4 | Книгообеспеченность муниципальных библиотек (на 1 жителя в год) | ед. | 15,5 | 15,0 | 15,4 |  |
| 1. Мероприятия, выполняемые в сфере музейного дела. | | | | | | |
|  | Посещаемость музейных учреждений | тыс.чел. | 2,8 | 3,0 | 5,2 | Проведение массовых мероприятий |
|  | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 44,7 | 40,0 | 40,0 |  |
|  | Количество воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и благоустройству | количество | 2 | 2 | 1 |  |
| 3.Мероприятия, выполняемые в сфере культурного досуга | | | | | | |
|  | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры | количество | 620 | 650 | 642 | Проведение фестивалей, смотров, народных гуляний, крупных массовых мероприятий, работа с детьми и подростками |
|  | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий. | тыс.чел. | 21,3 | 22,0 | 21,5 | Посещение фестивалей, смотров, народных гуляний, крупных массовых мероприятий. Привлечение иногородних. Реклама |
|  | Количество функционирующих любительских объединений и кружков. | количество | 73 | 73 | 68 | Сокращение молодежи в сельской местности |
|  | Доля учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным в общем количестве учреждений | % | 85 | 87 | 87 |  |
| 4.Мероприятия, выполняемые в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | | | | | | |
|  | Доля обучающихся детей в общей численности учащихся района | % | 20 | 21 | 22 |  |
|  | Количество учащихся, лауреатов конкурсов от общего количества учащихся МБУДО «Новосильская ДШИ» | чел. | 81 | 105 | 85 | Отмена очных мероприятий из-за пандемии |
|  | Доля специалистов, прошедших обучение, переподготовку и повышение квалификации в области дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства от общего количества специалистов | % | 0 | 30 | 30 |  |

Форма 2 к Годовому отчету

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы

«Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2021-2023 годы»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, главные распорядители средств районного | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы по годам реализации | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вед | РП | ЦСт | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на  1 января  2021 года | Сводная бюджетная  роспись  на  31 декабря 2021 года | Кассовое  исполнение | Освоение |
| **Муниципальная**  **программа** | «Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2021-2023 годы» | **Всего** | **X** | **X** | **X** | **X** | **19929,0** | **20738,1** | **19842,136** | **19842,136** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Отдел культуры | 003 | 0804 | 5400419015 | 611 | 2004,7 | 1971,5 | 1892,22243 | 1892,22243 |
| Основное 1. 2 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности, включая оцифровку фондов |  | Х | Х | Х | Х | 501,2 | 501,2 | 487,4 | 487,4 |
| Основное  мероприятие 1.3 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов |  | Х | Х | Х | Х | 501,2 | 501,2 | 487,4 | 487,4 |
| Основное  мероприятие 1.4 | Комплектование книжных фондов библиотек района |  | Х | Х | Х | 612 | 10,0 | 5,0 | 4,95843 | 4,95843 |
| Основное  мероприятие 1.5 | Поощрение работников библиотек – победителей областных и федеральных профессиональных конкурсов |  | Х | Х | Х | 612 |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.6 | Укрепление и развитие материально-технической базы библиотек района |  | Х | Х | Х | 612 | 0 | 265,9 | 265,75854 | 265,75854 |
| Основное  мероприятие 1.7 | Оплата кредиторской задолженности |  |  |  |  |  | 124,6 | 144,9 | 144,9 | 144,9 |
| Основное  мероприятие 2.1 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |  | 003 | 0804 | 5400319015 | 611 | 326,5 | 365,7 | 316,53286 | 316,53286 |
| Основное  мероприятие 2.2 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |  | Х | Х | Х | Х | 628,8 | 648,4 | 619,6 | 619,6 |
| Основное  мероприятие 2.3 | Создание экспозиций (выставок), музеев, организация выездных выставок |  | Х | Х | Х | Х | 1127,2 | 1186,0 | 1125,2 | 1125,2 |
| Основное  мероприятие 2.4 | Проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории района |  | Х | Х | Х | 612 | 21 | 20,4 | 0,35366 | 0,35366 |
| Основное  мероприятие 2.5 | Укрепление и развитие материально – технической базы музеев района |  | Х | Х | Х | 612 |  | 1450,2 | 1431,371 | 1431,371 |
| Основное  мероприятие 2.6 | Оплата кредиторской  задолженности |  |  |  |  |  | 122,7 | 83,9 | 83,83201 | 83,83201 |
| Основное мероприятие 3.1 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  | 003 | 0804 | 5400219015 | 611 | 3917,0 | 3591,4 | 3110,2 | 3110,2 |
| Основное мероприятие 3.2 | Организация и проведение мероприятий |  | Х | Х | Х | Х | 3917,0 | 3591,4 | 3713,59871 | 3713,59871 |
| Основное мероприятие 3.7 | Укрепление и развитие материально-технической базы, приобретение специального оборудования для клубных учреждений |  |  |  |  |  |  | 271,0 | 200,24 | 200,24 |
| Основное мероприятие 3.8 | Оплата кредиторской  задолженности |  |  |  |  |  | 456,6 | 241,3 | 239,77627 | 239,77627 |
| Основное мероприятие 4.1 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |  |  |  |  |  | 5046,7 | 4527,3 | 4350,31632 | 4350,31632 |
| Основное мероприятие 4.2 | Поддержка молодых дарований |  |  |  |  |  | 35,0 | 15,4 | 15,35 | 15,35 |
| Основное мероприятие 4.3 | Укрепление и развитие материально-технической базы |  |  |  |  |  | 924,0 | 1138,1 | 1135,82577 | 1135,82577 |
| Основное мероприятие 4.4 | Оплата кредиторской  задолженности |  |  |  |  |  | 264,8 | 217,9 | 217,3 | 217,3 |

Форма 3 к Годовому отчету

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов

муниципальных образований, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы

«Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2021-2023 годы»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники  ресурсного  обеспечения | По  муниципальной  программе  2021 г. | Фактические  (кассовые)  Расходы  2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2021-2023 годы» | Всего: в том числе | **40481,26905** | **39307,42505** |
| Федеральный бюджет | **12328,08075** | **12328,08075** |
| Областной бюджет | **7045,0883** | **7045,0883** |
| Бюджет муниципального района | **20738,1** | **19842,136** |
| Средства от приносящей доход деятельности | **200,0** | **3,72** |
| Внебюджетные источники | **170,0** | **88,4** |
| Мероприятие 1.1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Всего: в том числе | 3337,2497 | 3257,97213 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 1365,7497 | 1365,7497 |
| Бюджет муниципального района | 1971,5 | 1892,22243 |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.2 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности, включая оцифровку фондов | Всего: в том числе | 845,4 | 831,6 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 344,2 | 344,2 |
| Бюджет муниципального района | 501,2 | 487,4 |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.3 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Всего: в том числе | 845,4 | 831,6 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 344,2 | 344,2 |
| Бюджет муниципального района | 501,2 | 487,4 |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.4 | Комплектование книжных фондов библиотек района | Всего: в том числе | 49,62589 | 49,58432 |
| Федеральный бюджет | 42,39460 | 42,39460 |
| Областной бюджет | 2,23129 | 2,23129 |
| Бюджет муниципального района | 5 | 4,95843 |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.6 | Укрепление и развитие материально-технической базы | Всего: в том числе | 405,9 | 405,75854 |
| Федеральный бюджет |  | 0 |
| Областной бюджет | 140 | 140 |
| Бюджет муниципального района | 265,9 | 265,75854 |
| Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 |
| Мероприятие 1.7 | Оплата кредиторской  задолженности | Всего: в том числе | 144,9 | *144,9* |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Бюджет муниципального района | 144,9 | *144,9* |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.1 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Всего: в том числе | 509,284 | 460,11686 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 143,584 | 143,584 |
| Бюджет муниципального района | 365,7 | 316,53286 |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.2 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Всего: в том числе | 925,1 | 896,3 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 276,7 | 276,7 |
| Бюджет муниципального района | 648,4 | 619,6 |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.3 | Создание экспозиций (выставок), музеев, организация выездных выставок | Всего: в том числе | 1691,3 | 1630,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 505,3 | 505,3 |
| Бюджет муниципального района | 1186,0 | 1125,2 |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.4 | Проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории района | Всего: в том числе | 373,7053 | 353,65896 |
| Федеральный бюджет | 335,64004 | 335,64004 |
| Областной бюджет | 17,66526 | 17,66526 |
| Бюджет муниципального района | 20,4 | 0,35366 |
| Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 |
| Мероприятие2.5 | Укрепление и развитие материально-технической базы музеев района | Всего: в том числе | 1450,2 | 1431,371 |
| Федеральный бюджет |  | 0 |
| Областной бюджет |  | 0 |
| Бюджет муниципального района | 1450,2 | 1431,371 |
| Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 |
| Мероприятие 2.6 | Оплата кредиторской  задолженности | Всего: в том числе | 83,9 | 83,83201 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Бюджет муниципального района | 83,9 | 83,83201 |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.1 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Всего: в том числе | 5016,9 | 4439,42 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 1325,5 | 1325,5 |
| Бюджет муниципального района | 3591,4 | 3110,2 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 100 | 3,72 |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.2 | Организация и проведение мероприятий | Всего: в том числе | 5273,94825 | 5296,14696 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 1582,54825 | 1582,54825 |
| Бюджет муниципального района | 3591,4 | 3713,59871 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 100 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.7 | Укрепление и развитие материально-технической базы, приобретение специального оборудования для клубных учреждений | Всего: в том числе | 326 | 255,24 |
| Федеральный бюджет |  | 0 |
| Областной бюджет | 55 | 55 |
| Бюджет муниципального района | 271,0 | 200,24 |
| Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 |
| Мероприятие 3.8 | Оплата кредиторской  задолженности | Всего: в том числе | 241,3 | 239,77627 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Бюджет муниципального района | 241,3 | 239,77627 |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.1 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | Всего: в том числе | 5010,76 | 4752,17632 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 313,46 | 313,46 |
| Бюджет муниципального района | 4527,3 | 4350,31632 |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Внебюджетные источники | 170 | 88,4 |
| Мероприятие 4.2 | Поддержка молодых дарований | Всего: в том числе | 15,4 | 15,35 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Бюджет муниципального района | 15,4 | 15,35 |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.3 | Укрепление и развитие материально-технической базы МБУ ДО «Новосильская ДШИ» | Всего: в том числе | 13717,09591 | 13714,82168 |
| Федеральный бюджет | 11950,04611 | 11950,04611 |
| Областной бюджет | 628,9498 | 628,9498 |
| Бюджет муниципального района | 1138,1 | 1135,82577 |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.4 | Оплата кредиторской  задолженности | Всего: в том числе | 217,9 | 217,3 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Бюджет муниципального района | 217,9 | 217,3 |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |