|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе на 2014-2020 годы»**

**за 2014 год**

1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2014 году

В 2014 году в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Новосильского района от 5 ноября 2013 года № 310 (далее – муниципальная программа), вносились изменения согласно:

1. постановлению администрации Новосильского района от 26 февраля 2014 года № 68 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе на 2014-2020 годы» в связи с корректировкой объемов финансирования (Заключение председателя Ревизионной комиссии от 14.02.2014 г.);
2. постановлению администрации Новосильского района от 26 декабря 2014 года № 436 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе на 2014-2020 годы» в связи с корректировкой объемов финансирования, а также мероприятий, запланированных к реализации в 2014 году (Заключение Ревизионной комиссии Новосильского района от 25.12.2014 г.).
3. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2014 году

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в форме 1.

1. Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

В 2014 году в рамках программы разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты:

постановление администрации Новосильского района от 23.10.2014 г. № 347 «Об утверждении Порядка субсидирования начинающих предпринимателей»;

постановление администрации Новосильского района от 14.11.2014 г. № 366 «О проведении отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на получение финансовой поддержки из средств районного бюджета», утверждающее Порядок оказания муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся розничной торговлей, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, находящейся в отдалённых населенных пунктах, в виде субсидирования (возмещения) части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях для закупки товаров, сырья и материалов сельскому населению;

Решение Новосильского районного Совета народных депутатов от 7 ноября 2014 года «О внесении изменений в решение районного Совета народных депутатов от 9 ноября 2007 года № 52 «О системе налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности».

В соответствии с разработанным и утвержденным Порядком оказания муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся розничной торговлей, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, находящейся в отдалённых населенных пунктах, в виде субсидирования (возмещения) части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях для закупки товаров, сырья и материалов сельскому населению в 2014 году выделена субсидия в размере 150 тыс. руб. Получателем субсидии по итогам конкурсного отбора является ПО «Новосиль». С ПО «Новосиль» 22.12.2014 г. заключен договор субсидирования, согласно которому предприятие обязуется обеспечивать функционирование объектов торговой сети (20 ед., в том числе 19 магазинов, 1 ларёк), находящихся в сельских населенных пунктах, на период не менее года с момента получения субсидии; обеспечивать регулярное наличие в ассортименте основных продовольственных товаров; предоставлять отчёт о ходе выполнения, взятых на себя обязательств.

Бюджетом на 1 января 2014 года предусматривалось субсидирование начинающих предпринимателей с софинансированием из районного бюджета в сумме 20 тыс. руб. Согласно разработанного и утвержденного порядка субсидирования начинающих предпринимателей 25 октября 2014 года был объявлен конкурсный отбор. Информация о конкурсном отборе размещалась на официальном сайте Новосильского района, в газете «Новосильские Вести». Одновременно с этим была подготовлена заявка на предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Орловской области на реализацию мероприятия «Субсидирование начинающих предпринимателей». Однако конкурсный отбор среди субъектов малого предпринимательства на предоставление субсидии начинающим предпринимателем не состоялся в виду отсутствия конкурсных заявок. 25.11.2014 г. Администрация Новосильского района отозвала свою заявку на предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия «Субсидирование начинающих предпринимателей». Финансирование из районного бюджета на проведение мероприятия по субсидированию начинающих предпринимателей в сумме 20 тыс. руб. было снято.

Информация по объявлению конкурсных отборов, НПА по утверждению порядков по выделению субсидий, информация о результатах конкурсных отборов размещалась на официальном сайте администрации Новосильского района в разделе «Экономика и социальная сфера», подраздел «Малый и средний бизнес» во вкладке «Конкурсы», «2014 год».

Информация о предоставлении ПО «Новосиль» субсидии в размере 150 тыс. руб. отражена в реестре получателей поддержки субъектов МСП Новосильского района, которая размещена на официальном сайте Новосильского района.

Оказание муниципальной преференции (помощи) в виде предоставления в аренду муниципального имущества без проведения торгов на право аренды по приоритетным видам деятельности и создание залогового (гарантийного) имущественного фонда в целях привлечения кредитов и займов для финансирования инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства производятся на заявительной основе. Заявлений не поступало.

1. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

В 2014 году на реализацию муниципальной программы в целом использовано 150 тыс. рублей средств районного бюджета на субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся розничной торговлей, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, находящиеся в сельских пунктах. Субсидирование осуществлялось в форме возмещения ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату уплаты процентов по кредитному договору, фактически произведенных заёмщиком – получателем субсидии на уплату процентов по кредиту. Платёжным поручением № 714758 от 29.12.2014 г. субсидия в размере 150 тыс. руб. перечислена ПО «Новосиль». Освоение бюджетных средств осуществлено в сроки, установленные соответствующим порядком и договором субсидирования.

Сведения о расходах районного бюджета, федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы отражены в формах 3, 4.

1. Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем

В соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности муниципальной программы, отраженной в приложении 8 к муниципальнойпрограмме:

1. результативность муниципальной программы (индекс результативности) оценивается по нефинансовым (оценка степени достижения целей и решения задач) и финансовым (оценка степени соответствия запланированному уровню расходов) показателям реализации основных мероприятий программы согласно следующей формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ирез = | Рфакт | , где |
| Рплан |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рфакт | – | достигнутый результат; |
| Рплан | – | запланированный результат |

а) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (индекс нефинансовой результативности) рассчитывается следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ni |  |  |
| Инрез = | ∑  | Рфактk | , где |
| Рпланk |
|  |  | k = 1 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рфактk | – | фактически достигнутое значение k-го показателя (индикатора) муниципальной программы; |
| Рпланk | – | плановое значение k-го показателя (индикатора) муниципальной программы; |
| ni | –  | число показателей (индикаторов) муниципальной программы. |

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов )

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инрез = | 165/162+3,72/0,6+1/1+1/1+3/3+0/1 | =1,7 |
| 6 |

б) оценка степени соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов индекс нефинансовой результативности муниципальной программы Ифинрезрассчитывается следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ифинрез = | Рфакт | , где |
| Рплан |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рфакт | – | фактический объем затрат на реализацию муниципальной программы; |
| Рплан | – | запланированный объем затрат на реализацию муниципальной программы. |

Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ифинрез):

150 000 /150 000=1

Степень реализации мероприятий: выполнено 6 из 7. 6/7= 0,86

Эффективность использования средств районного бюджета:

1\*0,86=0,86

Эффективность реализации программы:

1,7\*0,86=1,5

Таким образом, согласно таблице 1 по итогам реализации в 2014 году муниципальная программа имеет высокий уровень эффективности (1,5).

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка (уровень эффективности) |
| Индекс эффективности | 1,0 ≤ Иэфф ≤ 2,0 | Высокий  |
| 0,9 ≤ Иэфф ≤ 1,0 | Средний |
| 0,6 ≤ Иэфф ≤ 0,9 | Низкий |
| 0,0 ≤ Иэфф ≤ 0,6 | Неэффективные |

1. Предложения по дальнейшей реализации муниципальнойпрограммы

Предлагаем реализацию муниципальной программы продолжить в 2015 году.

Форма 1 к Годовому отчету

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе на 2014-2020 годы»

|  № | Показатель(индикатор)(наименование) | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов)муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы) | Обоснование отклоненийзначений показателя(индикатора) на конецотчетного года(при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествую-щий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество субъектов МСП | единиц | 161 | 162 | 165 | Примечание :145 ИП, 20 организаций |
| 2 | Увеличение количества субъектов МСП в расчёте на 10 тыс. населения  | единиц | х | 0,6 | 3,72 | Значение показателя по оценке (в соответствии с методикой расчета Орелстат представит данные в апреле-мае 2015 года) |
| 3 | Количество вновь зарегистрированных субъектов МСП | единиц | 2 | 1 | 1 | Примечание: 11 ИП |
| 4 | Количество субъектов МСП, которым оказана финансовая поддержка | единиц | 2 | 1 | 1 | Примечание: ПО «Новосиль» |
| 5 | Количество нормативных правовых актов | единиц | 2 | 3 | 3 |  |
| 6 | Количество проведенных мероприятий | единиц | 1 | 1 | 0 |  |

Форма 2 к Годовому отчету

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе на 2014-2020 годы»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственныйисполнитель | Плановый срок | Фактическийсрок | Результаты | Проблемы,возникшиев ходереализациимероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| началареализации | окончанияреализации | началареализации | окончанияреализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 1. Разработка нормативных актов, устанавливающих порядок предоставления предпринимателям финансовой поддержки | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | 2014 год, сентябрь | 2014 год, октябрь  | Разработка 2 нормативных правовых акта (далее - НПА) | Разработано 2 НПА: 1. постановление администрации Новосильского района от 23.10.2014 г. № 347;2. постановление администрации Новосильского района от 14.11.2014 г. № 366 |  |
| Мероприятие 2. Разработка нормативно-правовых актов о налогообложении предпринимательской деятельности (единый налог на вменённый доход)(на заявительной основе) | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | 2014 год | Ноябрь 2014 г. | На заявительной основе | Разработан 1 НПА:Решение Новосильского районного Совета народных депутатов от 7 ноября 2014 года № 679 |  |
| Мероприятие 3.Ежегодный анализ показателей развития малого и среднего предпринимательства | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | 2014 год | 2014 г. | 1 | 1 |  |
| Мероприятие 4. Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся розничной торговлей, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, находящиеся в сельских пунктах | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | 2014 год | 2014 год | 1 | 1 | Примечание: ПО «Новосиль» в размере 150 тыс. руб. |
| Мероприятие 5.Ведение реестра получателей поддержки субъектов МСП Новосильского района (обновление информации) | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | 2014 год | 2014 год | 1 | 1 |  |
| Мероприятие 6. Проведение заседания с представителями МСП | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | 2014 год | 2014 год | 1 | 0 |  |

Форма 3 к Годовому отчету

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе на 2014-2020 годы»

 (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы,основного мероприятия под-программы, главные распоря-дители средств районного  | Код бюджетнойклассификации | Расходы по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на1 января2014 года | Сводная бюджетнаяросписьна31 декабря 2014 года | Кассовое исполнение | Освоение  |
| Муниципальная программа  | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе на 2014-2020 годы» | Всего  | X | X | X | X | 170 | 150 | 150 | 150 |
| Ответственный исполнитель программы: Отдел по экономике, предпринимательству и торговле  | 001 | 0412 | ПЗ1917 | 810 | 170 | 150 | 150 | 150 |
| Мероприятие 1.  | Субсидирование начинающих предпринимателей | Администрация Новосильского района | 001 | 0412 | ПЗ1917 | 810 | 20 |  |  |  |
| Мероприятие 2. | Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся розничной торговлей, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, находящиеся в сельских пунктах | Администрация Новосильского района  | 001 | 0412 | ПЗ1917 | 810 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Форма 4 к Годовому отчету

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов

муниципальных образований, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе на 2014-2020 годы»

 (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основногомероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источникиресурсногообеспечения | Помуниципальнойпрограмме | Фактические(кассовые)расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе на 2014-2020 годы» | всего  | 150 | 150 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |
| районный бюджет | 150 | 150 |
| государственные внебюджетные фонды  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |
| Мероприятие 1. | Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся розничной торговлей, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, находящиеся в сельских пунктах | районный бюджет  | 150 | 150 |