СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Голунском**

**Сельском поселении на 2018-2021 годы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, соиполните-ли | Плановый срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала  реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Разработка нормативно-правовых актов, способствующих развитию сферы малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения и определяющих порядок реализации мероприятий Программы | Администрация Голунского  Сельского  поселения | 2018 | 2021 | разработка проектов нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы предпринимателей и способствующих содействию развития предпринимательства в соответствии с изменениями в законодательстве. | В 2018 году были разработаны проекты нормативных актов, затрагивающих интересы предпринимателей в сфере торговли, муниципальной собственности, инвестиций, градостроительства в соответствии с требованиями законодательства. Были разработаны и приняты типовые регламенты по предоставлению муници пальных услуг в сфере градостроительства и муниципальной собственности | Проблем не выявлено |
| 2 | Проведение оценки регулирующего воздействия всех нормативных правовых документов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Голунского  Сельского  поселения | 2018 | 2022 | Проведение оценки регулирующего малого и среднего предпринимательства воздействия всех нормативных правовых документов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства разрабатываемых администрацией | В 2019 году была утвержденно постановлением администрации Голунского сельского поселения от 15.11.2019г. № 25» положение «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Голунского сельского поселения, |  |
| 3 | Анализ экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства, мониторинг состояния малого и среднего предпринимательства, разработка прогноза развития | Администрация Голунского  Сельского  поселения | 2018 | 2022 | Анализ экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства, мониторинг состояния малого и среднего предпринимательства - | Анализ экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства, мониторинг состояния малого и среднего предпринимательства – |  |
| 4 | Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки из местного бюджета | Администрация Голунского  Сельского  поселения | 2018 | 2022 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки из местного бюджета на постоянной основе | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки из местного бюджета ведется на постоянной основе: вводятся новые данные, производится исключение из реестра по истечению срока размещения в реестре. |  |
| 5 | Оказание организационной и методической помощи в деятельности общественной организации предпринимателей | Администрация Голунского  Сельского  поселения | 2018 | 2022 | Оказание организационной и методической помощи в деятельности МСП | оказывается методическая и организационная помощь:  - -осуществляется информирование по изменениям в законодательстве федерального, муниципального уровня посредством электронных сообщений, использованием социальных сетей. |  |
| 9 | Обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего бизнеса к информации об освобождающихся объектах муниципальной недвижимости и организация конкурсов на право заключения договоров | Администрация Голунского  Сельского  поселения | 2018 | 2022 | Обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего бизнеса к информации об освобождающихся объектах муниципальной недвижимости и организация конкурсов на право заключения договоров. | В 2019 году продолжилась работа по обеспечению свободного доступа субъектов малого и среднего бизнеса к информации об освобождающихся объектах муниципальной недвижимости и организация конкурсов на право заключения договоров. Информация размещается на официальном сайте администрации.. |  |
| 10 | Ведение реестра муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение или пользование организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего бизнеса | Администрация Голунского  Сельского  поселения | 2018 | 2022 | Ведение реестра муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение или пользование организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего бизнеса | Ведение реестра муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение или пользование организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего бизнеса осуществляется в едином реестре муниципального имущества, не обремененного вещным правом, которое могут быть использовано для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |