## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора (Новосильский район)
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Новосильского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Демин Евгений Николаевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Трусов Юрий Валерьевич
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 19 ноября 2021 г. № 54643000-1-2021-006
Цель (цели) проекта | Развитие в Орловской области инфраструктуры раздельного накопления твердых коммунальных отходов
Задачи проекта | 1. Формирование и утверждение документов. 2. Выбор поставщика для приобретения контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. 3. Приобретение и установка контейнеров. 4. Ввод контейнеров в эксплуатацию.
Ожидаемый результат проекта | Закупленно и установлено 8 единиц контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов
Период реализации проекта | Начало проекта 19.11.2021 год Окончание проекта 31.12.2021 год
Оценка бюджета проекта (руб.) | Бюджет проекта 150 000 рублей, в том числе: федеральные средства - 125 020,65 рублей, региональные средства - 1 262,83 рублей, муниципальные средства - 23 716,52 рублей.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | 1. Отсутствие поставщика. 3. Невыполнение поставщиком договорных обязательств. 4. Несоблюдение сроков. 5. Ограниченный бюджет.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Демин Евгений Николаевич | Глава Новосильского района | 1. Контроль за реализацией проекта. | Телефон: 8 (48673) 2-15-67 E-mail: admnovosil@yandex.ru
Руководитель проекта | Трусов Юрий Валерьевич | Первый заместитель главы администрации Новосильского района | 1. Организация и контроль за реализацией проекта | Телефон: 8 (48673) 2-13-33 8 (48673) 2-15-67 E-mail: admnovosil@yandex.ru
Администратор проекта | Гнедов Александр Михайлович | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства территорий | 1. Заключение контракта на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора; 2. Приемка и финансовое обеспечение контракта; 3. Организация мероприятий по установке контейнеров; 4. Ведение и поддержание в актуальном состоянии проекта; 5. Помощь в составлении и ведение бюджета проектов; 6. Предоставление отчетности в Департамент жилищно-коммунального хлзяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области | Телефон 8 (48673) 2-15-67 E-mail: admnovosil.jkh@yandex.ru
Команда (исполнители) проекта | Сергеева Екатерина Алексеевна | Начальник финансового отдела аминистрации Новосильского района | 1. Финансовое обеспечение проекта | Телефон: 8 (48673) 2-13-81 E-mail: admnovosil@yandex.ru

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Формирование и утверждение документов | Подготовка и предоставление заявки в Департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету МО на реализацию мероприятий | Трусов Ю.В. | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 5 | Определены мероприятия проекта, перечень закупаемого товара, источники финансирования | 2021-11-16
|  | Заключение соглашения на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету МО на реализацию мероприятий | Демин Е.Н. | 16.11.2021. | 2021-11-19 | 4 | Заключено соглашение на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету МО | 2021-11-19
2 | Выбор поставщика для приобретения контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Получение коммерческих предложений от поставщиков | Гнедов А.М. | 2021-11-01 | 2021-11-09 | 9 | Получено необходимое количество коммерческих предложений | 2021-11-09
|  | Заключение контракта на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора (у единственного поставщика) | Гнедов А.М. | 2021-11-09 | 2021-12-09 | 28 | Заключен контракт с поставщиком на поставку контейнеров | 2021-11-19
3 | Приобретение и установка контейнеров | Поставка контейнеров | Гнедов А.М. | 2021-11-10 | 09.12.2021 | 28 | Поставка и приемка 8 ед. контейнеров | 09.11.2021
|  | Приемка контейнеров | Гнедов А.М. | 2021-12-21 | 21.12.2021 | 1 |  | 21.12.2021
|  | Организация мероприятий по установке контейнеров | Гнедов А.М. | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 22 | Установка 8 ед. контейнеров | 2021-12-08
5 | Ввод контейнеров в эксплуатацию | Осмотр установленных контейнеров | Трусов Ю.В. | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 1 | Соответствие установленным нормам | 2021-12-24
|  | Проведение расчетов по контракту | Гнедов А.М. Сергеева Е.А. | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 22 | Расчет с постащиком | 2021-12-08
|  | Обеспечение информационного сопровождения реализации муниципального проекта | Гнедов А.М. | 2021-11-19 | 2021-12-31 | 42 | Повышение информированности граждан района | 2021-11-18
|  | Составление и предоставление вДепартамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области отчетов о ходе и результатах реализации проекта | Гнедов А.М. | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 22 | Составлены и предоставлены все необходимые отчеты о ходе и результатах реализации программы | 2021-12-08

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора
| Заказчик проекта |  | Администрация Новосильского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Трусов Юрий Валерьевич
| Руководитель проекта |  | Гнедов Александр Михайлович
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Формирование и утверждение документов | Подготовка и предоставление заявки в Департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету МО на реализацию мероприятий | выполнен полностью | 2021-11-16
|  | Заключение соглашения на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету МО на реализацию мероприятий | выполнен полностью | 2021-11-19
2 | Выбор поставщика для приобретения контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Получение коммерческих предложений от поставщиков | выполнен полностью | 2021-11-09
|  | Заключение контракта на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора (у единственного поставщика) | выполнен полностью | 2021-11-09
3 | Приобретение и установка контейнеров | Поставка контейнеров | выполнен полностью | 2021-11-21
|  | Приемка контейнеров | осуществляется
Организация мероприятий по установке контейнеров
4 | Ввод контейнеров в эксплуатацию | Осмотр установленных контейнеров
Проведение расчетов по контракту
Обеспечение информационного сопровождения реализации муниципального проекта
Составление и предоставление вДепартамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области отчетов о ходе и результатах реализации проекта
Итого результат