

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23 января 2025 года |  №  | 13 |

г. Новосиль

|  |
| --- |
|  |

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта»)

по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2025 году

Руководствуясь ст.86, ст.140 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация Новосильского района п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2025 году согласно приложению.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Новосильского района в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новосильского района по социальным вопросам Сыцевич И. Д.

И. о. главы администрации

Новосильского района Ю. В. Трусов

Приложение

к постановлению администрации

 Новосильского района

от 23 января 2025 года № 13

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| N | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (далее - дети-сироты) | ежеквартально | сектор опеки и попечительства отдела общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 2 | Мониторинг стоимости жилых помещений на рынке жилья | до 01.02.02025 года | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле администрации Новосильского района |
| 3. | Составление и утверждение технического задания для размещения на сайтах государственных закупок планов-графиков по приобретению жилых помещений для детей-сирот | до 01.02.2025 года | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле администрации Новосильского района |
| 4 | Проведение независимой оценки определения средней рыночной стоимости 1 кв. метра площади жилого помещения. Обоснование начальной максимальной цены контракта  | до 20.02.2025 года | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле администрации Новосильского района |
| 5 | Подготовка документов для проведения электронных аукционов на приобретение жилых помещений для детей-сирот | В соответствии с утвержденными планами-графиками | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле администрации Новосильского района |
| 6 | Размещение на электронной площадке извещений о проведении электронных аукционов на приобретение (строительство, завершение строительства) жилых помещений для детей-сирот. Рассмотрение поданных заявок, проведение аукционов, подведение итогов | В соответствии со сроками, установленными [Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"](https://docs.cntd.ru/document/499011838#64U0IK)**до 03.03.2025 года** | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле администрации Новосильского района |
| 7 | Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для детей-сирот | В соответствии со сроками, установленными [Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"](https://docs.cntd.ru/document/499011838#64U0IK) | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле администрации Новосильского района |
| 8 | Заключение договоров найма специализированных жилых помещений с детьми-сиротами | В течение месяца приобретения жилого помещения | Отдел по управлению муниципальным имуществом |
| 9 | Мониторинг хода приобретения жилых помещений для детей-сирот | Ежеквартально | Заместитель Главы администрации Новосильского района по социальным вопросам |
| 10 | Достижение целевых показателей приобретения жилых помещений в рамках выделенных лимитов | до 01.12.2025 года | Заместитель Главы администрации Новосильского района по социальным вопросам |