Приложение 1

к приказу отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района
 Орловской области

от 25.08. 2020 г. № 67

**«Дорожная карта»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в Новосильском районе в 2021 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| **I. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов**  |
| 1. | Проведение и участие региональных экзаменов в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с целью апробации КИМ по новым федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС):1). по обязательным предметам (9 класс);2). по предметам по выбору (9 класс) | Ноябрь, декабрь 2020 года;март, апрель 2021 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,руководители ОУ |
| 2. | Анализ результатов региональных репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся | Ноябрь 2020 года - май 2021года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 3. | Проведение методическими объединениями учителей- предметников семинаров по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-9 с привлечением специалистов БУ ОО ДПО «ИРО» и членов ПК | В течение учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, образовательные учреждения(далее- ОУ) |
| 4. | Организация и проведение заседаний районных и школьных методических объединений учителей- предметников по вопросам:- изучение и использование документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам;- заполнение бланков ответов выпускников;- анализ критериев оценивания работ;- изучение нормативных документов, регулирующих проведение ГИА-9  | В течение учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, образовательные учреждения(далее- ОУ) |
| II.Нормативное правовое обеспечение ГИА - 9 |
| 1. | Создание и утверждение состава межведомственного Совета по подготовке и проведению государственной итоговой аттестациис участием органов властии служб (далее – межведомственный совет):1).образования;* 2).внутренних дел;
* 3).здравоохранения;
* 4).межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Новосильскому и Корсаковскому районам;
* 5)связи**;**

6).энергообеспечения | В течение года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 2. | Утверждение персональных составов:1).муниципальных координаторов ГИА-9;2),инженеров-программистов, ответственных за формирование региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее-государственная информационная система «Государственной итоговой аттестации и приема»);3).членов ГЭК;4).работников ППЭ:досрочный период;основной период;дополнительный (сентябрьский) период  | Сентябрь 2020 годаСентябрь 2020 годаЯнварь 2021 годафевраль 2021 годаапрель 2021 годаавгуст 2021 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| III.Финансовое обеспечение ГИА – 9 |
| 1. | Обеспечение условий для функционирования: |  |  |
| 1.1. | пунктов проведения ОГЭ и ГВЭ:1).досрочный период;2).основной период;3).дополнительный период | апрель-май 2021 годамай-июнь 2021годасентябрь 2021 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 2. | Оснащение ППЭ:1).системой видеонаблюдения;2).средствами подавления сигналов мобильной связи;3).станциями сканирования в штабах ППЭ;4).техническими средствами для проведения ОГЭ по информатике и ИКТ, иностранного языка (раздел «Говорение»;5).лабораторным оборудованием для проведения ОГЭ по химии, физике. | апрель-май 2021 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 |
| 1. | Участие в обучающих семинарах федерального, регионального и муниципального уровней:  |
| 1.1. | Участие в совещании- семинаре «Роль общественного наблюдения в проведении оценочных процедур» | Декабрь 2020 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 2. | Организация обучения лиц, задействованных в в подготовке и проведении ГИА- 9 (в том числе по применению технологии «Сканировае бланков участников ГИА- 9 в ППЭ»: |
| 2.1. | Лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА- 9 в ППЭ: руководителя ППЭ; организаторов ППЭ;технических специалистов ППЭ  |  |  |
| Март- май 2021 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,руководители ППЭ |
| 3. | Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях .Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ОГЭ и ГВЭ в ППЭ. | По отдельному графику | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| Организационное сопровождение ГИА – 9 |
| 1. | Сбор информации о количестве участников ГИА-9 в различных формах из числа:- выпускников ОУ текущего года;- лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее- ОВЗ), детей-инвалидов, и инвалидов;- лиц, не прошедших ГИА- 9 в прошлые годы | до 12 января 2021 годадо 1 марта 2021 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района. ОУ |
| 2. | Мониторинг участников ГИА- 9 с ОВЗ, детей- инвалидов и инвалидов: |
| 2.1. | сбор информации от ОУ, об обучающихся, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей- инвалидов и инвалидов | До 12 января 2021 года, по мере необходимости | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 2.2. | определение лиц с ОВЗ, детей- инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | В течение учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 2.3. | создание материально- технических условий в ППЭ для участников ГИА- 9 с ОВЗ, детей- инвалидов и инвалидов  |
| 3. | Прием заявлений на участие:1. в итоговом собеседовании по русскому языку
2. в ГИА- 9

в досрочный и основной периоды;в дополнительный (сентябрьский) период | До 27 января 2021 годаДо 1 марта 2021 годаДо 20 августа 221 года | ОУ |
| 4. | Внесение данных в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема» и передача сведений в федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования» | По отдельному графику | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 5. | Проведение итогового собеседования по русскому языку как условие допуска к ГИА-9 | По единому расписанию | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района. ОУ |
| 6. | Мониторинг технической оснащенности ППЭ: |
| 6.1. | проверка готовности систем видеонаблюдения | Февраль- май 2021 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ - ППЭ |
| 6.2. | проверка наличия и работоспособности металлодетекторов |
| 6.3. | оснащение ППЭ необходимым техническим оборудованием для применения технологии сканирования экзаменационных материалов (далее - ЭМ) в ППЭ | Апрель- май 2021 года, сентябрь 2021 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ - ППЭ |
| 6.4. | оснащение ППЭ для проведения устной части ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») |
| 6.5. | оснащение ППЭ средствами воспроизведения аудионосителей |
| 6.6. | Оснащение ППЭ оборудованием для проведения ОГЭ по информатике и ИКТ, лабораторных работ по химии и физике |
| 7. | Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов и их доставку в ППЭ:2).в досрочный период;3).в основной период;4).в дополнительный (сентябрьский)  | Апрель 2021 годамай 2021 годаавгуст 2021 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 8. | Разработка и утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ | Февраль- апрель, август 2021 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 9. | Проведение ГИА-9 в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором:в досрочный период;в основной период;в дополнительный (сентябрьский) период  | Апрель-май 2021 годамай-июль 2021 годасентябрь 2021 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 10. | Организация оповещения о результатах ГИА-9 (в том числе после подачи апелляций): |
| 12.1. | Организация ознакомления участников ГИА-9 с результатами ОГЭ и ГВЭ | Согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - 9 |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 в СМИ: |  |  |
| 1.1. | подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-9 с участием представителей ОУ, СМИ, общественности  | В течение учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 1.2. | организация взаимодействия с федеральным и региональным сайтами информационной поддержки, с сайтами ОУ | В течение учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ, СМИ |
| 1.3. | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-9 , на официальном сайте отдела образования, ОУ, публикация материалов в СМИ, в том числе:1).о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку;2).о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9;3).о сроках проведения ГИА- 9;4).о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;5).о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ, ГВЭ | Не позднее, чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявленияне позднее, чем за месяц до начала экзаменов | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, СМИ |
| 2. | Информационно-разъяснительная работа с ОУ, родителями, выпускниками, учителями (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий», через СМИ) | В течение учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 3. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников  | В течение учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 4. | Работа «горячих линий» по вопросам ГИА-9 | август 2020 года –июль 2021 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 5. | Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организациии проведению итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9 | Весь период | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 6. | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 9, их родителям (законным представителям)  | В течение учебного года | Психологи ОУ |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА-9**
 |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно- разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА- 9 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению:1).мониторинг работы сайтов ОУ по информационной работе о проведении ГИА-9;2).мониторинг наличия информационных стендов в ОУ;3).мониторинг организации районных, общешкольных, классных родительских собраний;4).работа муниципальной и школьных «горячих линий» | В течение учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района  |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, ГИА-9, в том числе: |
| 2.1. | Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА-9:1).проверка наличия необходимых документов;2)мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, техническое оснащение) | Март-май, август 2021 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  |
| 2.2. | контроль за подготовкой выпускников 9 классов ОУ к проведению ГИА- 9:1).мониторинг качества обученности по учебным предметам, выбираемыми учащимися для прохождению ГИА-9;2).мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА-9;4).мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимых учителями- предметниками;5).привлечение Интернет ресурсов для подготовки к ГИА-9 в ОУ | В течение учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 1. **Анализ проведения ГИА- 9 в 2021году**
 |
| **11** | Подведение итогов проведения ГИА-9 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе: |
|  | обсуждение на педагогической августовской конференции вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-9 в 2021 году | Август 2021 года | Отдел общего образования,молодежной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
|  | Мониторинг образовательного маршрута обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании | Сентябрь, октябрь 2021 года |

 Приложение 2

к приказу отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района
 Орловской области

от 25.08.2020 г. № 67

 **«Дорожная карта»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в Новосильском районе в 2021 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| 1. **Определение уровня и качества знаний, полученных обучающимися 10 классов по завершению освоения образовательных программ основного общего образования**
 |
| 1. | Организация и проведение диагностических работ для обучающихся 10 классов:по русскому языку;по математике;по одному учебному предмету | Сентябрь- октябрь 2020 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Прохождение курсов повышения квалификации для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ЕГЭ-2021 со стажировками:**1).математика, физика, информатика и ИКТ, биология, история, обществознание:**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосильская средняя общеобразовательная школа | Октябрь 2020- апрель 2021 | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 2. | Участие в региональных вебинарах для учителей- предметников «Технологии определения зон риска в предметной подготовке обучающихся и их устранения»:- Методические семинары для школьных команд, учителей- предметников:«Эффективные модели подготовки обучающихся к ЕГЭ»;- Проблемно- аналитические семинары для директоров ОУ с аномально- низкими результатами ЕГЭ «Управление образовательной деятельностью по результатам ГИА»;- Индивидуальные и коллективные консультации по актуальным проблемам теории и методики преподавания учебных предметов для групп педагогов, демонстрирующих стабильно низкие результаты ЕГЭ | В соответствии с планом работы БУ ОО ДПО «ИРО» | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 3. | Проведение районными методическими объединениями учителей-предметников семинаров, мастер-классов по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-11 с привлечением специалистов учреждений дополнительного профессионального образования | В течение года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 4. | Участие в региональном репетиционном экзамене по математике в форме ЕГЭ | Ноябрь 2020 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 5. | Анализ результатов региональных репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся | Декабрь 2020 года - январь 2021 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 6. | Подготовка обучающихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме (далее - КЕГЭ) | В течение учебного года | ОУ |
|  Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11 |
| 1. | Приведение муниципальных нормативных актов, регламентирующих проведение ГИА-11 в 2021 году, в соответствие с требованиями федеральных и региональных нормативных правовых документов | По мере необходимости | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 2. | Представление на утверждение Департамента персонального состава:1).муниципального координатора ГИА-11;2).инженеров-программистов, ответственных за формирование региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее- государственная информационная система «Государственной итоговой аттестации и приема»); | Сентябрь 2020 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| **IV.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11** |
| 1. | Участие в обучающих семинарах федерального и регионального уровней: |
| 1.1. | инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение государственной информационной системы «Государственной итоговой аттестации и приема» на муниципальном уровне; | Октябрь-ноябрь 2020 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 1.2. | муниципальных координаторов ГИА-11 | Ноябрь 2020 года – май 2021 года |
| **V. Организационное сопровождение ГИА-11**  |
| 1. | Сбор информации о планируемых количестве участников ГИА-11 в 2021 году из числа:1).выпускников ОУ текущего года, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (далее- с ОВЗ), детей- инвалидов, инвалидов;2).лиц, не прошедших ГИА- 11 в прошлые годы;3).обучаюшихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее- ППО);4).выпускников прошлых лет | До 20 ноября 2020 годаДо 1 февраля 2021 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 2. | Прием заявлений на участие:1).в итоговом сочинении (изложении);2).в ГИА- 11, ЕГЭ:В досрочный и основной периоды проведения ГИА- 11 и ЕГЭ;В дополнительный (сентябрьский) ГИА- 11период | До 18 ноября 2020 годаДо 1 февраля 2021 годаДо 19 августа 2021 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 3. | Внесение данных в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема» и передача сведений в ФЦТ | По отдельному графику | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 4. | Создание условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов: |
| 4.1. | сбор информации об обучающихся ОУ об обучающихся, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | до 20 ноября 2020 года, по мере необходимости | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 4.2. | определение лиц с ОВЗ, детей- инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | в течение учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 5. | Проведение организационных мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» |
| 5.1. | сбор информации о количестве участников ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» | До 1 февраля 2021 года, | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 5.2. | информационно-разъяснительная работа с участниками ЕГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» | В течение учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 6. | Проведение организационных мероприятий по подготовке и проведению КЕГЭ по информатике и ИКТ: |
| 6.1. | сбор информации о количестве участников КЕГЭ по информатике и ИКТ | До 1 февраля 2021 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 6.2. | информационно-разъяснительная работа с участниками ЕГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ | В течение учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 7. | Проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 | По единому расписанию | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 8. | Разработка и утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ | Февраль- май 2021 год | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 9. | Проведение ГИА-11 согласно расписанию, утвержденному Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором:в досрочный период;в основной период;в дополнительный (сентябрьский) период  | март-апрель 2021 г. май-июль 2021 г. сентябрь 2021 | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 10. | Организация оповещения о результатах ЕГЭ и государственного выпускного экзамена ( далее - ГВЭ) (в том числе после подачи апелляций): |
| 10.1. | организация ознакомления участников ГИА-11 с результатами ЕГЭ и ГВЭ:1).выпускников текущего года, обучающихся ПОО - в ОО:2)выпускников прошлых лет- по месту регистрации на участие в ЕГЭ | согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 |
| 1. | Подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием представителей отдела образования , ОУ, общественности | В течение учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ, СМИ |
| 2. | Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным, региональным, муниципальным, образовательных учреждений | В течение учебного года | ОУ, СМИ |
| 3. |  Размещение информации о подготовке и проведении ГИА- 11, ЕГЭ на официальных сайтах отдела образования, ОУ, публикация материалов в СМИ, в том числе: |  | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ, СМИ  |
| 1) о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) | не позднее, чем за 2 месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения); |
| 2).о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11 (для выпускников текущего года), местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет и обучающихся ПОО) 3).о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов4).о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;5). о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), экзаменов | не позднее, чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления;не позднее, чем за 1 месяц до завершения срока подачи заявленияне позднее, чем за месяц до начала экзаменов;до проведения итогового сочинения (изложения), начала ГИА- 11 |
| 4. | Информационно-разъяснительная работа по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ с ОУ, родителями, выпускниками, учителями (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий» через СМИ) | в течение учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 5. |  Проведение и участие в акциях, направленных на создание положительного имиджа ЕГЭ:1).Всероссийские акции:«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»;«100 баллов для Победы»;«Я сдам ЕГЭ»2). Региональные акции:психологический тренинг «Успех внутри нас»;«К ЕГЭ - готовы!»Клуб «100 баллов» | По графику Рособрнадзора;Ноябрь 2020 года;Февраль 2021 года;Апрель 2021 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 6. | Проведение встреч с выпускниками ОУ по вопросам подготовки и проведения ГИА-11  | в течение года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 7. | Оформление информационных сайтов, стендов, плакатов для участников ГИА-11  | в течение учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 8. | Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-11 | Сентябрь 2020 года –июль 2021 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 9. | Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации и проведения ГИА-11 | Сентябрь 2020 года –июль 2021 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| **VII.Контроль за организацией и проведением ГИА-11** |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно- разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению:1).мониторинг работы сайтов ОУ по информационной работе о проведении ГИА-11;2).мониторинг наличия информационных стендов в ОУ;3).мониторинг организации районных, общешкольных, классных родительских собраний;4).работа муниципальных и школьных «горячих линий» | в течение учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 2. | Контроль за ходом подготовки к итоговому сочинению (изложению), ГИА- 11 |
| 2.1. | контроль за подготовкой выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений к проведению ГИА-11:1).мониторинг качества обученности по учебным предметам, выбираемым учащимися для прохождения ГИА- 11;2).мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА-11;3).мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимых учителями- предметниками;5).привлечение Интернет- ресурсов для подготовки ГИА-11 в ОУ | в течение учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 1. **Анализ проведения государственной аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году**
 |
| 1. | Мониторинг результатов ЕГЭ и ГВЭ выпускников ОУ, награжденных медалью «За особые успехи в учении» |
| 1.1. | Сбор предварительного списка  | До 1 июня 2020 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 1.2. | Анализ результатов ЕГЭ и ГВЭ по обязательным учебным предметам | До 20 июня 2021 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 1.3. | Сбор итогового списка |
| 2. | Подведение итогов проведения ГИА- 11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе: |
| 2.1. | Обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА- 11 в 2021 году | Август 2021 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 3. | Мониторинг занятости обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании  | Сентябрь, октябрь 2021 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |