## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Формирование современной городской среды на территории города Новосиль на 2019 год
Наименование регионального проекта/национального проекта | Формирование современной городской среды на территории Орловской области
Заказчик муниципального проекта | Администрация Новосильского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Шалимов Александр Иванович
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Трусов Юрий Валерьевич
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт благоустройства дворовой или общественной территории
Цель (цели) проекта | Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Новосиль
Задачи проекта | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий города Новосиль. 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизация участия граждан в решении вопросов местного значения
Ожидаемый результат проекта | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов составит 1 дворовая территория и 1 общественная территория
Период реализации проекта | Начало проекта 19.02.2019 Окончание проекта 31.12.2019
Оценка бюджета проекта (руб.) | 2 628 946,00 руб.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | Законодательные риски, обусловленные изменением земельного, градостроительного законодательства, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства; Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий; Экономические риски, связанные с кризисными явлениями в финансово-экономическом развитии г. Новосиль; Производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Шалимов Александр Иванович | Глава Новосильского района | Координация деятельности по реализации проекта
Руководитель проекта | Трусов Юрий Валерьевич | Первый заместитель главы администрации Новосильского района | Руководство и контроль реализации проекта
Администратор проекта | Гнедов Александр Михайлович | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства территорий | Размещение информации в информационной системе
Команда (исполнители) проекта | Администрация Новосильского района Орловской области
Консультант проекта (при наличии)

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий города Новосиль. | 1. Формирование и утверждение дизайн проекта 2. Реализация дизайн проекта | Гнедов А.М. | 2019-02-19 | 2019-12-31 | 315 | Благоустройство дворовых и общественных территорий города Новосиль

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Формирование современной городской среды на территории г. Новосиль на 2019 год
| Заказчик проекта |  | Администрация Новосильского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Шалимов Александр Иванович
| Руководительпроекта |  | Трусов Юрий Валерьевич
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий г. Новосиль | 1. Формирование и утверждение дизайн проекта 2. Реализация дизайн проекта | выполнен полностью | 2019-06-17
Итого результат |  |  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 39Б по ул. 348 Стрелковой дивизии в г. Новосиль Орловской области; ремонт общественной территории (Городской парк)