Заместитель Главы

администрации Новосильского района

по социальным  вопросам

__________________С.Н. Дьячков

«___»  февраля  2021 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Образование в Новосильском районе на 2018-2020 годы»

Отчетный период – 2020 год

Годовой отчет согласован:

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела общего образования, молодёжной политики и спорта ___________________ И.Д. Сыцевич |  | И.Д. Сыцевич |
| Соисполнитель муниципальной программы:. Начальник финансового отдела; Е.А. Сергеева. |  |  |

Дата составления отчета – февраль 2021 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Образование в Новосильском районе на 2018-2020 годы»

за 2020 год

- Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2020 году

В 2020 году в муниципальную программу «Образование в Новосильском районе на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Новосильского района от 24.10.2017 г. №  475  (далее – муниципальная программа), внесены изменения постановлением  администрации Новосильского района от 26.02.2020 г. № 50, от 17.09.2020 г. № 248А «О внесении изменений в муниципальную программу «Образование в Новосильском районе на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Новосильского района от 24.10.2017 года № 475.

2. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2020 году

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)  муниципальной программы «Образование в Новосильском районе на 2018-2020 годы» отражены в форме 1.

По итогам реализации программы «Образование в Новосильском районе на 2018-2020 годы»  поставленные задачи решены полностью, денежные средства местного бюджета использованы на обеспечение на территории района доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики региона и потребностям граждан, на совершенствование системы образования (дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, дополнительного образования) в интересах формирования разносторонне развитой личности,  владеющей опытом творческой деятельности, новыми технологиями труда.

3.Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

В 2020 году в рамках программы были реализованы мероприятия по разделам:

Раздел 1 «Дошкольное образование»

Мероприятия раздела, запланированные на 2020 год, выполнены на 95,4%.

Для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования на территории района функционируют 2 дошкольных образовательных учреждения, дошкольная группа, созданная на базе МБОУ Зареченская НОШ. В системе дошкольного образования работают 29 воспитателей(32% воспитателей, работающих в детских садах района, имеют высшее педагогическое образование, 68% - имеют среднее специальное образование). Все воспитатели регулярно повышают свое профессиональное мастерство на курсах в институте развития образования г. Орла, занимаются самообразованием, участвуют в различных конкурсах, мастер-классах.

Очередность детей для поступления в муниципальные дошкольные образовательные учреждения формируется программным методом в автоматизированной информационной системе по каждому учреждению отдельно. В районе отсутствует очередь на получение места в детских садах. За три  последних года охват дошкольным образованием детей в возрасте с 1 года до 7 лет вырос на 4,1%: с 45% до 49,3%.

Процент охвата детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности за 2020 год составил 42,8 %, что выше на 8,1%,  чем в 2019 году. Всего дошкольным образованием охвачены 240 детей. Средняя посещаемость детьми дошкольных образовательных организаций в 2019-2020 учебном году  составила 79%, что на 2% выше прошлогоднего показателя. Достигнуть 100% охвата детей дошкольным образованием не представляется возможным в связи с большой разбросанностью населенных пунктов и отсутствием транспортной сети.

С целью всестороннего развития детей, не посещающих детский сад и имеющих проблемы в развитии, формирования у них основ готовности к школьному обучению, социальной адаптации в коллективе детей и взрослых, в детском саду № 2 «Рябинушка» г. Новосиля создан консультативный пункт.

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех категорий граждан является размер  родительской платы за содержание детей в детских садах (сегодня это 1300 рублей в городе и 1000 на селе). На протяжении 11 лет в районе производится выплата родителям компенсации части родительской платы за присмотр и уход в дошкольных образовательных учреждениях.

Одним из приоритетных направлений деятельности муниципальной системы образования является приведение существующих зданий образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и улучшение материально-техническое обеспечение образовательных учреждений.

За счет исполнения мероприятий, связанных с исполнением наказов избирателей:

МБДОУ детский сад №2 «Рябинушка» г. Новосиля приобрел стиральную машину и столы на 50,0 тыс. рублей (депутат- Удалова Л.В.);

МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко»» г. Новосиля приобрел  столы на телескопических ножках на 50,0 тыс. рублей(депутат- Удалова Л.В.);

За счет средств районного бюджета установлено видеонаблюдение в МБДОУ «Детский сад №1»Солнышко»» г. Новосиля на сумму 46820 рублей, приобретен водонагреватель для детского сада «Солнышко»», 32,0 тыс. рублей.

Немаловажным аспектом является качество образования, которое в дошкольных образовательных учреждениях рассматривается как степень соответствия совокупности свойств и результатов образования детей дошкольного возраста прогнозируемым целям развития на основе требований стандартов, потребностей и ожиданий детей, педагогов, родителей. С этой точки зрения качество образования изучается в трех аспектах: качество условий, качество процесса образования, качество результатов.

Качество дошкольного образования в ДОУ района зависит:

от условий, которые созданы  для творческого поиска новых методов и форм работы с детьми;

от качества работы педагога ДОУ;

от объективной оценки результатов деятельности каждого сотрудника.

Одним из показателей качества образовательной деятельности ДОУ является информационная открытость и доступность, поэтому на официальных сайтах размещена необходимая информация об образовательной деятельности учреждения.

Важным условием качества дошкольного образования является организация предметно-пространственной развивающей среды, наполнение которой предоставляет ребенку возможности для саморазвития.

Для достижения качества образования в детских садах ведётся постоянная работа по оформлению внутренних помещений и благоустройству территорий, что очень важно для привития воспитанникам чувства эстетики и красоты.

В целом, система дошкольного образования в районе стабильно функционирует и развивается. Главная педагогическая задача коллективов дошкольных учреждений – обеспечить реализацию программ дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, а задача управленческого аппарата дошкольной организации – создать соответствующие условия для его реализации.

Результаты реализации таковы:

-стабильный охват детей дошкольного возраста от общего числа детей от 1 года до 6 лет дошкольным образованием -100% плановых показателей;

-доля образовательных учреждений, реализующих федеральные образовательные стандарты, составляет 100%;

-руководители и педагогические работники учреждений дошкольного образования ежегодно повышают квалификацию и профессиональную подготовку;

-отсутствие очереди для определения детей в дошкольные учреждения;

-средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений, по состоянию на 31.12.2020 года, составляет 22425,0 рублей (в 2019 году – 20076,79 рублей), что соответствует «дорожной карте», средняя заработная плата помощников воспитателей 13035,44 рублей(2019 год -  12976,52 рублей).

- приведение существующих зданий дошкольных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями.

По результатам независимой оценке качества дошкольного образования среднее значение показателя «Удовлетворенность родителей услугами, предоставляемыми дошкольными образовательными учреждениями» составляет 80,7%.

Объем выделенных средств на 2020 год по разделу «Дошкольное образование»  составил:

18732,818 тыс. рублей(11105,748 тыс. рублей - областной бюджет; 7627,070 тыс.  рублей - районный бюджет).

Раздел 2 «Общее образование»

Мероприятия раздела выполнены на 86,5 %.

В районе созданы необходимые условия для обеспечения возможностей получения качественного и доступного образования. В 2020 году систему общего образования представляют 7 общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 748 обучающихся.

На федеральный государственный образовательный стандарт перешли 322 обучающихся начальной школы, 383 обучающихся основной школы и 43 средней школы.

Введение Федеральных государственных образовательных стандартов требует формирования профессиональной позиции учителя в инклюзивном образовании. В районе осуществляется целенаправленная работа по улучшению положения детей с особыми потребностями. Ведется поиск наиболее оптимальных форм эффективного образования, позволяющего ребенку-инвалиду адаптироваться в среде сверстников, быть максимально готовым к самостоятельной жизни.

2020 год был непростым. Эпидемия коронавирусной инфекции внесла свои изменения во многие аспекты нашей повседневной жизни, указала на ряд проблем. В частности, мы оказались недостаточно готовы к дистанционному обучению. Для всех: педагогов, родителей и учеников, такой опыт ведения учебного процесса был первым.

Следует отметить, что этот год был очень не простым в финансовом отношении. Тем не менее, намеченное реализуется. Это капитальный ремонт зданий интерната, мастерских и фасада МБОУ Новосильской СОШ. Цена контракта 12861,158 рублей. К сожалению,  следует отметить, что работы выполнены только по ремонту зданий интерната и мастерских. Ремонт фасада здания приостановлен и заключено дополнительное соглашение на выполнение работ в 2021 году(срок окончания 31.05.2021 год).

Конечно, в связи со значительным износом зданий образовательных учреждений возникает много хозяйственных вопросов. Но мы стараемся решать их по мере необходимости и возможности.

Одним из приоритетных направлений деятельности муниципальной системы образования является приведение существующих зданий образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями.

Это проведение  косметического ремонта во всех ОУ к новому учебному году,  приобретение замена огнетушителей, оплата за обучение ответственных за электрохозяйство, операторов газовых котельных,  поверка приборов  и многое другое.

За счет исполнения мероприятий, связанных с исполнением наказов избирателей:

МБОУ Новосильская СОШ - школьную мебель на 145,0 тыс. рублей (депутаты- Удалова Л.В., Сафонов Г.А.), оборудование и посуду для столовой на 100,0 тыс. рублей (депутат- Тарасевич В.В.);

МБОУ Голунская СОШ приобрела автомобильные шины для школьного автобуса на 30,0 тыс. рублей (депутат - Удалова Л.В.).

За счет средств районного бюджета установлено видеонаблюдение в МБОУ Голунской СОШ на сумму 34865 рублей.

Национальные проекты образования, которые стартовали в 2018 году, направлены как на новые ориентиры в развитии всей системы образования, так и на получение его нового качества. Для реализации целей и задач утверждены национальные проекты, которые определяют приоритеты государственной политики в области образования на ближайшие 5 лет: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого».

Идет второй год, и мы уже можем говорить о первых результатах работы муниципальной системы образования в условиях реализации нацпроектов.

В рамках регионального  проекта «Современная школа» в прошлом году в МБОУ Голунской СОШ создан  Центр образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста».

В двух учреждениях МБОУ Новосильской СОШ и МБОУ Селезневской СОШ  Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» начали функционировать в 2020 году. Работа центров позволит популяризировать среди школьников и родителей востребованные инженерные и технические специальности, обновить содержание образования и методы обучения по предметным областям «Технология», «Информатика» и «Основы безопасности и жизнедеятельности». Педагоги проходят курсы повышения квалификации.

В следующем учебном году в данном проекте будут участвовать МБОУ Глубковская СОШ.

В школах на базе собственных столовых было организовано  горячее питание для 100 % обучающихся, из расчета 40 руб.  в день на условиях долевого софинансирования средств регионального и муниципального бюджетов. Обучающиеся начальных классов получают горячее питание  за федеральных денежных средств. Все пищеблоки снабжены необходимым технологическим оборудованием

В системе оценки качества образования единый и основной государственные экзамены являются самыми объективными инструментами.

Одним из показателей качества образования являются итоги Единого государственного экзамена.

В 2020 году 39 выпускников 11 классов ОУ Новосильского района, по результатам итогового сочинения, допущены к сдаче ЕГЭ(100%). Министерством просвещения Российской Федерации в целях профилактики коронавируса неоднократно переносились сроки  ЕГЭ, но проходил он  в штатном режиме, с соблюдением санитарных норм и правил. Выпускники, планировавшие поступать в высшие учебные заведения, сдавали ЕГЭ. В этом году ППЭ располагался на базе МБОУ «Залегощенская средняя общеобразовательная школа №1».

Все экзамены оценивались по балльной системе. Хороших  результатов добились выпускники 11 классов по русскому языку. Самый высокий балл (91) набрала выпускница МБОУ Новосильской СОШ. 13 выпускников набрали по 70 баллов и выше. Все одиннадцатиклассники переступили оценочный порог в 36 баллов. Самый высокий балл по математике профильного уровня (72), при минимальном балле-27, получили  2 выпускницы МБОУ Новосильской СОШ. Кроме того, выпускники также  сдавали  экзамены по выбору - химию, физику, историю, информатику и ИКТ, биологию, обществознание.

Все 39 выпускников ОУ Новосильского района (37- МБОУ Новосильская СОШ, 2- МБОУ Голунская СОШ) получили аттестаты о среднем общем образовании по результатам  годовой промежуточной аттестации, 3 выпускницы МБОУ Новосильской СОШ получили аттестаты особого образца и медали «За особые успехи в учении».

Допуском к сдаче основных государственных экзаменов было прохождение процедуры устного итогового собеседования. 73 выпускника 9 классов из 6 школ района по результатам устного итогового собеседования по русскому языку были допущены до сдачи экзаменов(100%). Но, в связи с карантинными мероприятиями, основные государственные экзамены для выпускников 9 классов были отменены. Все выпускники Новосильского района на основании годовых и итоговых отметок получили аттестаты об основном общем образовании.

Большое внимание в районе уделяется выполнению обязательств по доведению уровня средней заработной платы педагогов до средней заработной платы в регионе. За 2020 год средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных школ составила – 29721,0 рублей (2019 год - 26442,21 рублей), технический персонал – 13247,42 рублей (2019 год - 12368 рублей), что соответствует «дорожной карте». Соотношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников учреждений соответствует установленному коэффициенту кратности – 1:5.

В целях обеспечения общедоступного и качественного образования обучающихся в малочисленных и отдаленных сельских населенных пунктах ежедневно осуществляется  подвоз 180 обучающихся  по 14 школьным маршрутам(9 автобусов).

Объем выделенных средств на 2020 год по разделу «Общее образование» составил:

91866,33128 тыс. рублей(13398,3987 тыс. рублей – федеральный бюджет, 47312,88035 тыс. рублей – областной бюджет; 31155, 5223 тыс.  рублей -районный бюджет).

Раздел 3 «Дополнительное образование»

Мероприятия раздела выполнены на  84,5%.

На территории района функционируют 2 учреждения дополнительного образования детей: МБУ ДО ДЮСШ и МБУ ДО «Центр творчества». Направления деятельности этих учреждений: туристско-краеведческое, художественно- эстетическое, физкультурно- спортивное, социально-педагогическое. Воспитанники учреждений дополнительного образования – активные участники творческих конкурсов, соревнований, 70% воспитанников учреждений дополнительного образования приняли участие в конкурсах и соревнованиях различных уровней.

Выполняется стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, основной целью которой является создание условий, обеспечивающих возможность в первую очередь для детей и молодежи вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физкультурой и спортом. К услугам школьников и молодежи района функционируют спортивные сооружения, разнообразные спортивные объединения и секции, детско-юношеская спортивная школа, в районе имеется многофункциональная спортивная площадка для занятий различными видами спорта. Для обеспечения этих условий ежегодно пополняется и укрепляется материально-техническая база школ.

Всего в 2020 году функционировали 22 детских объединения. Количество детей, занимающихся по программам дополнительного образования, увеличилось по сравнению с 2019 годом и составило 526 чел. (прошлый год- 479 чел.). Но, так как ряд учащихся посещают не одно, а несколько объединений по интересам и в разных учреждениях дополнительного образования, то показатель доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам,  составляет 68,7% .

Обеспечивается сетевое взаимодействие учреждений общего и дополнительного образования детей в рамках организации внеурочной деятельности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального и основного общего образования.

В системе дополнительного образования района работают 18 педагогов по различным направлениям деятельности.

Широкий спектр программ дополнительного образования позволяет удовлетворить запросы разных категорий детей, проживающих не только в городе, но и в сельской местности, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. В МБУ ДО ДЮСШ были открыты  дополнительно 3 филиала на базе сельских школ: МБОУ Голунской СОШ, МБОУ Глубковской СОШ и МБОУ Селезнёвской СОШ.

На базе ДЮСШ  открыты 7 объединений,  работают 19  спортивных секций  по футболу, хоккею, вольной борьбе, волейболу, лёгкой атлетике, настольному теннису, спортивной гимнастике, лыжным гонкам,  в которых занимаются 285 человек. За прошедший учебный год были проведены районные соревнования по легкоатлетическому кроссу, настольному теннису, спортивной гимнастике, вольной борьбе, хоккею, волейболу, лыжным гонкам, легкой атлетике, Президентские состязания9он-лайн формат). Команда МБУ ДО ДЮСШ неоднократно участвовала в открытом первенстве Орловской области по футболу среди юношей, в открытом турнире по хоккею с шайбой, спортивной борьбе, лыжным гонкам.

Вся деятельность МБУ ДО «Центр творчества»  осуществляется с учетом запросов детей, потребностей семей, особенностей национально-культурных традиций, как в разновозрастных, так и в одновозрастных объединениях посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ по 5 направлениям, открыты 15 объединений, в которых обучаются 241 ребенок. Большой популярностью пользуются объединения художественной, социально-гуманитарной  направленностей.

В 2020 году МБУДО «Центр творчества» Новосильского района участввовал в реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования. Основная идея проекта «Успех каждого ребенка» – выстраивание системы дополнительного образования, создание комплексной модели поддержки талантливых детей.

В рамках реализации  регионального проекта «Успех каждого ребенка» определен комплекс мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей, в ходе которого на базе Центра творчества Новосильского района созданы 50 новых мест по двум направлениям: социально-гуманитарному и техническому, которые открыты с 15.09.2020 г.

В рамках выполнения «Дорожной карты», для реализации дополнительных общеразвивающих программ «ЮНАРМЕЕЦ» и «Мир мультимедиа», был определён перечень оборудования для закупки. Объем финансирования для закупки оборудования составляет 449 676,80 руб. В МБОУ ДО «Центр творчества» были переданы ноутбук, фотокамера, фотоаппарат, 15 комплектов формы Юнармейцев и многое другое.  Официальное открытие состоялось 23 октября 2020 г.

Одной из особенностей 2020 года стала реализация образовательных программ, сопровождающаяся проведением комплекса ограничительных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), поэтому все мероприятия проводились в он-лайн формате.

В течение 2020 года в районе были проведены 19 спортивно-массовых мероприятий: по лёгкой атлетике, лыжным гонкам, хоккею, волейболу, футболу, настольному теннису, спортивной гимнастике, в которых приняли участие более 600 человек и 81 мероприятие в он-лайн формате.

В муниципальном образовании наблюдается положительная динамика, увеличивается количество учащихся, сдающих нормативы тестовых испытаний ГТО. В 2020 году на базе МБОДО ДЮСШ открыт центр тестирования ВФСК ГТО. За 2020 год двадцать два спортсмена выполнили норматив: 17 - на  золотой знак ГТО, 4- на серебряный знак, 1- на  бронзовый знак.

За счет исполнения мероприятий, связанных с исполнением наказов избирателей:

МБУ ДО ДЮСШ пополнило запас  спортивного инвентаря на 20,0 тыс. рублей (депутат- Удалова Л.В.) и до конца года смогут приобрести спортивную форму на 100,0 тыс. рублей(депутат- Морозов В.Н.);

МБУ ДО «Центр творчества» Новосильского района приобрел столы на сумму 25,0 тыс. рублей (депутат - Удалова Л.В.).

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования, по состоянию на 31.12.2020 года, составляет 24413,80 рублей (в 2019 году – 24555,40 рублей), что соответствует «дорожной карте».

Несмотря на все трудности, в том числе и финансовые, дополнительное образование на территории района остается доступным и бесплатным.

Объем выделенных средств на 2020 год по разделу «Дополнительное образование» составил:

7901, 630 рублей тыс. рублей(440,72820 тыс. рублей – федеральный бюджет, 149,45180 тыс. рублей – областной бюджет; 7311,450 тыс. рублей -районный бюджет).

Раздел 4 «Обеспечение отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным     пребыванием детей»

В районе проводятся мероприятия по обеспечению доступного и качественного детского оздоровления и отдыха, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, повышение их образовательного уровня, развитие творческих способностей, социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В период летних каникул на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений района работали оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей в он-лайн формате.

Мероприятия выполнены без денежных затрат.

4.Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

В 2020 году на реализацию муниципальной программы «Образование в Новосильском районе на 2018-2020 годы» в целом использованы 104008142,57 тыс. рублей.

По разделам:

Раздел 1 «Дошкольное образование» - 17874,03281 тыс.  рублей

Раздел 2 «Общее образование» - 79456,87945 тыс. рублей

Раздел 3 «Дополнительное образование» -6677,23031  тыс. рублей

Раздел 4 «Обеспечение отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным     пребыванием детей» -0

Сведения о расходах районного бюджета, федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы отражены в формах 3, 4.

- Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем

В соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности муниципальной программы, отраженной в приложении 8 к муниципальной программе:

- результативность муниципальной программы (индекс результативности) оценивается по нефинансовым (оценка степени достижения целей и решения задач) и финансовым (оценка степени соответствия запланированному уровню расходов) показателям реализации основных мероприятий программы согласно следующей формуле:

| Ирез = | Рфакт | , где И |
| --- | --- | --- |
|  | Рплан |  |

| Рфакт | – | достигнутый результат; |
| --- | --- | --- |
| Рплан | – | запланированный результат |

а) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (индекс нефинансовой результативности) рассчитывается следующим образом:

|  |  |  |  | ni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инрез= | ∑ |  | Рфактk |  |  | , где |  |
| Рпланk |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | k = 1 |  |  |  |

| Рфактk | – | фактически достигнутое значение k-го показателя (индикатора) муниципальной программы; |
| --- | --- | --- |
| Рпланk | – | плановое значение k-го показателя (индикатора) муниципальной программы; |
| ni | – | число показателей (индикаторов) муниципальной программы. |

| Инрез = | 90/100+100/100+90/90+100/100+71/90+78/78+100/100+100/100 | =0,9 |
| --- | --- | --- |
|  | 8 |  |

б) оценка степени соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов индекс нефинансовой результативности муниципальной программы Ифинрез рассчитывается следующим образом:

| Ифинрез = | Рфакт | , где |
| --- | --- | --- |
|  | Рплан |  |

| Рфакт | – | фактический объем затрат на реализацию муниципальной программы; |
| --- | --- | --- |
| Рплан | – | запланированный объем затрат на реализацию муниципальной программы. |

Ифинрез=  104008,14257\118800,77928=0,89

- эффективность (индекс эффективности Иэфф) оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий муниципальной программы к затратам по основным мероприятиям муниципальной программы по следующей формуле:

Иэфф = Инрез / Ифинрез , где

| Инрез | – | индекс нефинансовой результативности; |
| --- | --- | --- |
| Ифинрез | – | индекс финансовой результативности |

Иэфф=0,9/0,89=1,0

Таким образом, согласно таблице 1 по итогам реализации в 2020 году муниципальная программа имеет высокий уровень эффективности (1,0).

Таблица 1

| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка (уровень эффективности) |
| --- | --- | --- |
| Индекс эффективности | 0,9 ≤ Иэфф | Высокий |
|  | 0,8 ≤ Иэфф | Средний |
|  | 0,7 ≤ Иэфф | Удовлетворительный |

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

2020 год стал годом окончания реализации программы «Образование в Новосильском районе на 2018-2020 годы».

Предлагаем разработать муниципальную  программу на последующие годы и начать ее реализацию в 2021 году.

Форма 1 к Годовому отчету

СВЕДЕНИЯ О  ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА

"ОБРАЗОВАНИЕ В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ НА 2018-2020 ГОДЫ"

| № | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы) |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествую-щий отчетному |  | отчетный год 2020 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  | Раздел 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях |  | процент |  | 100 |  | 100 |  | 90 |  | Отсутствие детских садов на селе |  |
| 2. | Отношение численности детей в возрасте 3-5 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Орловской области |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 4. | Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| Раздел 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | Не достаточное финансирование |  |
| 2. | Соотношение уровня средней заработной платы педагогов, работающих в 1-11 классах, муниципальных общеобразовательных учреждений и уровня средней заработной платы в экономике Орловской области |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 3. | Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций |  |  |  | 90 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 4. | Охват детей школьного возраста образовательными услугами муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов |  |  |  | 90 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 5. | Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением ФГОС общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением ФГОС |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 6. | Охват организованным горячим питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 7. | Доля детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, которым в течение учебного года обеспечен проезд от места жительства к месту учебы и обратно специализированными автотранспортными средствами |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 8. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  | 98 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 9. | Величина среднего тестового балла по общеобразовательным предметам выпускников 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 55 |  |  |  |
| Раздел 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам |  |  |  | 78 |  | 80 |  | 82,3 |  |  |  |
| 2. | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Орловской области |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 3. | Доля педагогических работников, муниципальных учреждений дополнительного образования, прошедших повышение квалификации |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| Раздел 4 «Обеспечение отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, от общей численности детей школьного возраста |  |  |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | Не достаточное финансирование |  |
|  |  | Раздел 5. «Приведение материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями к условиям реализации федеральных государственных образовательных стандартов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля муниципальных учреждений образования, осуществляющих приобретение основных средств для обеспечения безопасного функционирования |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 2. |  | Доля муниципальных учреждений образования, осуществляющих текущие ремонты зданий и помещений |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 3. |  | Доля зданий муниципальных образовательных учреждений, в которых проведён капитальный ремонт в целях приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства |  |  |  | 90,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  | Одно образовательное учреждение |
| 4. |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечивших доступность среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | В трех общеобразовательных учреждениях не созданы условия в рамках «Доступная среда» |
| 5. |  | Доля проведённых районных мероприятий в сфере образования |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |

Форма 2 к Годовому отчету

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

«Образование в Новосильском районе  на 2018-2020 годы»

РАЗДЕЛ 1 «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное мероприятие 1 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2020 2020 |  | 2020 2020 |  | 100 | 90 | Отсутствие детских садов на селе |
| Основное мероприятие 2 Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2020 2020 |  | 2020 2020 |  | 100 | 100 |  |

РАЗДЕЛ 2 «ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

| Основное мероприятие 1 Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2020 2020 | 2020 2020 | 90 | 90 | Не достаточное финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2020 2020 | 2020 2020 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3 Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2020 2020 | 2020 2020 | 90 | 71 | 2 ОУ не имеют центрального отопления, 1 ОУ не имеет теплого туалета |
| РАЗДЕЛ 3 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2020 2020 | 2020 2020 | 78 | 82,3 |  |
| Основное мероприятие 2 Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2020 2020 | 2020 2020 | 100 | 100 |  |
| РАЗДЕЛ 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Обеспечение отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2020 2020 | 2020 2020 | 100 | 100 |  |

Форма 3 к Годовому отчету

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы

«Образование Новосильского района на 2018-2020 годы»

(руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, главные распорядители средств районного | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 года | Кассовое исполнение | Освоение |
| Муниципальная Программа | «Образование в Новосильском районе на 2018-2020 годы» | Всего | X | X | X | X | 118800,77928 | 128014,06228 | 104008,14257 | 104008,14257 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы: Отдел общего образования, молодежной политики и спорта | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Раздел 1 | "Дошкольное образование" | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта | 004 | 0701 | ПШ0 01 00000 | 600 | 18732,818 | 18602,8180 | 17874,03281 | 17874,03281 |
| Раздел 2 | «Общее образование»» | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта | 004 | 0702 | ПШ0 02 00000 | 600 | 91866,33128 | 101868,44428 | 79456,87945 | 79456,87945 |
| Раздел 3 | «Дополнительное образование» | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта | 004 | 0703 | ПШ0 03 00000 | 600 | 7901,630 |  | 6677,23031 | 6677,23031 |
| Раздел 4 | «Обеспечение отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей» | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта | 004 | 0707 | ПШ0 04 00000 | 600 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 4 к Годовому отчету

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов

муниципальных образований, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы

«Образование Новосильского района на 2018-2020 годы»

( руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | По муници пальной программе | Фактические (кассовые) расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Образование Новосильского района на 2018-2020 годы» | всего | 118 800 779,28 | 104 008 142,57 |
|  |  | районный бюджет | 46 393 572,23 | 34 127 903,20 |
|  |  | областной бюджет | 58 568 080,15 | 58 441 632,05 |
|  |  | федеральный бюджет | 13 839 126,90 | 11 438 607,32 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| Раздел 1 | «Дошкольное образование» | районный бюджет | 7 627 070,00 | 6 768 284,81 |
|  |  | областной бюджет | 11 105 748,00 | 11 105 748,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
| Раздел 2 | «Общее образование» | районный бюджет | 31 155 052,23 | 21 272 568,08 |
|  |  | областной бюджет | 47 312 880,35 | 47 186 432,25 |
|  |  | федеральный бюджет | 13 398 398,70 | 10 997 879,12 |
| Раздел 3 | «Дополнительное образование» | районный бюджет | 7 311 450,00 | 6 087 050,31 |
|  |  | областной бюджет | 149 451,80 | 149 451,80 |
|  |  | федеральный бюджет | 440 728,20 | 440 728,20 |
| Раздел 4 | «Обеспечение отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей» | районный бюджет | 300 000,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |