И. о. заместителя главы администрации

района по социальным вопросам

______________ И. Д. Сыцевич

«28» февраля 2024 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Образование в Новосильском районе»

Отчетный период – 2023 год

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района |  |  |
| И. о. начальника отдела образования | _______________ | Е. А. Ушакова |
| Соисполнители муниципальной программы: |  |  |
| Финансовый отдел администрации Новосильского района Начальник финансового отдела | ___________________ | Е. А. Сергеева |

Образовательные учреждения Новосильского района

Дата составления отчета – февраль 2024 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Образование в Новосильском районе»

за 2023 год

- Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2023 году

В 2023 году в муниципальную программу «Образование в Новосильском районе», утвержденную постановлением администрации Новосильского района от 30 декабря 2020 года № 391 (далее – муниципальная программа) изменения вносились 8 сентября 2023 года, 29 декабря 2023 года и утверждались постановлениями администрации Новосильского района «О внесении изменений в муниципальную программу «Образование в Новосильском районе», утвержденную постановлением администрации Новосильского района от 30 декабря 2020 г. № 391».

2. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2023 году

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в форме 1.

3. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

За отчетный период в рамках реализации муниципальной программы «Образование в Новосильском районе» достигнуты следующие результаты:

1) обеспечено соблюдение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях района:

для получения дошкольного образования в Новосильском районе функционируют 2 дошкольных образовательных учреждения, 1 общеобразовательное учреждение, реализующее программу дошкольного образования, в которых созданы 11 групп, из них 1 группа для детей раннего возраста (в возрасте до 3 лет), 9 - для детей в возрасте старше 3 лет, 1 разновозрастная, все дети, зачисленные в детские сады, получают дошкольное образование в очной форме;

дошкольное образование получали 175 детей;

всего работников дошкольных образовательных учреждений - 59, средняя списочная численность педагогических работников - 21, педагогических работников общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования - 1;

в районе производится выплата родителям компенсации части родительской платы за присмотр и уход в дошкольных образовательных учреждениях;

2) обеспечено соблюдение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования (начального общего, основного общего, среднего общего образования) детей:

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в районе реализуют 6 общеобразовательных учреждений (4 средних, 1 основная, 1 начальная школы), в 2023 году в школах района обучались 700 обучающихся;

всего в школах района работают 128 человек, средняя списочная численность педагогических работников – 80;

доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9-х классов, составляет 100 процентов (63 выпускника);

доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование в Новосильском районе, составляет 100 процентов (14 выпускников получили аттестаты, из них 3 выпускника МБОУ Новосильской СОШ получили аттестаты особого образца и медали «За особые успехи в учении»);

3) одним из приоритетных направлений деятельности муниципальной системы образования является приведение существующих зданий образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями:

общая площадь помещений, используемых непосредственно для нужд учреждений дошкольного образования, составляет 10476 кв. м. Данный показатель в расчете на одного воспитанника – 45,8 кв. м. Все дошкольные образовательные учреждения имеют водоснабжение, центральное отопление, канализацию.

В оперативном управлении общеобразовательных учреждений Новосильского района находятся здания общей площадью 11555 кв. м., 28,5% образовательных учреждений расположены в приспособленных зданиях. Общее количество мест (согласно типовой мощности) 1762, фактическая наполняемость составляет 49,5%. Технические характеристики эксплуатируемых зданий соответствуют необходимым требованиям санитарных норм и правил, созданы условия для проведения образовательного процесса. В 9 учреждениях имеется центральное отопление, в 1-й школе – печное. Все учреждения имеют водоснабжение, систему канализации.

В 2023 году в рамках государственной программы «Развитие образования» регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области» завершены мероприятия по проведению капитального ремонта здания МБОУ Селезнёвской СОШ Новосильского района и оснащению школы современными средствами обучения и воспитания. Объем средств на проведение капитального ремонта за 2022-2023 годы составил 10,5 млн. руб., приобретены современные средства обучения и воспитания на сумму 7,7 млн. руб. За период 2022-2023 года произведена замена кровли и оконных блоков, отремонтирован фасад здания, входные группы, отмостка, заменена пожарная сигнализация, установлена система оповещения управления эвакуацией.

Материально – техническая база укрепляется и за счет мероприятий, связанных с исполнением наказов избирателей:

В 2022-2023 году за счет средств наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов израсходованы 385 тыс. рублей на приобретение мебели для МБУ ДО «Центр творчества» Новосильского района, посуды и оборудования для школьной столовой МБОУ Новосильской СОШ, спортивного инвентаря для МБУ ДО «Спортивная школа» Новосильского района.

За счет средств депутатов районного Совета народных депутатов в 2022 - 2023 учебном году израсходованы денежные средства в сумме 210 тысяч рублей;

4) охват горячим питанием в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений составил – 100 процентов. 6 общеобразовательных учреждений и 2 дошкольных образовательных учреждения имеют собственные столовые. Пищеблоки образовательных учреждений оснащены  современным технологическим оборудованием, кухонным инвентарем, столовой и кухонной посудой.

Обучающиеся, получающие начальное общее образование в образовательных учреждениях, обеспечены бесплатным горячим питанием (завтрак). Стоимость горячего питания на одного обучающегося 1–4 классов – 62,30 рублей за счет средств федерального бюджета. Стоимость питания на одного обучающегося 5-11 классов - 60 рублей за счет средств регионального и муниципального бюджетов.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным горячим питанием (завтрак), кроме того, для 19 обучающихся данной категории организован дополнительно второй прием пищи (обед), в размере 50% фактических затрат, но не более 30 рублей в день на одного ребенка за счет средств регионального и муниципального бюджетов (60 рублей);

5) производились выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы в сумме 5000 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, с сохранением выплат из областного бюджета. Количество классных руководителей, получавших выплату в 2023 году -53, количество выплат - 54;

6) в целях обеспечения общедоступного и качественного образования обучающихся в малочисленных и отдаленных сельских населенных пунктах ежедневно осуществлялся  подвоз 173 обучающихся  по 13 школьным маршрутам (9 автобусов) от места жительства к месту учебы и обратно в течение года в МБОУ Новосильской СОШ – 8 маршрутов, МБОУ Глубковской СОШ- 1 маршрут, МБОУ Селезневской СОШ - 1 маршрут, МБОУ Голунской СОШ – 2 маршрута;

7) в районе должное внимание уделяется работе с одаренными и талантливыми детьми и молодежью, в 2023 году проведено и обеспечено участие в районных, областных и всероссийских мероприятиях, нацеленных на выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий патриотической, гражданской, духовно-нравственной, художественно-эстетической, спортивной направленности.

В массовых мероприятиях по итогам 2023 года приняли участие 700 обучающихся общеобразовательных учреждений.

8) для организации предоставления дополнительного образования детям на территории района функционируют 2 учреждения дополнительного образования детей: МБУ ДО «Спортивная школа» Новосильского района и МБУ ДО «Центр творчества» Новосильского района, которые выполняют развивающую, обучающую, воспитывающую функции. Кроме того, программы дополнительного образования реализуются в общеобразовательных организациях. Обеспечивается сетевое взаимодействие организаций общего и дополнительного образования детей в рамках организации внеурочной деятельности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального и основного общего образования. Направленность деятельности этих учреждений: туристско-краеведческая, художественная, физкультурно- спортивная, социально-гуманитарная, техническая.

В 2023 году функционировали 23 детских объединения. Количество детей, занимающихся по программам дополнительного образования 596 человек. Но, так как ряд учащихся посещают не одно, а несколько объединений по интересам и в разных учреждениях дополнительного образования, то показатель доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, составил 75,0%.

Плановый показатель75% охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием выполнен на 100%. Данный показатель достигнут не только благодаря увеличению контингента за счет имеющихся программ, но и за счет внедрения новых программ.

В системе дополнительного образования района работают 18 педагогов по различным направлениям деятельности;

9) в период летних каникул на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений района работали 2 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей, в которых отдохнули 90 человек. 10 детей отдохнули в загородных оздоровительных лагерях за счет средств районного бюджета (125,2 т. р.), 17 детей за счет средств областного бюджета.

В районе уделяется должное внимание активным, мало затратным формам отдыха и оздоровления детей и подростков. Всего активными и мало затратными формами отдыха и оздоровления было охвачены 698 человек. Это туристические походы, экологические отряды, фестивали, акции, краеведческие экспедиции и волонтерские отряды, в том числе в дистанционном режиме;

10) первостепенное внимание в районе уделяется обеспечению комплексной безопасности в учреждениях образования. Все образовательные учреждения оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации, имеют кнопки тревожного вызова, установлен удаленный мониторинг на пульт «01».  В МБОУ Новосильской СОШ, МБОУ Селезневской СОШ, МБДОУ «Детский сад № 2 «Рябинушка» г. Новосиля установлены системы оповещения управления эвакуацией при ЧС. На данный момент в области пожарной безопасности и антитеррористической защищенности актуальными остаются вопросы изготовления ПСД на замену АПС в 6 ОУ, а также установление систем оповещения управления эвакуацией при ЧС в 4 ОУ.

11) в целях антитеррористической защищённости транспортных средств, осуществляющих организованный подвоз детей к месту обучения и обратно, заключены договора на обслуживание тревожных кнопок 6 автобусов (5 - МБОУ Новосильская СОШ, 1 – МБОУ Селезневская СОШ) с вневедомственной охраной «Росгвардия»;

12) в 2023 году продолжается внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Для реализации мероприятий были определены порядок и условия функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, а также определена нормативная правовая база внедрения системы ПФ ДОД.

4.Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

В 2023 году на реализацию муниципальной программы «Образование в Новосильском районе» в целом использованы 122155,05 тыс. рублей, в том числе:

Федеральный бюджет –13 517,58 тыс. рублей

Областной бюджет – 68 523,3 тыс. рублей

Муниципальный бюджет – 40 114,17 тыс. рублей

в том числе по разделам:

«Дошкольное образование» - 21 011,69тыс. рублей

«Общее образование» - 93 611,26 тыс. рублей

«Дополнительное образование» - 6 920,40 тыс. рублей

«Обеспечение отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, загородных оздоровительных лагерях и центрах» - 449,20 тыс. рублей

«Государственная поддержка талантливой молодежи» - 162,5 тыс. рублей.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем

В соответствии с Порядком и методикой оценки эффективности муниципальной программы, отраженной в разделе 9 к муниципальной программе:

результативность муниципальной программы (индекс результативности) оценивается по нефинансовым (оценка степени достижения целей и решения задач) и финансовым (оценка степени соответствия запланированному уровню расходов) показателям реализации основных мероприятий программы согласно следующей формуле:

| Ирез = | Рфакт | , где И |
| --- | --- | --- |
|  | Рплан |  |

| Рфакт | – | достигнутый результат; |
| --- | --- | --- |
| Рплан | – | запланированный результат |

а) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (индекс нефинансовой результативности) рассчитывается следующим образом:

|  |  |  |  | ni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инрез= | ∑ |  | Рфактk |  |  | , где |  |
| Рпланk |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | k = 1 |  |  |  |

| Рфактk | – | фактически достигнутое значение k-го показателя (индикатора) муниципальной программы; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рпланk | – | плановое значение k-го показателя (индикатора) муниципальной программы; |  |  |
| ni | – | число показателей (индикаторов) муниципальной программы. |  |  |
| Инрез = |  | 97/100+100/100+100/100+100/100+100/100+96/100+100/100+100/100+100/100+ |  |  |
|  |  | 23 |  |  |
| 100/100+100/100+100/100+78/78+80/80+80/80+75/75+75/75+25/24+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100 = 0,99 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |

б) оценка степени соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов индекс нефинансовой результативности муниципальной программы Ифинрез рассчитывается следующим образом:

| Ифинрез = | Рфакт | , где |
| --- | --- | --- |
|  | Рплан |  |

| Рфакт | – | фактический объем затрат на реализацию муниципальной программы; |
| --- | --- | --- |
| Рплан | – | запланированный объем затрат на реализацию муниципальной программы. |

Ифинрез= 122155,05/126916,01=0,96

- эффективность (индекс эффективности Иэфф) оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий муниципальной программы к затратам по основным мероприятиям муниципальной программы по следующей формуле:

Иэфф = Инрез / Ифинрез , где

| Инрез | – | индекс нефинансовой результативности; |
| --- | --- | --- |
| Ифинрез | – | индекс финансовой результативности |

Иэфф=0,96/0,99=0,97

Таким образом, согласно таблице 1 по итогам реализации в 2023 году муниципальная программа имеет высокий уровень эффективности (0,97).

Таблица 1

| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка (уровень эффективности) |
| --- | --- | --- |
| Индекс эффективности | 0,9 ≤ Иэфф | Высокий |
|  | 0,8 ≤ Иэфф | Средний |
|  | 0,7 ≤ Иэфф | Удовлетворительный |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Продолжить реализацию муниципальной программы «Образование в Новосильском районе» в 2024 году.

Форма 1 к Годовому отчету

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА

"ОБРАЗОВАНИЕ В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ" ЗА 2023 год

| № стро-ки | Показатель (индикатор, наименование) |  | Единица измерения |  |  | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Год, предшествующий отчетному |  |  |  | Отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 |
|  | Раздел 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель 1 «Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Сохранение доступности дошкольного образования на уровне 100 % |  | процент |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 | 97,0 |  |  |  | Отсутствие детских садов на селе |  |
|  | Целевой показатель 2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, к среднемесячной заработной плате в общем образовании |  | процент |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям федеральных государственных образовательных стандартов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 3. Выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности школьного образования |  |  | процент |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 4. Доступность общего образования для детей школьного возраста |  |  | процент |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3 «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений по приведению условий обучения и воспитания детей в соответствие требованиям федерального государственного образовательного стандарта общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 5. Доступность к современным условиям обучения всех обучающихся | процент |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 6. Обеспечение условий для обучения и воспитания детей в соответствии с санитарным законодательством | процент |  |  |  |  | 93,0 |  |  | 100,0 | 96,0 |  |  | Недостаточное финансирование |  |  |
|  | Целевой показатель 7. Обеспечение условий для обучения и воспитания детей в соответствии с противопожарным законодательством | процент |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 8. Обеспечение условий для обучения и воспитания детей в соответствии с антитеррористическим законодательством | процент |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 9. Сохранение здоровья детей школьного возраста | процент |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 10. Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших вознаграждение за классное руководство в общей численности педагогических работников такой категории | процент |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 11. Обеспечение горячим питанием обучающихся |  | процент |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5 «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 12. Доля советников общеобразовательных учреждений, получивших выплату |  | процент |  |  |  |  | 0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 3 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5 «Организация предоставления дополнительного образования детям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 12. Доступность дополнительного образования не менее чем для 40 % детей в возрасте от 5 до 18 лет |  |  |  | процент |  |  | 75,0 |  | 78,0 | 78,0 | Данный показатель достигнут не только благодаря увеличению контингента за счет имеющихся программ, но и за счет внедрения новых программ. |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 13. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и социализации детей |  |  |  | процент |  |  | 78,0 |  | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 14. Увеличение численности обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы различной направленности |  |  |  | процент |  |  | 78,0 |  | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 15. Обеспечение условий для получения образования различной направленности |  |  |  | процент |  |  | 75,0 |  | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 16. Развитие творческих способностей и интересов |  |  |  | процент |  |  | 75,0 |  | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 22. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет |  |  |  | процент |  |  | 25,0 |  | 25,0 | 24,0 |  |  |  |  |  |
|  | Цель 4 «Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях и центрах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5 «Организация отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях и центрах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 17. Увеличение доли детей, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления |  |  |  | процент |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 18. Сохранение и укрепление здоровья детей школьного возраста |  |  |  | процент |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 19. Увеличение оздоровительного эффекта |  |  |  | процент |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 9 «Государственная поддержка талантливой молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 6 «Работа с одаренными и талантливыми детьми и молодежью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 20. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных и талантливых обучающихся |  |  |  | процент |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 21. Увеличение числа обучающихся задействованных в участии в конкурсах и олимпиадах |  |  |  | процент |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |

Форма 2 к Годовому отчету

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

«Образование в Новосильском районе» в 2023 году

РАЗДЕЛ 1 «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации |  | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| РАЗДЕЛ 1 «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2023 |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | 100 | 97 | Отсутствие детских садов на селе |
| Основное мероприятие 2 Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2023 |  | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3 Монтаж системы видеонаблюдения МБДОУ детский сад №2 «Рябинушка» г. Новосиля | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 2 «ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

| Основное мероприятие 1 Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2023 |  |  | 2023 |  | 2023 |  |  | 2023 | 100 | 96 | Не достаточное финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2023 |  |  | 2023 |  | 2023 |  | 2023 |  | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3 Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2023 |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 2023 |  | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности , условий для занятий физической культурой и спортом | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования(капитальный ремонт и закупка оборудования МБОУ Селезнёвской Новосильского района) | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2023 |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 2023 |  | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 6 Ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2023 |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 2023 |  | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 7 Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2023 |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 2023 |  | 100 | 100 |  |
| РАЗДЕЛ 3 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2023 | 2023 |  |  |  | 2023 | 2023 |  |  | 100 | 88 | Недостаточное финансирование |
| Основное мероприятие 2 Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2023 | 2023 |  |  |  | 2023 | 2023 |  |  | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3 Выполнение проектной документации на капитальный ремонт здания МБУ ДО «Центр творчества» Новосильского района | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2023 | 2023 |  |  |  | 2023 | 2023 |  |  | 25 | 24 | договоры заключались не с начала учебного года, на выбранные программы не осталось мест к моменту получению сертификата ребенком, для участия в ПФ не заявились иные поставщики образовательных услуг |
| Основное мероприятие 5 Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта здания МБУ ДО «Центр творчества» Новосильского района» | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ, ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ И ЦЕНТРАХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Обеспечение отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2023 |  | 2023 |  |  | 2023 |  | 2023 |  | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2 Приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря и центры | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2023 |  | 2023 |  |  | 2023 |  | 2023 |  | 100 | 100 |  |
| РАЗДЕЛ 5 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Подведение олимпиад, конкурсов и других мероприятий | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2023 |  | 2023 |  |  | 2023 |  | 2023 |  | 100 | 100 |  |

Форма 3 к Годовому отчету

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы

«Образование в Новосильском районе» за 2023 год

(руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2023 г. | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2023 г. | Кассовое исполнение | Освоение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Образование в Новосильском районе» | Всего | 004 | 0700 |  | 000 | 132473,0 | 126916,01 | 122155,05 | 122155,05 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  |  | Соисполнители: финансовый отдел администрации Новосильского района, образовательные учреждения Новосильского района | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
| Раздел 1 | «Дошкольное образование» | Всего | 004 | 0701 |  | 000 | 22545,90 | 21671,32 | 21011,69 | 21011,69 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  |  | Соисполнители: финансовый отдел администрации Новосильского района, образовательные учреждения Новосильского района | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
| Основное мероприятие 1 | Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | Муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 004 | 0701 |  | 611 | 22545,90 | 21670,62 | 21011,69 | 21011,69 |
| Основное мероприятие 2 | Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования | Муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 004 | 0701 |  | 612 | 0 | 0,7 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 | Монтаж системы видеонаблюдения МБОУ Детский сад №2 «Рябинушка» | Муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 004 | 0701 |  | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел 2 | «Общее образование» | Всего | 004 | 0702 |  | 000 | 100517,1 | 96766,68 | 93611,26 | 93611,26 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  |  | Соисполнители: финансовый отдел администрации Новосильского района, образовательные учреждения Новосильского района | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
| Основное мероприятие 1 | Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 004 | 0702 |  | 611 | 81464,20 | 78007,90 | 74925,18 | 74925,18 |
| Основное мероприятие 2 | Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 004 | 0702 |  | 611/612 | 6621,30 | 6718,51 | 6701,61 | 6701,61 |
| Основное мероприятие 3 | Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 004 | 0702 |  | 612 | 0 | 661,71 | 651,99 | 651,99 |
| Основное мероприятие 4 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 004 | 0702 |  | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования(капитальный ремонт и закупка оборудования МБОУ Селезнёвской Новосильского района) | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 004 | 0702 |  | 612 | 7017,80 | 6226,88 | 6185,24 | 6185,24 |
| Основное мероприятие 6 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 004 | 0702 |  | 611/612 | 5413,80 | 5067,90 | 5063,46 | 5063,46 |
| Основное мероприятие 7 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в ОУ | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 004 | 0702 |  | 612 | Х | 83,78 | 83,78 | 83,78 |
| Раздел 3 | «Дополнительное образование» | Всего | 004 | 0703 |  | 000 | 8814,0 | 7866,31 | 6920,40 | 6920,40 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  |  | Соисполнители: финансовый отдел администрации Новосильского района, образовательные учреждения Новосильского района | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
| Основное мероприятие 1 | Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования | Муниципальные учреждения дополнительного образования детей | 004 | 0703 |  | 611 | 8244,00 | 7471,84 | 6528,78 | 6528,78 |
| Основное мероприятие 2 | Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования | Муниципальные учреждения дополнительного образования детей | 004 | 0703 |  | 612 | 0 | 224,47 | 224,00 | 224,00 |
| Основное мероприятие 3 | Выполнение проектной документации на капитальный ремонт здания МБУ ДО «Центр творчества» Новосильского района | Муниципальные учреждения дополнительного образования детей | 004 | 0703 |  | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Муниципальные учреждения дополнительного образования детей | 004 | 0703 |  | 612 | 570,00 | 170,00 | 167,62 | 167,62 |
| Основное мероприятие 5 | Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта здания МБУ ДО «Центр творчества» Новосильского района» | Муниципальные учреждения дополнительного образования детей | 004 | 0703 |  | 612 | 0 | 449,20 | 449,20 | 449,20 |
| Раздел 4 | «Обеспечение отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, загородных оздоровительных лагерях и центрах» | Всего | 004 | 0707 |  | 000 | 596,00 | 449,20 | 449,20 | 449,20 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  |  | Соисполнители: финансовый отдел администрации Новосильского района, образовательные учреждения Новосильского района | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 004 | 0707 |  | 612 | 300,000 | 324,00 | 324,00 | 324,00 |
| Основное мероприятие 2 | Приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря и центры | Отдел образования | 004 | 0707 |  | 323 | 296,00 | 125,20 | 125,20 | 125,20 |
| Раздел 5 | "Государственная поддержка талантливой молодежи" | Всего | 004 | 0707 |  | 000 | 72,500 | 162,50 | 162,20 | 162,50 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  |  | Соисполнители: финансовый отдел администрации Новосильского района, образовательные учреждения Новосильского района | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
| Основное мероприятие 1 | Проведение олимпиад, конкурсов и других мероприятий | Отдел образования | 004 | 0707 |  | 244 | 72,50 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |

Форма 4 к Годовому отчету

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов

муниципальных образований, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы

«Образование в  Новосильском районе» за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Источник ресурсного обеспечения | По муниципальной программе | Фактические (кассовые) расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| Муниципальная программа | «Образование в Новосильском районе» | Всего: | 126916,01 | 122155,05 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 13559,24 | 13517,58 |
|  |  | Областной бюджет | 68527,82 | 68523,30 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 44828,95 | 40114,17 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Раздел 1 | «Дошкольное образование» | Всего: | 21671,32 | 21011,69 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 12431,22 | 12431,22 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 9240,10 | 8580,47 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | Всего: | 21670,62 | 21011,69 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 12431,22 | 12431,22 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 9239,40 | 8580,47 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования | Всего: | 0,7 | 0 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района | 0,7 | 0 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Монтаж системы видеонаблюдения МБДОУ Детский сад №2 «Рябинушка» г. Новосиля | Всего: |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Раздел 2 | «Общее образование» | Всего: | 96766,68 | 93611,26 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 13559,24 | 13517,58 |
|  |  | Областной бюджет | 56096,60 | 56092,08 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 27110,84 | 24001,60 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего: | 78007,90 | 74925,18 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 53248,18 | 53248,18 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 24759,72 | 21677,00 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего: | 6718,51 | 6701,61 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 3121,11 | 3121,10 |
|  |  | Областной бюджет | 1752,30 | 1752,21 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 1848,10 | 1828,30 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования | Всего: | 661,71 | 651,99 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 155,69 | 155,69 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 506,02 | 496,30 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Всего: |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования(капитальный ремонт и закупка оборудования МБОУ Селезнёвской Новосильского района) | Всего: | 6226,88 | 6185,24 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 6226,88 | 6185,24 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  |  |
| Основное мероприятие 6 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | Всего: | 5067,90 | 5063,46 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 4127,47 | 4127,46 |
|  |  | Областной бюджет | 940,43 | 936,0 |
|  |  | Бюджет муниципального района |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 7 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях | Всего: | 83,78 | 83,78 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 83,78 | 83,78 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Раздел 3 | «Дополнительное образование» | Всего: | 7866,31 | 6920,40 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района | 7866,31 | 6920,40 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования | Всего: | 7471,84 | 6528,78 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района | 7471,84 | 6528,78 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования | Всего: | 224,47 | 224,00 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района | 224,47 | 224,00 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Выполнение проектной документации на капитальный ремонт здания МБУ ДО «Центр творчества» Новосильского района | Всего: | 0,00 | 0 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района | 0 | 0 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Всего: | 170,00 | 167,62 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района | 170,00 | 167,62 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта здания МБУ ДО «Центр творчества» Новосильского района» | Всего: |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Раздел 4 | «Обеспечение отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, загородных оздоровительных лагерях и центрах | Всего: | 449,20 | 449,20 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 449,20 | 449,20 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | Всего: | 324,00 | 324,00 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района | 324,00 | 324,00 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря и центры Орловской области | Всего: | 125,20 | 125,20 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района | 125,20 | 125,20 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Раздел 5 | "Государственная поддержка талантливой молодежи" | Всего: | 162,50 | 162,50 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 162,50 | 162,50 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1 | Проведение олимпиад, конкурсов и других мероприятий | Всего: | 162,50 | 162,50 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района | 162,50 | 162,50 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |