## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования "Новосильский район"
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Новосильского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Демин Евгений Николаевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Трусов Юрий Валерьевич
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Новосильский район" от 18.11.2021 г. № 43-Д/21
Цель (цели) проекта | Переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года
Задачи проекта | Создание комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания для населения.
Ожидаемый результат проекта | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного подлежащим сносу или реконструкции (22 чел.). 2. Расселенная площадь аварийного жилищного фонда - 602,5 м2.
Период реализации проекта | Начало проекта 20.08.2021 год Окончание проекта 31.12.2021 год
Оценка бюджета проекта (руб.) | Бюджет проекта 17 719 658,31 рублей, в том числе: федеральные средства 17 368 773,99 рублей, региональные средства 175 442,16 рублей, муниципальные средства 175442,16 рублей.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | мало времени для освоения средств

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Демин Евгений Николаевич | Глава Новосильского района | 1. Контроль за реализацией проекта. | Телефон 8 (48673 )2-15-67 Факс 8 (48673) 2-15-67 E-mail: admnovosil@yandex.ru
Руководитель проекта | Трусов Юрий Валерьевич | Первый заместитель главы администрации Новосильского района | 1. Организация и контроль за реализацией проекта; | Телефон 8 (48673) 2-13-33 8 (48673 )2-15-67 Факс 8 (48673) 2-15-67 E-mail: admnovosil@yandex.ru
Администратор проекта | Гнедова Ольга Николаевна | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Новосильского района | 1. Своевременное информирование членов команды проекта об изменениях, возникших в плане проекта или документации; 2. Администрирование документации (оформление документов, обновление, проверка, сопровождение согласования) и контроль ее исполнения; 3. Ведение и поддержание в актуальном состоянии проекта; 4. Помощь в составлении и ведение бюджета проектов; 5. Подготовка пакета документов, требуемых для заключения и выполнения договоров с заказчиками или подрядчиками. | Телефон 8 (48673) 2-16-92 Факс 8 (48673) 2-15-67 E-mail: adm.arhitectura@yandex.ru
Команда (исполнители) проекта | Сергеева Екатерина Алексеевна | Начальник финансового отдела аминистрации Новосильского района | 1.Финансовое обеспечение проекта | Телефон 8 (48673) 2-13-81 E-mail: admnovosil@yandex.ru
| Лазарева Татьяна Николаевна | Начальник отдела по экономике, предпринимательству и торговле | 1. Разработка аукционной документации для электронного аукциона по приобретению квартиры для переселения граждан из аварийного жилья; 2. Организация и проведение процедуры электронного аукциона. 3. Заключение контракта на приобретение жилого помещеният. | 8 (48673) 2-14-86 E-mail: admnovosil@yandex.ru
| Лакеева Юлия Александровна | Гл. специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Новосильского района | 1. Подписание соглашения с собственниками на предоставление денежного выкупа ; 2. Размещение на официальном сайте администрации города информации о реализации проекта | Телефон 8 (48673) 2-16-92 Факс 8 (48673) 2-15-67 E-mail: adm.arhitectura@yandex.ru

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Создание комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания для населения. | Разработка и утверждение муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования "Новосильский район" | Лакеева Ю.А. | 2021-07-20 | 2021-08-20 | 31 день | Нормативно-правовй акт | 2021-08-20
|  | Выявление лиц, являющихся собственниками помещений аварийного жилищного фонда | Гнедова О.Н.; Лакеева Ю.А. | 2021-07-20 | 20.08.2021 | 31 день | Перечень граждан | 20.08.2021
|  | Проведение оценки выкупной стоимости изымаемых помещений | Лакеева Ю.А. | 2021-08-20 | 2021-11-12 | 84 дня | Оценка выкупной стоимости изымаемых помещений | 2021-11-12
|  | Принятие решения об изъятии помещений и направление гражданам вместе с проектом Соглашения и в Росреестр | Гнедова О.Н.; Лакеева Ю.А. | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 1 день | НПА | 2021-11-12
|  | Подписание Соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд | Лакеева Ю.А. | 2021-11-12 | 2021-12-20 | 39 дней | Соглашения с гражданами | 2021-12-07
|  | Приемка-передача изымаего имущества и финансирование | Лакеева Ю.А. Сергеева Е.А. | 12.11.2021 | 20.12.2021 | 38 дней | Акт приемки-передачи, платежные поручения | 20.12.2021
|  | Проведение аукциона на приобретение квартиры в муниципальную собственность, заключение муниципального контракта | Лазарева Т.Н. | 01.11.2021 | 03.12.2021 | 33 дня | Муниципальный контракт | 03.12.2021
|  | Приемка-передача квартиры и финансирование по контракту | Лакеева Ю.А. Сергеева Е.А. | 08.12.2021 | 20.12.2021 | 12 дней | Акт приемки-передачи, платежные поручения | 31.12.2021
|  | Передача муниципальной квартиры гражданину | Лакеева Ю.А. | 20.12.2021 | 31.12.2021 | 11 дней | Договор найма | 31.12.2021

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования "Новосильский район"
| Заказчик проекта |  | Администрация Новосильского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Трусов Юрий Валерьевич
| Руководитель проекта |  | Гнедова Ольга Николаевна
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Создание комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания для населения. | Разработка и утверждение муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования "Новосильский район" | выполнено полностью | 2021-08-20
|  | Выявление лиц, являющихся собственниками помещений аварийного жилищного фонда | выполнено полностью | 20.08.2021
|  | Проведение оценки выкупной стоимости изымаемых помещений | выполнено полностью | 2021-11-12
|  | Принятие решения об изъятии помещений и направление гражданам вместе с проектом Соглашения и в Росреестр | выполнено полностью | 2021-11-12
|  | Подписание Соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд | выполнено полностью | 2021-12-07
|  | Приемка-передача изымаего имущества и финансирование | выполнено полностью
|  | Проведение аукциона на приобретение квартиры в муниципальную собственность, заключение муниципального контракта | выполнено полностью | 03.12.2021
|  | Приемка-передача квартиры и финансирование по контракту | выполнено полностью
|  | Передача муниципальной квартиры гражданину | выполнено полностью
Итого результат