## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Укрепление материально-технической базы МБУ ДО "Новосильская ДШИ"
Наименование регионального проекта/национального проекта | Национальный проект "Культура", региональный проект "Культурная среда"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Новосильского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Дьячков Сергей Николаевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Дорофеева Светлана Петровна
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Культурная среда" (утв.протоколом заседания регионального штеба "проектного офиса") по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018 г.), соглашение о предаставлении субсидии из бюджете Российской Федерации местному бюджету № 54643000-1-2021-004 от 04.02.2021 г.
Цель (цели) проекта | Укрепление материально-технической базы образовательного учреждения культуры и искусства в г. Новосиль
Задачи проекта | 1. Разработка нормативно-правовой базы по модернизации музыкальных инструментов в МБУ ДО "Новосильская детская школа искусств". 2. Осуществление закупки товаров, работ и услуг с целью модернизации музыкальных инструментов, сопутствующего оборудования и методической литературы в МБУ ДО "Новосильская детская школа искусств". 3. Приобретение и доставка музыкальных инструментов, оборудования и методической литературы МБУ ДО "Новосильская детская школа искусств".
Ожидаемый результат проекта | Улучшение качества учебного процесса, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности
Период реализации проекта | Начало проекта: 01.01.2021 г. Окончание проекта: 31.12.2021 г.
Оценка бюджета проекта (руб.) | Общий бюджет проекта - 3002833,11 руб. федеральный - 2567422,3 руб.,региональный - 135127,5 руб. тыс.руб.муниципальный - 300283,31руб.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | 1. Неэффективная работа команды проекта. 2. Отсуствие подрядчика. 3. Невыполнение подрядчиком договорных обязательств. 4. Несоблюдение сроков. 5. Ограниченный бюджет.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Дьячков Сергей Николаевич | Заместитель по социальным вопросам администрации Новосильского района | Осуществляет функцию контроля | 8 (48673) 2-15-67 admnovosil@yandex.ru
Руководитель проекта | Дорофеева Светлана Петровна | Начальник отдела культуры и архивного дела администрации Новосильского района | Осуществляет взаимодействие между муниципальными и региональными органими | 8 (48673) 2- 13-80, nvsdk@yandex.ru
Администратор проекта | Белоцкая Валентина Васильевна | Директор МБУ ДО "Новосильская ДШИ" | Осуществляет процедуру закупки товаров и услуг | 8 (48673) 2-11-69, muzdshinov@mail.ru
Команда (исполнители) проекта | Белоцкий Антон Валерьевич | Зам.директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО "Новосильская ДШИ" | Формирование перечня приобретаемых инструментов, материалов, оборудования, проведение подготовительных мероприятий по их приобретению и их закупке | 8 (48673) 2-11-69, muzdshinov@mail.ru
Консультант проекта (при наличии) | Сологуб Екатерина Владимировна | Специалист Управления культуры и архивного дела Орловской области | Заключение Соглашения о выделении субсидий | 8 (4862) 59-00-06 socorel@yandex.ru

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Разработка нормативно-правовой базы по модернизации музыкальных инструментов в МБУ ДО "Новосильская детская школа искусств | Формирование перечня приобретаемых инструментов, материалов, оборудования, учебных материалов; проведение подготовительных мероприятий по их приобретению и закупке | Дьячков С. Н. | 2021-01-01 | 2021-02-15 | 46 | Создание нормативно-правовой базы по модернизации музыкальных инструментов в МБУ ДО "Новосильская детская школа искусств" | 2021-02-15
2 | Осуществление закупки товаров, работ и услуг с целью модернизации музыкальных инструментов, сопутствующего оборудования, учебных материалов в МБУ ДО "Новосильская детская школа искусств" | Размещение плана-графика закупок, подготовка технических характеристик, получение коммерческих предложений, подписание контрактов и договоров | Дьячков С. Н. | 2021-02-15 | 2021-03-20 | 34 | Подписание контрактов по приобретению музыкальных инструментов, оборудования, методической литературы | 2021-03-20
3 | Приобретение и доставка музыкальных инструментов, оборудования и методической литературы в МБУ ДО "Новосильская детская школа искусств" | Поставка музыкальных инструментов, оборудования и методической литературы | Дьячков С. Н. | 2021-03-15 | 2021-09-30 | 199 | Обновление музыкальных инструментов и сопутствующего оборудования в МБУ ДО "Новосильская детская школа искусств" | 2021-09-30

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Укрепление материально-технической базы МБУ ДО "Новосильская ДШИ"
| Заказчик проекта |  | Администрация Новосильского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Дьячков Сергей Николаевич
| Руководитель проекта |  | Дорофеева Светлана Петровна
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Разработка нормативно-правовой базы по модернизации музыкальных инструментов в МБУ ДО "Новосильская детская школа искусств " | Формирование перечня приобретаемых инструментов, материалов, оборудования, учебных материалов; проведение подготовительных мероприятий по их приобретению и закупке | Выполнен | 2021-02-15
2 | Осуществление закупки товаров, работ и услуг с целью модернизации музыкальных инструментов, сопутствующего оборудования, учебных материалов в МБУ ДО "Новосильская детская школа искусств" | Размещение плана-графика закупок, подготовка технических характеристик, получение коммерческих предложений, подписание контрактов и договоров | Выполнен | 2021-03-20
3 | Приобретение и доставка музыкальных инструментов, оборудования и методической литературы в МБУ ДО "Новосильская детская школа искусств" | Поставка музыкальных инструментов, оборудования и методической литературы | Выполнен частично | 2021-09-01
Итого результат |  |  | (степень полной проработки проекта/этапа проекта)