

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ОТДЕЛ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

26 января 2023 г.  **№21**

г. Новосиль

Об утверждении муниципального плана-графика (дорожной карты) по введению и реализации обновлённого федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Новосильского района

На основании приказа Департамента образования Орловской области от 26.12.2022г. № 1953 «Об утверждении регионального плана-графика (дорожной карты) по введению и реализации обновлённого федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области»,

п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить муниципальный план-график (дорожную карту) по введению и реализации обновлённого федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Новосильского района (далее – ФГОС ООО, муниципальный план-график) в соответствии с приложением 1.

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений

Новосильского района обеспечить выполнение мероприятий в соответствии

с прилагаемым Планом.

3. Отделу общего образования, молодёжной политики и спорта

администрации Новосильского района:

3.1. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий Плана согласно

установленным срокам;

3.2. Довести настоящий приказ до руководителей

общеобразовательных учреждений Новосильского района;

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника отдела Е.А. Ушакова

Приложение 1

к приказу отдела общего образования,

молодёжной политики и спорта

администрации Новосильского района

26 января 2023г. № 21

**Муниципальный план-график (дорожная карта) мероприятий по введению и реализации обновлённого федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Новосильского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи/наименование мероприятия | Сроки | Ответственные  исполнители | Показатели/ожидаемые результаты |
| **1.Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённого ФГОС СОО** | | | | |
| 1.1 | Проведение самодиагностики готовности к введению обновлённых ФГОС СОО на муниципальном уровне | Январь –февраль 2023 г. | Отдел образования, общеобразовательные учреждения | Проведена оценка готовности к введению обновлённого ФГОС СОО, выявлены дефициты |
| 1.2 | Участие педагогического сообщества Новосильского района в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновлённого ФГОС СОО | Январь –февраль 2023 г | Отдел образования, общеобразовательные учреждения | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновлённого ФГОС СОО |
| 1.3 | Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновлённого ФГОС СОО | Январь –февраль 2023 г | Отдел образования, общеобразовательные учреждения | Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных учреждений к введению обновлённого ФГОС СОО |
| **2.Нормативное обеспечение введения обновлённого ФГОС среднего общего образования** | | | | |
| 2.1. | Разработка и утверждение муниципального плана-графика («дорожной карты») мероприятий по введению и реализации обновлённого ФГОС СОО | Январь  2023 г. | Отдел образования | Синхронизированы процессы управления введения обновлённого ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне ОУ |
| 2.2 | Определение дефицитов при организации условий реализации обновлённого ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Январь-март 2023 г. | Отдел образования, общеобразовательные учреждения | Реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновлённым ФГОС СОО общеобразовательными учреждениями Новосильского района |
| **3. Методическое обеспечение введения обновлённого ФГОС среднего общего образования** | | | | |
| 3.1. | Проведение инструктажа управленческих команд общеобразовательных учреждений по использованию методических рекомендаций по вопросам введения обновлённого ФГОС СОО | Май-июнь 2023 г. | РМО, ОУ | Проведение РМО, ШМО, педсоветов |
| 3.2. | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | Июнь-декабрь 2023г. | РМО, ОУ | Доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 3.3. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновлённого ФГОС СОО | Август 2023 г. | РМО, ОУ | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приёмы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 3.4 | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | По муниципальному плану-графику | Отдел образования, общеобразовательные учреждения | Достигнуто повышение качества образования |
| 3.5 | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | Постоянно | РМО, ОУ | Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| **4.Кадровое обеспечение введения обновлённого ФГОС среднего общего образования** | | | | |
| 4.1 | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных учреждений. Разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновлённого ФГОС СОО | Март-апрель 2023 г. | Общеобразовательные учреждения | Педагогические работники общеобразовательных учреждений повысили квалификацию по вопросам введения обновлённого ФГОС СОО. Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на муниципальном уровне и уровне общеобразовательного учреждения на всей территории района |
| **5. Мероприятия общеобразовательных учреждений по введению обновлённого ФГОС среднего общего образования** | | | | |
| 5.1 | Самооценка готовности общеобразовательных учреждений к реализации обновлённого ФГОС СОО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ) | февраль 2023 г. | Общеобразовательные учреждения | Проведена самооценка готовности общеобразовательных учреждений к реализации обновлённого ФГОС СОО |
| 5.2 | Разработка приказа о создании рабочей группы по введению обновлённого ФГОС СОО в общеобразовательном учреждении | Февраль 2023 г. | Общеобразовательные учреждения | Определён состав рабочей группы по введению обновлённого ФГОС СОО |
| 5.3 | Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») введения обновлённого ФГОС СОО в общеобразовательном учреждении | Февраль 2023г | Общеобразовательные учреждения | Разработан и утверждён план-график(«дорожная карта») введения обновлённого ФГОС СОО в общеобразовательном учреждении |
| 5.4 | Проведение педагогических советов по вопросам введения обновлённого ФГОС СОО | Май 2023г | Общеобразовательные учреждения | Синхронизированы процессы введения обновлённого ФГОС СОО для организации работы на муниципальном уровне и уровне общеобразовательного учреждения |
| 5.5 | Организовать обновление учебно-методической документации в общеобразовательном учреждении с учётом введения обновлённого ФГОС СОО | Май-август 2023г | Общеобразовательные учреждения | Обновлена учебно-методическая документация в общеобразовательных учреждениях с учётом введения обновлённого ФГОС СОО |
| 5.6 | Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновлённого ФГОС СОО (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн-конструкторы рабочих программ, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновлённого ФГОС СОО) | Апрель-август 2023г | Общеобразовательные учреждения | Синхронизированы процессы введения обновлённого ФГОС СОО для организации работы на муниципальном уровне и уровне общеобразовательного учреждения |
| 5.7 | Приведение нормативной базы (локальных актов) общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС СОО, внесение необходимых изменений | Апрель-август 2023г | Общеобразовательные учреждения | Синхронизированы процессы введения обновлённого ФГОС СОО для организации работы на муниципальном уровне и уровне общеобразовательного учреждения Нормативная база приведена в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС СОО, внесены необходимые изменения в локальные акты общеобразовательного учреждения |
| 5.8 | Определён список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновлённого ФГОС СОО, обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений | В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников | Отдел образования, общеобразовательные учреждения | Библиотеки укомплектованы УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновлённого ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновлённого ФГОС СОО |
| 5.9 | Координация взаимодействия общеобразовательных учреждений, организаций дополнительного образования, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновлённым ФГОС СОО | Апрель-май 2023г | Общеобразовательные учреждения | Синхронизированы процессы введения обновлённого ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд. Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательного учреждения с организациями дополнительного образования, в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновлённого ФГОС СОО |
| 5.  10 | Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновлённого ФГОС СОО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности | Апрель-май 2023г | Общеобразовательные учреждения | Синхронизированы процессы введения, обновлённого ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| 5.11 | Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования, соответствующей требованиям обновлённого ФГОС СОО | Август 2023 года | Общеобразовательные учреждения | Синхронизированы процессы введения, обновлённого ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| 5.12 | Проведение классных родительских собраний в 10-11 классах с информацией об обучении по обновлённому ФГОС СОО | Апрель-май 2023г | Общеобразовательные учреждения | Родители (законные представители) проинформированы об обучении по обновлённому ФГОС СОО |
| 5.13 | Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновлённому ФГОС СОО. Размещение на сайте общеобразовательных учреждений информационных материалов | В течение всего периода | Общеобразовательные учреждения | На сайтах общеобразовательных учреждений размещены информационные материалы |