УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.В. Трусов

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе»

**Отчетный период – 2023 год**

**Годовой отчет согласован:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы:** |  |  |
|  |  |  |
| Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Т.Н. Лазарева |

Дата составления отчета – 01 марта 2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе»**

**за 2023 год**

1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2023 году

В 2023 году в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе» , утвержденной постановлением администрации Новосильского района от 10 ноября 2020 года № 313 (далее – муниципальная программа) изменения не вносились.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2023 году

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в форме 1.

1. Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

В 2023 году в рамках программы разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты:

Постановление администрации Новосильского района от 20.10.2023 г. № 511 «О перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего бизнеса».

Оказана консультационная поддержка 8 индивидуальным предпринимателям.

1. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Средства не выделялись.

Сведения о расходах районного бюджета, федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы отражены в формах 3, 4.

1. Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем

В соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности муниципальной программы, отраженной в приложении 8 к муниципальной программе:

1. результативность муниципальной программы (индекс результативности) оценивается по нефинансовым (оценка степени достижения целей и решения задач) и финансовым (оценка степени соответствия запланированному уровню расходов) показателям реализации основных мероприятий программы согласно следующей формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ирез = | Рфакт | , где |
| Рплан |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рфакт | – | достигнутый результат; |
| Рплан | – | запланированный результат |

а) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (индекс нефинансовой результативности) рассчитывается следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ni |  |  |
| Инрез = | ∑  | Рфактk | , где |
| Рпланk |
|  |  | k = 1 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рфактk | – | фактически достигнутое значение k-го показателя (индикатора) муниципальной программы; |
| Рпланk | – | плановое значение k-го показателя (индикатора) муниципальной программы; |
| ni | –  | число показателей (индикаторов) муниципальной программы. |

**Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов ) - степень реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инрез = | 280,6/209+5,9/1,02+31/6+0/0+1/1+79,9/25 | =2,74 |
| 6 |

б) оценка степени соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов индекс финансовой результативности муниципальной программы Ифинрезрассчитывается следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ифинрез = | Рфакт | , где |
| Рплан |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рфакт | – | фактический объем затрат на реализацию муниципальной программы; |
| Рплан | – | запланированный объем затрат на реализацию муниципальной программы. |

Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ифинрез):

средства не выделялись

Степень реализации мероприятий: выполнено 3 из 3. 3/3= 1

Эффективность использования средств районного бюджета:

средства не выделялись

Эффективность реализации программы:

2,75\*1=2,76

Таким образом, согласно таблице 1 по итогам реализации в 2023 году муниципальная программа имеет средний индекс эффективности (2,76).

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка (уровень эффективности) |
| Индекс эффективности | 1,0 ≤ Иэфф ≤ 2,0 | Высокий  |
| 0,9 ≤ Иэфф ≤ 1,0 | Средний |
| 0,6 ≤ Иэфф ≤ 0,9 | Низкий |
| 0,0 ≤ Иэфф ≤ 0,6 | Неэффективные |

1. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагаем реализацию муниципальной программы продолжить в 2024 году.

Форма 1 к Годовому отчету

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе»

|  № | Показатель(индикатор)(наименование) | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов)муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы) | Обоснование отклоненийзначений показателя(индикатора) на конецотчетного года(при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествую-щий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество субъектов МСП | единиц | 178 | - | 188 | 173 ИП, 15 ЮЛ  |
|  | -на 10 тыс. населения |  | 265 | 209 | 280,6 |  |
| 2 | Увеличение количества субъектов МСП в расчёте на 10 тыс. населения  | % | 1,1 | 1,02 | 5,9 | Кол-во МСП:2023 г. – 188 на 6700 (послед отчетн данные на 1 янв. 2023 г.)2022 г. – 178 на 6715 чел. (перепись)2021 г. – 175 на 7244 чел.2020 г. – 165 на 7307 чел.2019 г. – 170 на 7314 чел.2018 г. ­ 180 на 7435 чел.2017 г. – 166 на 7527 чел.;2016 г. – 160 на 7667 чел. |
| 3 | Количество вновь зарегистрированных субъектов МСП | единиц | 8 | 6 | 31 | Вновь создано ИП за 2023 г. |
| 4 | Количество субъектов МСП, которым оказана финансовая поддержка | единиц | 0 | 0 | 0 | Не выделено финансирование |
| 5 | Количество нормативных правовых актов | единиц | 1 | 1 | 1 | утверждение перечня имущества |
| 6 | Годовой объём закупок у МСП , не менее % | единиц | 37,8 | 25 | 79,9 | 2020 г. – 75,2 %2021 г. – 82 %2022 г. – 37,8 %2023 г. – 79,9 % |

Форма 2 к Годовому отчету 2023 г.

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственныйисполнитель | Плановый срок | Фактическийсрок | Результаты | Проблемы,возникшиев ходереализациимероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| началареализации | окончанияреализации | началареализации | окончанияреализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 2.Ежегодный анализ показателей развития малого и среднего предпринимательства | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | 2023 год | 2023 год | 1 | 1 |  |
| Мероприятие 6. Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | 2023 год | 2023 год | 1 | 1 |  |
| Мероприятие 8. Оказание консультационной поддержки МСП | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | 2023 год | 2023 год | 8 | 8 |  |

Форма 3 к Годовому отчету 2023 г.

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе»

 (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы,основного мероприятия под-программы, главные распоря-дители средств районного  | Код бюджетнойклассификации | Расходы по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на1 января2022 года | Сводная бюджетнаяросписьна31 декабря 2022 года | Кассовое исполнение | Освоение  |
| Муниципальная программа  | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе» | Всего  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель программы: Отдел по экономике, предпринимательству и торговле  | 001 | 0412 | ПГ01917 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.  | Субсидирование начинающих предпринимателей | Администрация Новосильского района | 001 | 0412 | ПГ01917 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2. | Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся розничной торговлей, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, находящиеся в сельских пунктах | Администрация Новосильского района  | 001 | 0412 | ПГ01917 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Форма 4 к Годовому отчету 2023г.

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов

муниципальных образований, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе»

 (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основногомероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источникиресурсногообеспечения | Помуниципальнойпрограмме | Фактические(кассовые)расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новосильском районе» | всего  | 0 | 0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| государственные внебюджетные фонды  |  |  |